## 주간업무
상
|  | 주 간 업 무 보 고 서 | [12 empty] | 중
하
개발팀 박찬호 / 2019. 07.01 ~ 2019. 07.12
업무 진행 내역 | [5 empty] | 업무 투입 내역
[6 empty] | 금주 |  |  |  |  | 차주 |  |  |  |  | 합계
프로젝트 | 단위업무 | 상세 내용 | 이슈 또는 특이사항 | 업무 중요도 | 진행 현황 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금
[6 empty] | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
잉크전산 CRM | 개발 지원 | 관리자 페이지 작업
|  | 상담 관리 등록, 수정 |  | 중 | 100% | 금주 월: 1; 금주 화: 3.5 | 4.5
|  | 예약 관리 등록, 수정 |  | 중 | 100% | 금주 화: 1; 금주 수: 4.5; 금주 목: 1.5 | 7
|  | 메인 데쉬보드 |  | 중 | 50% | 금주 목: 2 | 2
진학사 | 세종대학교 | 2020년 재외국민 과 외국인 원서접수 오픈 |  | 중 | 100% | 금주 월: 0.5 | 0.5
|  | 학생부종합전형 교사연수 신청폼 수정 |  | 중 | 90% | 금주 월: 1.5 | 1.5
|  | 전공탐색의날 신청폼 수정 |  | 중 | 70% | 금주 월: 1.5 | 1.5
| 서울여자대학교 | 2020년 재외국민 과 외국인 원서접수 오픈 |  | 중 | 100% | 금주 월: 0.5 | 0.5
|  | 2019년 모의논술 결과 팝업 |  | 중 | 100% | 금주 목: 0.5 | 0.5
기타 | 자료조사 | 문서전자결재 솔루션 조사 |  | 하 | 100% | [10 empty] | 1 | bar: 금주 목
| 장비 관리 | 장비 등록 |  | 하 | 100% | 금주 화: 0.5; 금주 수: 0.5 | 1
신사업 | O1 프로젝트 | 내용 정리 및 스토리보드 작성 |  | 상 | 0.4
|  | 내부 리뷰 |  | 중
현대 CSR 홈페이지 구축 | 견적 | 구축 견적서 작성 및 전달 |  | 하 | 1
휴가 / 스마트데이 | [5 empty] | 금주 금: 워크삽
건의 / 요청사항