## 주간업무 (2)
상
|  | 주 간 업 무 보 고 서 | [12 empty] | 중
하
표준화팀 민영남 / 2019. 6. 24 ~ 2019. 7. 5
업무 진행 내역 | [5 empty] | 업무 투입 내역
[6 empty] | 금주 |  |  |  |  | 차주 |  |  |  |  | 합계
프로젝트 | 단위업무 | 상세 내용 | 이슈 또는 특이사항 | 업무 중요도 | 진행 현황 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금
[6 empty] | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
힐스테이트 | 운영 | 인트로페이지 변경 |  | 상 | 100% | 금주 월: 0.5 | 0.5
|  | 태전 잔여세대 팝업 |  | 상 | 100% | [10 empty] | 1 | bar: 금주 화
비앤빛 | 구축 | 메인 작업 |  | 상 | 100% | 금주 월: 4.5 | 4.5
베어크리크 | 운영 | 프로샵 페이지 변경 |  | 상 | 100% | 금주 화: 2 | 2
이룸골프 | 구축 | 스마트매니저 수정 및 구축 |  | 상 | 100% | 금주 화: 2; 금주 목: 5; 금주 금: 5 | 12
기타 |  | 사무실 이사 |  |  |  | 금주 수: 5 | 5
휴가 / 스마트데이 | 06.19(수) 오전반차
건의 / 요청사항