## 주간업무 (2)
상
|  | 주 간 업 무 보 고 서 | [12 empty] | 중
하
표준화팀 나현민 / 2019. 7. 08 ~ 2019. 7. 19
업무 진행 내역 | [5 empty] | 업무 투입 내역
[6 empty] | 금주 |  |  |  |  | 차주 |  |  |  |  | 합계
프로젝트 | 단위업무 | 상세 내용 | 이슈 또는 특이사항 | 업무 중요도 | 진행 현황 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금
[6 empty] | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
비상교재 | 구축 | 메인페이지 transform, swipe 사용 관련 결정 |  | 상 | 100% | 금주 월: 2.5; 금주 화: 2 | 4.5
|  | 목록/상세/교재상세 작업 및 컨펌 |  | 상 | 100% | 금주 수: 0.5; 금주 목: 2; 금주 금: 2 | 4.5
이룸골프 스마트매니저 | 구축 | 고객측 요청사항 처리 (메인페이지 모달 팝업 및 페이징 수정) |  | 상 | 100% | bar: 금주 월
LG하우시스 | 운영 | 뉴스레터 퍼블리싱 컨펌 |  | 상 | 100% | 금주 화: 0.5 | 0.5
효성HOPE | 운영 | 190호 퍼블리싱 컨펌 |  | 상 | 100% | 금주 화: 0.5 | 0.5
힐스테이트 | 운영 | 운영 작업 - 김남경 인수인계 |  | 상 | 100% | [10 empty] | 1 | bar: 금주 수
| 운영 | 모바일 개인정보처리방침 페이지 추가 컨펌 |  | 상 | 100% | 금주 수: 0.5 | 0.5
비앤빛밝은세상안과 | 구축 | 고객 요청 수정사항 처리 및 스크립트 정리 |  | 상 | 100% | 금주 화: 2; 금주 목: 3
| 구축 | 일정 확인 및 회의 |  | 상 | 100% | 금주 월: 0.5; 금주 수: 1
신한 DS | 구축 | 일정 확인 및 회의 |  | 상 | 100% | bar: 금주 수
롯데글로벌로지스틱스 | 구축 | 일정 확인 및 회의 |  | 상 | 100% | 금주 금: 3
기타 |  | 이력서 검토 및 인터뷰 | [13 empty] | 2 | bar: 금주 월; 금주 수
휴가 / 스마트데이
건의 / 요청사항