## 주간업무
상
|  | 주 간 업 무 보 고 서 | [12 empty] | 중
하
기획팀 이아영 / 2019. 07. 09 ~ 2019. 07. 12
업무 진행 내역 | [5 empty] | 업무 투입 내역
[6 empty] | 금주 |  |  |  |  | 차주 |  |  |  |  | 합계
프로젝트 | 단위업무 | 상세 내용 | 이슈 또는 특이사항 | 업무 중요도 | 진행 현황 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금
[6 empty] | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 1.25 | 1.25 | 1.25
Our 365 | 일간 운영 | 데일리 업무 |  | 상 | 100% | [10 empty] | 9 | bar: 금주 화 to 차주 금
|  | - gbs, 보도자료, 공지사항 | 정해진 요일에 진행하는 업무 | [12 empty] | 0
|  | - 설치 및 자료 요청 확인, 통합보고 전달 | 매일 진행하는 업무 | [12 empty] | 0
0
바이오일레븐 | 구축 | 현재 진행 상황 인수인계 |  | 상 | 100% | 금주 화: 2 | 2
|  | - 기본 정보 및 회사 소개서 확인 | [13 empty] | 1 | bar: 금주 수
|  | 서브 페이지 화면설계서 작성 후 내부 공유 | 7/12(금) 상규S 1차 컨펌 완료 | 상 | 75% | 금주 목: 2.5; 차주 월: 2.75; 차주 화: 2.75 | 8
|  | - 브랜드 스토리 & 연구소 콘텐츠 정리 |  |  |  | 금주 수: 2.5; 금주 목: 1.5; 금주 금: 1 | 5
|  | - 브랜드 스토리 & 연구소 화면설계서 작성 | [13 empty] | 0
0
잉크 전산 CRM | 구축 | 잉크 전산 CRM 관련 회의 |  | 상 | 100% | [10 empty] | 0
|  | - 테스트 URL 및 테스트 계정 확인 |  |  |  | 금주 수: 0.5 | 0.5
|  | - 테스트 진행 후 코멘트 내부 공유 |  |  |  | 금주 금: 2 | 2
0
HOPE | 운영 | 운영팀에게 운영 업무 인수인계 |  | 상 | 100% | 금주 화: 0.75 | 0.75
|  | - 인수인계 보고서 작성 후 내부 공유 | [13 empty] | 0
0
인체감응솔루션연구단 | 운영 | 운영팀에게 운영 업무 인수인계 |  | 상 | 100% | [10 empty] | 1 | bar: 금주 화
|  | - 인수인계 보고서 작성 후 내부 공유 | [13 empty] | 0
|  | - 2분기 유지 운영 처리 내역서 작성 후 고객 전달 | [13 empty] | 0
0
신사업 | 구축 | 원형 스티커 제작 관련 타사 사이트 벤치마킹 |  | 중 | 10% |  | 0.25 |  |  |  | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 1.5
|  | 문화 콘텐츠 관련 신사업 아이디어 회의 | 매주 진행 예정 | 상 | 100% | [10 empty] | 1 | bar: 금주 금
0
건의 / 요청사항 | [15 empty] | 0
0

## 월간업무
상
|  |  |  | 월 간 업 무 보 고 서 | [26 empty] | 중
하
기획팀 현창하 / 2018. 06. 22 ~ 2018. 06. 25
업무 진행 내역 |  |  |  | 업무 투입 내역
|  |  |  | 비고 |  |  | 1주차 |  |  |  |  | 2주차 |  |  |  |  | 3주차 |  |  |  |  | 4주차 |  |  |  |  | 5주차
프로젝트 | 단위업무 | 상세 내용 | 이슈 또는 특이사항 | 진행 현황 | 업무 중요도 | 투입 시간 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금
[7 empty] | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8
힐스테이트 운영 | 힐스테이트 하남 | 배너수정 |  | 100% | 하 | 12.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5
| 본사이트 | 입주자 지도 조회 서비스 |  | 100% | 하 | 12.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5
힐스테이트 구축 | 분양계약 예약 | 스토리보드 작업 |  | 80% | 중 | 25 | bar: 1주차 월 to 5주차 금
LG하우시스 | 상시업무 |  |  | 20% | 하 | 25 | bar: 1주차 월 to 5주차 금
이룸골프 | 브랜드 사이트 | 스토리보드 작성 |  | 55% | 상 | 11.5 | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |  |  | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |  |  | 0.5 | 0.5 | 0.5
| 가맹 사이트 | 스토리보드 작성 |  | 10% | 하 | 13.5 |  |  | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1 | 1 |  |  | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1 | 1
OUR365 | 일별업무 |  |  | 50% | 하 | 25 | bar: 1주차 월 to 5주차 금
| 주별업무 |  |  | 50% | 하 | 25 | bar: 1주차 월 to 5주차 금
| 보고서 | 상반기 운영보고서 작성 |  | 100% | 하 | 25 | bar: 1주차 월 to 5주차 금
신사업 | O1 프로젝트 | 사업계획서 작성 |  | 20% | 상 | 25 | bar: 1주차 월 to 5주차 금