## 주간업무 (2)
상
|  | 주 간 업 무 보 고 서 | [12 empty] | 중
하
표준화팀 김남경 / 2019. 7. 15 ~ 2019. 7. 26
업무 진행 내역 | [5 empty] | 업무 투입 내역
[6 empty] | 금주 |  |  |  |  | 차주 |  |  |  |  | 합계
프로젝트 | 단위업무 | 상세 내용 | 이슈 또는 특이사항 | 업무 중요도 | 진행 현황 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금
[6 empty] | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
비상교재 | 구축 | 교재 상세 - 자료 탭, 사용 후기 탭 마크업 및 css |  | 상 | 100% | 금주 월: 5 | 5
|  | 교재 상세 - 사용 후기 탭, 동영상 강의 탭 사용 후기 목록, 사용 후기 등록 마크업 및 css |  | 상 | 100% | 금주 화: 5 | 5
|  | 교재 설문, 교재 설문 상세, 교재관련질문 마크업 및 css |  | 상 | 100% | 금주 수: 5 | 5
|  | 교재 상세 페이지 수정(마크업 및 js), 교재관련 질문 상세, 교재관련질문 등록 마크업 및 css |  | 상 | 100% | 금주 목: 5 | 5
|  | 교재 수정 내용 - 마크업 및 css 수정 |  | 상 | 100% | 금주 금: 5 | 5
휴가 / 스마트데이
건의 / 요청사항