## 주간업무 (2)
상
|  | 주 간 업 무 보 고 서 | [12 empty] | 중
하
표준화팀 민영남 / 2019. 7. 15 ~ 2019. 7. 26
업무 진행 내역 | [5 empty] | 업무 투입 내역
[6 empty] | 금주 |  |  |  |  | 차주 |  |  |  |  | 합계
프로젝트 | 단위업무 | 상세 내용 | 이슈 또는 특이사항 | 업무 중요도 | 진행 현황 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금
[6 empty] | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5
힐스테이트 | 운영 | 수상내역페이지 스타일 수정 |  | 상 | 100% | 금주 목: 0.5 | 0.5
이룸골프 | 구축 | 스마트매니저 수정 |  | 상 | 100% |  | 5 |  |  |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 15
비상교재 | 구축 | 서브페이지 구축 |  | 상 | 30% |  |  | 5 | 4.5 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 29.5
휴가 / 스마트데이 | 07.15(월) 리프레시 휴가
건의 / 요청사항