## 주간업무
상
|  | 주 간 업 무 보 고 서 | [12 empty] | 중
하
표준화팀 나현민 / 2019. 7. 15 ~ 2019. 7. 26
업무 진행 내역 | [5 empty] | 업무 투입 내역
[6 empty] | 금주 |  |  |  |  | 차주 |  |  |  |  | 합계
프로젝트 | 단위업무 | 상세 내용 | 이슈 또는 특이사항 | 업무 중요도 | 진행 현황 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금
[6 empty] | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
이룸골프 | 구축 | 스마트매니저 수정 확인 |  | 상 | 100% |  | 0.5 |  |  |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10.5
비상교재 | 구축 | 디자인 확인 |  |  |  | 금주 수: 2; 금주 목: 0.5
|  | 교재 메뉴 페이지 진도 및 작업 컨펌 |  | 상 | 100% | 금주 월: 1; 금주 화: 2; 금주 수: 1.5; 금주 목: 0.5; 금주 금: 2
비앤빛 | 구축 | 일정 체크 / 인력 검토 |  | 상 | 100% | bar: 금주 월 to 금주 화; 금주 목
신한 DS | 구축 | 일정 체크, 디자인확인 |  | 상 | 100% | 금주 월: 0.5
롯데글로벌로지스 | 구축 | 일정 체크, 넥사크로 인력 체크 |  | 상 | 100% | bar: 금주 수 to 금주 목
자동차안전하자 | 구축 | 일정 체크 및 작업내역 확인 |  | 상 | 100% | 금주 화: 0.5; 금주 수: 0.5
규제자유특구 | 구축 | 일정 체크, 인력 투입 체크, 관리자 작업진행 |  | 상 | 100% | bar: 금주 월 to 금주 화; 금주 목 to 금주 금
바이오일레븐 | 구축 | 일정 체크, 디자인확인 |  | 상 | 100% | 금주 월: 0.5; 금주 목: 1
기타 |  | 이력서 검토 및 면접 |  | 상 | 100% | 금주 월: 1; 금주 금: 2
휴가 / 스마트데이 | 7.24~7.30 여름 휴가
건의 / 요청사항