## 주간업무 (2)
상
|  | 주 간 업 무 보 고 서 | [12 empty] | 중
하
표준화팀 김남경 / 2019. 7. 22 ~ 2019. 8.02
업무 진행 내역 | [5 empty] | 업무 투입 내역
[6 empty] | 금주 |  |  |  |  | 차주 |  |  |  |  | 합계
프로젝트 | 단위업무 | 상세 내용 | 이슈 또는 특이사항 | 업무 중요도 | 진행 현황 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금
[6 empty] | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
비상교재 | 구축 | 학원선생님 : 중등(교재자료실, 강의추가자료실, 이미지자료실) 마크업 및 css 작업 완료 |  | 상 | 100% | 금주 수: 5 | 5
|  | 고객센터 : 비상소식, 사이트 이용안내, Q&A, 지사안내, 오시는 길 마크업 및 css 작업 완료 |  | 상 | 100% | 금주 목: 5 | 5
|  | 고객센터 마크업 및 css 수정 / 작업물 총 검토 및 정리 |  | 상 | 100% | 금주 금: 5 | 5
|  | 비상 혜택 : 날개 광장, MY페이지 마크업 및 css 작업 |  | 상 | 0%
규제자유특구 관리시스템 | 구축 | 관리자 페이지 |  | 상 | 100% | 금주 월: 5 | 5
|  | 사용자 로그인 페이지 |  | 상 | 100% | 금주 화: 3 | 3
자동차안전하자 | 구축 | 파일리스트 작성 |  | 상 | 100% | 금주 화: 2 | 2
휴가 / 스마트데이
건의 / 요청사항