## 주간업무
상
|  | 주 간 업 무 보 고 서 | [12 empty] | 중
하
개발팀 박찬호 / 2019. 07.22 ~ 2019. 08.02
업무 진행 내역 | [5 empty] | 업무 투입 내역
[6 empty] | 금주 |  |  |  |  | 차주 |  |  |  |  | 합계
프로젝트 | 단위업무 | 상세 내용 | 이슈 또는 특이사항 | 업무 중요도 | 진행 현황 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금
[6 empty] | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3.5 | 3.5
잉크전산 CRM | 개발 지원 | 고객사 수정사항 반영 작업 |  | 중 | 80% | 금주 월: 4; 금주 화: 1.5; 금주 수: 3.5; 차주 월: 2 | 11
|  | 고객사 미팅 (완료 보고 관련) |  | 중 | 100% | 금주 금: 3 | 3
OUR365 | 개발 | 접속로그 관련 작업 실서버 반영 |  | 중 | 100% | 금주 월: 0.5; 금주 목: 2 | 2.5
비앤빛 | 개발 지워 | CRM 관련 고객사 미팅 |  | 중 | 100% | 금주 목: 2; 차주 월: 1 | 3
|  | 고객사요구 관련 테스트 진행 후 답변 (콜 클릭) |  | 중 | 100% | [10 empty] | 1 | bar: 금주 목
|  | 일정 회의 참석 |  | 중 | 100% | 금주 금: 0.5 | 0.5
|  | 관리자 페이지 작업 |  | 중 | 25% | 차주 월: 2; 차주 화: 3.5; 차주 수: 3.5; 차주 목: 3.5; 차주 금: 3.5 | 16
LG 하우시스 | 개발 지원 | 유튜브 이벤트 작업 |  | 중 | 100% | 금주 화: 3 | 3
진학사 | 서울여자대학교 | 2019년 전공체험 참가 신청 팝업 수정 |  | 중 | 100% | 금주 월: 0.5 | 0.5
|  |  |  | 중 | 100%
| 세종대학교 | 2019년 학과 안내 페이지 수정 작업 |  | 중 | 100% | 금주 화: 0.5 | 0.5
|  | 2019년 학과 안내 페이지 반영 작업 |  | 중 | 100% | [10 empty] | 1 | bar: 금주 수
기타 | 장비관련 | 디자이너 본체 실태 조사 |  | 하 | 100% | 금주 수: 0.5 | 0.5
| 인트라넷 | 일정 관리 DB 설계 |  | 하 | 80% | 금주 금: 1.5; 차주 화: 1.5; 차주 수: 1.5 | 4.5
신사업 | O1 프로젝트 | 내용 정리 및 스토리보드 작성 |  | 상 | 0.4
|  | 내부 리뷰 |  | 중
현대 CSR 홈페이지 구축 | 견적 | 구축 견적서 작성 및 전달 |  | 하 | 1
휴가 / 스마트데이
건의 / 요청사항