## 주간업무_김경만
상
|  | 주 간 업 무 보 고 서 | [12 empty] | 중
하
디자인팀 허효식 / 2019. 07. 01 ~ 2019. 07. 05
업무 진행 내역 | [5 empty] | 업무 투입 내역
[6 empty] | 금주 |  |  |  |  | 차주 |  |  |  |  | 합계
프로젝트 | 단위업무 | 상세 내용 | 이슈 또는 특이사항 | 업무 중요도 | 진행 현황 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금
[6 empty] | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
서울여자대학교 | 운영업무 | 팝업 이미지 제작 |  | 하 | 100% | [10 empty] | 1 | bar: 금주 목
세종대학교 | 운영업무 | 07.01~06 교수님이 들려주는 학과이야기 서브페이지 디자인 및 퍼블리싱 07.01~05 세종대학교 입학처 메인 페이지 UI 리디자인 07.06 팝업 이미지 제작 |  | 중 | 80% | 금주 월: 3; 금주 화: 1; 금주 수: 5; 금주 목: 4 | 13
롯데 글로벌 로지스틱스 | 구축업무 | 07. 02 미팅 및 메인 이미지 수정 |  | 상 | 100% | 금주 월: 2; 금주 화: 4 | 6
기타 | [5 empty] | 금주 금: 워크숍
휴가 / 스마트데이
건의 / 요청사항

## 월간업무
상
|  |  |  | 월 간 업 무 보 고 서 | [26 empty] | 중
하
기획팀 현창하 / 2018. 06. 22 ~ 2018. 06. 25
업무 진행 내역 |  |  |  | 업무 투입 내역
|  |  |  | 비고 |  |  | 1주차 |  |  |  |  | 2주차 |  |  |  |  | 3주차 |  |  |  |  | 4주차 |  |  |  |  | 5주차
프로젝트 | 단위업무 | 상세 내용 | 이슈 또는 특이사항 | 진행 현황 | 업무 중요도 | 투입 시간 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금
[7 empty] | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8
힐스테이트 운영 | 힐스테이트 하남 | 배너수정 |  | 100% | 하 | 12.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5
| 본사이트 | 입주자 지도 조회 서비스 |  | 100% | 하 | 12.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5
힐스테이트 구축 | 분양계약 예약 | 스토리보드 작업 |  | 80% | 중 | 25 | bar: 1주차 월 to 5주차 금
LG하우시스 | 상시업무 |  |  | 20% | 하 | 25 | bar: 1주차 월 to 5주차 금
이룸골프 | 브랜드 사이트 | 스토리보드 작성 |  | 55% | 상 | 11.5 | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |  |  | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |  |  | 0.5 | 0.5 | 0.5
| 가맹 사이트 | 스토리보드 작성 |  | 10% | 하 | 13.5 |  |  | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1 | 1 |  |  | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1 | 1
OUR365 | 일별업무 |  |  | 50% | 하 | 25 | bar: 1주차 월 to 5주차 금
| 주별업무 |  |  | 50% | 하 | 25 | bar: 1주차 월 to 5주차 금
| 보고서 | 상반기 운영보고서 작성 |  | 100% | 하 | 25 | bar: 1주차 월 to 5주차 금
신사업 | O1 프로젝트 | 사업계획서 작성 |  | 20% | 상 | 25 | bar: 1주차 월 to 5주차 금