## 주간업무 (2)
상
|  | 주 간 업 무 보 고 서 | [12 empty] | 중
하
표준화팀 민영남 / 2019. 7. 29 ~ 2019. 8. 9
업무 진행 내역 | [5 empty] | 업무 투입 내역
[6 empty] | 금주 |  |  |  |  | 차주 |  |  |  |  | 합계
프로젝트 | 단위업무 | 상세 내용 | 이슈 또는 특이사항 | 업무 중요도 | 진행 현황 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금
[6 empty] | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5
힐스테이트 | 운영 | 개인정보처리방침 페이지 수정 |  | 상 | 100% | [10 empty] | 2 | bar: 금주 월 to 금주 화
HOPE | 운영 | 193호 작업 |  | 상 | 100% | [10 empty] | 1 | bar: 금주 수
비상교재 | 구축 | 서브페이지 구축 | 혜택, 로그인,회원가입, 마이페이지 작업 및 스티키메뉴 수정 | 상 | 80% | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 47
휴가 / 스마트데이
건의 / 요청사항