## 주간업무 (2)
상
|  | 주 간 업 무 보 고 서 | [12 empty] | 중
하
표준화팀 나현민 / 2019. 7. 22 ~ 2019. 8.02
업무 진행 내역 | [5 empty] | 업무 투입 내역
[6 empty] | 금주 |  |  |  |  | 차주 |  |  |  |  | 합계
프로젝트 | 단위업무 | 상세 내용 | 이슈 또는 특이사항 | 업무 중요도 | 진행 현황 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금
[6 empty] | 5 | 5 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
비상교재 | 구축 | 서브페이지 진행 체크 및 컨펌 |  | 상 | 100% | 금주 월: 2.5; 금주 화: 2; 금주 수: 여름휴가 | 4.5
신한 DS | 구축 | 일정 확인 |  | 상 | 100% | 금주 월: 0.5
비앤빛 | 구축 | 일정 확인 |  | 상 | 100% | 금주 월: 0.5
규제자유특구 관리시스템 | 구축 | 관리자페이지 진행 확인 및 수정, 전달 |  | 상 | 100% | 금주 월: 1; 금주 화: 1.5 | 2.5
자동차안전하자 | 구축 | 파일리스트 작성 및 전달 |  | 상 | 100% | 금주 월: 0.5; 금주 화: 1.5 | 2
휴가 / 스마트데이
건의 / 요청사항