## 주간업무
상
|  | 주 간 업 무 보 고 서 | [12 empty] | 중
하
표준화팀 나현민 / 2019. 7. 29 ~ 2019. 8. 9
업무 진행 내역 | [5 empty] | 업무 투입 내역
[6 empty] | 금주 |  |  |  |  | 차주 |  |  |  |  | 합계
프로젝트 | 단위업무 | 상세 내용 | 이슈 또는 특이사항 | 업무 중요도 | 진행 현황 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금
[8 empty] | 5 | 5 | 5
신한DS | 구축 | 일정 체크 / 디자인 확인 |  | 상 | 100% | 금주 월: 여름휴가; 금주 수: 0.5
자동차안전/하자 | 구축 | 폼리스트 우선작업 22개 진행 |  | 상 | 100% | 금주 목: 4; 금주 금: 4
비앤빛 | 구축 | 일정 체크 / 디자인 확인 |  | 상 | 100% | 금주 수: 0.5
바이오일레븐 | 구축 | 일정 체크 / 디자인 확인 |  | 상 | 100% | 금주 수: 0.5
비상교재 | 구축 | 서브페이지 진행 확인 및 컨펌 |  | 상 | 80% | 금주 수: 2.5; 금주 목: 1; 금주 금: 1
기타 |  | 신규 인력 채용 관련, 일정 회의 | bar: 금주 수
휴가 / 스마트데이
건의 / 요청사항