## 주간업무 (2)
상
|  | 주 간 업 무 보 고 서 | [12 empty] | 중
하
표준화팀 김남경 / 2019. 8. 05 ~ 2019. 8.16
업무 진행 내역 | [5 empty] | 업무 투입 내역
[6 empty] | 금주 |  |  |  |  | 차주 |  |  |  |  | 합계
프로젝트 | 단위업무 | 상세 내용 | 이슈 또는 특이사항 | 업무 중요도 | 진행 현황 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금
[6 empty] | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
비상교재 | 구축 | 마이페이지, 혜택, 고객센터, 학원선생님, 교재 디자인 수정된 페이지 마크업/CSS 수정 혜택 - 날개광장 - 날개나눔 페이지 마크업 |  | 상 | 100% | 금주 월: 5 | 5
|  | 혜택 - 날개광장 - 날개나눔 페이지 CSS 아이디/비밀번호 찾기, 회원가입 마크업/CSS 수정 |  | 상 | 100% | 금주 화: 5 | 5
|  | 공통 - 회원가입 약관동의(필수/선택) 팝업, 주소찾기,학교찾기 마크업/CSS 작업 |  | 상 | 100% | 금주 수: 1; 금주 목: 3 | 4
|  | 공통 - 통합검색 마크업/CSS 작업 |  | 상 | 0% | 금주 금: 5 | 5
힐스테이트 | 운영 | 브랜드 연혁 pc 리뉴얼 작업 |  | 상 | 100% | 금주 수: 4 | 4
|  | PC, Mobile SNS 공유 기능 추가 작업 |  | 상 | 100% | 금주 목: 2 | 2
휴가 / 스마트데이
건의 / 요청사항