## 주간업무_강성지
상
|  | 주 간 업 무 보 고 서 | [12 empty] | 중
하
디자인팀 강성지 / 2019. 08. 05 ~ 2019. 08. 09
업무 진행 내역 | [5 empty] | 업무 투입 내역
[6 empty] | 금주 |  |  |  |  | 차주 |  |  |  |  | 합계
프로젝트 | 단위업무 | 상세 내용 | 이슈 또는 특이사항 | 업무 중요도 | 진행 현황 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금
[6 empty] | 5 | 5 | 5 | 5 | 5
유모비 | 운영 업무 | 모바일 캡쳐 및 업로드 |  | 하 | 100% | 금주 월: 1.5 | 1.5
힐스테이트 | 운영 업무 | 부천계수범박 이미지 수정 |  | 하 | 100% | 금주 화: 0.5 | 0.5
our365 | 운영 업무 | 퀴즈 이벤트 및 배너 작업 - 텍스트 및 로고 수정(목/2019.08.08) - 배너 추가 작업(금/2019.08.09) |  | 중 | 100% | 금주 화: 3.5; 금주 목: 1; 금주 금: 0.5 | 5
LG하우시스 | 운영 업무 | 광고 메인배너 작업 - 이미지 수정 및 모바일 버전 작업(목/2019.08.08) |  | 중 | 100% | 금주 화: 1; 금주 수: 2.5; 금주 목: 0.5 | 4
신한DS | 구축 업무 | 서브 BUSINESS 페이지 작업 - 3p 작업(월/2019.08.05) - 5p 작업(수/2019.08.07) - 5p 작업 및 수정(목/2019.08.08) - 5p 작업 및 수정(금/2019.08.09) |  | 상 | 100% | 금주 월: 3.5; 금주 수: 2.5; 금주 목: 3.5; 금주 금: 4.5 | 14
기타
휴가 / 스마트데이
건의 / 요청사항