## 주간업무 (2)
상
|  | 주 간 업 무 보 고 서 | [12 empty] | 중
하
표준화팀 민영남 / 2019. 8. 5 ~ 2019. 8. 16
업무 진행 내역 | [5 empty] | 업무 투입 내역
[6 empty] | 금주 |  |  |  |  | 차주 |  |  |  |  | 합계
프로젝트 | 단위업무 | 상세 내용 | 이슈 또는 특이사항 | 업무 중요도 | 진행 현황 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금
[6 empty] | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
힐스테이트 | 운영 | 모바일 연혁페이지 변경 |  | 상 | 100% | 금주 수: 2 | 2
|  | 수상내역페이지 변경 |  | 상 | 100% | 금주 화: 2 | 2
이룸골프 | 구축 | 수정 요청사항 반영 |  | 상 | 100% | 금주 월: 5 | 5
|  | 예약현황 스타일 수정 |  | 상 | 100% | [10 empty] | 1 | bar: 금주 수
비상교재 | 구축 | 서브페이지 구축 - 혜택, 통합검색, 전체메뉴, 수정사항 반영 |  | 상 | 95% | 금주 화: 3; 금주 수: 2; 금주 목: 5; 금주 금: 5 | 15
휴가 / 스마트데이
건의 / 요청사항