## 주간업무
상
|  | 주 간 업 무 보 고 서 | [12 empty] | 중
하
기획팀 유정근 / 2019. 08. 05 ~ 2019. 08. 09
업무 진행 내역 | [5 empty] | 업무 투입 내역
[6 empty] | 금주 |  |  |  |  | 차주 |  |  |  |  | 합계
프로젝트 | 단위업무 | 상세 내용 | 이슈 또는 특이사항 | 업무 중요도 | 진행 현황 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금
[6 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
현대건설 | 제안 | 금융정보통합시스템 제안서 작업 |  | 상 | 100% | 금주 월: 1; 금주 화: 1; 금주 수: 0.5 | 2.5
|  | 제안 발표회 참석 |  | 상 | 100% | 금주 수: 0.5 | 0.5
|  | 금융정보통합시스템 견적, 공문 작성 |  |  |  | 금주 금: 0.5
SKT | 제안 | SKT 기업홈페이지 제안서 작업 |  | 상 | 100% | 금주 목: 1; 금주 금: 0.5 | 1.5
기타

## 월간업무
상
|  |  |  | 월 간 업 무 보 고 서 | [26 empty] | 중
하
기획팀 이상규 / 2019. 07. 01 ~ 2019. 08. 02
업무 진행 내역 |  |  |  | 업무 투입 내역
|  |  |  | 비고 |  |  | 1주차 |  |  |  |  | 2주차 |  |  |  |  | 3주차 |  |  |  |  | 4주차 |  |  |  |  | 5주차
프로젝트 | 단위업무 | 상세 내용 | 이슈 또는 특이사항 | 진행 현황 | 업무 중요도 | 투입 시간 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금
[7 empty] | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5.8 | 5.3 | 5 | 4.8 | 5.3 | 5 | 5 | 5 | 8 | 5 | 0.8 | 0.3 | 0.8 | 0.3 | 0.8
LG하우시스 운영 | 웹진 운영 업부 | 사이트 모니터링 |  | 100% | 하 | 1 | 1주차 월: 0.2; 1주차 화: 0.2; 1주차 수: 0.2; 1주차 목: 0.2; 1주차 금: 0.2
|  | 뉴스레터 메일링 제작 |  | 100% | 하 | 0.5 | 2주차 화: 0.5
| 인수인계 | 사이트 운영 업무 인수인계 |  | 100% | 중 | 1.5 | 1주차 목: 1.5
| SSL 보안인증서 적용 |  |  |  |  | 1 | 4주차 화: 0.5; 4주차 수: 0.5
OUR365 | 일별업무 | gbs 콘텐츠 업로드 |  | 50% | 하 | 5 | 1주차 월: 0.5; 1주차 수: 0.5; 1주차 금: 0.5; 2주차 월: 0.5; 3주차 월: 0.5; 3주차 수: 0.5; 3주차 금: 0.5; 5주차 월: 0.5; 5주차 수: 0.5; 5주차 금: 0.5
|  | 일일 업무 통합보고서 작성 |  | 50% | 하 | 4.5 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 |  |  |  |  | 0.3 | 0.3 |  | 0.3 | 0.3 | [5 empty] | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3
| 보고서 | 6월 운영 보고서 작성 |  | 100% | 상 | 2 | 2주차 월: 1.5; 2주차 화: 0.5
|  | 2분기 운영 보고서 작성 |  | 100% | 상 | 1 | bar: 2주차 화
| 로그분석 개선 작업 | 데이터 누적 테스트 |  | 100% | 상 | 1 | 3주차 목: 0.5; 3주차 금: 0.5
|  | 실서버 적용 작업 |  | 100% | 상 | 2 | 4주차 목: 2
바이오일레븐 | 사이트 구축 벤치마킹 | 벤치마킹 보고서 작성 |  | 100% | 상 | 12.5 | 1주차 월: 4; 1주차 화: 4.5; 1주차 수: 4
|  | 보고서 리뷰 미팅 |  | 100% | 상 | 3 | 1주차 목: 3
| 기획 | Front 스토리 보드 작성 |  | 100% | 하 | 27 | 1주차 금: 4; 2주차 월: 2.5; 2주차 화: 2.5; 2주차 수: 4; 2주차 금: 4; 3주차 월: 3; 3주차 화: 3; 3주차 수: 2; 3주차 목: 1.5; 3주차 금: 0.5
|  | Front, Admin I.A 수정 및 작성 |  | 100% | 상 | 1.5 | 4주차 화: 1.5
|  | Mobile 스토리 보드 작성 |  | 100% | 하 | 2 | bar: 4주차 화 to 4주차 수
|  | admin 스토리 보드 작성 |  | 100% | 하 | 2.5 | 4주차 수: 1.5; 4주차 목: 1
| 디자인 리뷰 문서 작성 | [5 empty] | 3주차 금: 2
| 번역업체 | 번역 업체 조사 및 견적 내용 확인 |  | 100% | 중 | 2 | bar: 4주차 화 to 4주차 수
| 미팅 | 디자인 시안 리뷰 |  | 100% | 상 | 2 | 4주차 월: 2
코끼리 | 벤치마킹 | 벤치마킹 사이트 구성 및 조사 |  | 100% | 하 | 5.5 | 3주차 수: 1.5; 3주차 목: 1.5; 3주차 금: 0.5; 4주차 월: 2
|  | 벤치마킹 보고서 작성 |  | 100% | 하
신사업 | 야구 콘텐츠 | 사업계획서 작성 |  | 20% | 상
| 사업계획서 | 신사업 사업계획서 작성 |  |  | 중 | 0 | 2주차 월: 0.2; 2주차 화: 0.5; 2주차 수: 1; 2주차 금: 1; 3주차 월: 0.5; 3주차 화: 0.5; 3주차 수: 0.5; 3주차 목: 0.5; 3주차 금: 0.5; 4주차 월: 0.5; 4주차 화: 0.5; 4주차 수: 0.5
| 신사업 조사 | 카메라 웹툰 앱 벤치마킹 |  |  | 상 | 1 | 3주차 월: 1.5; 3주차 화: 0.5
|  | 웹툰·만화 시장현황 자료 조사 | 프로젝트 중단 |  | 상 | 1 | bar: 3주차 화
| 식당정보 서비스 | 중구, 구로구 식당 정보 조사 |  |  | 하 | 0.1 | 3주차 수: 0.5; 3주차 목: 0.5; 3주차 금: 0.5; 4주차 월: 0.5; 4주차 화: 0.5; 4주차 수: 0.5
SKT | 제안 벤치마킹 | 벤치마킹 사이트 구성 및 조사 |  |  |  |  | 4주차 목: 3
|  | 벤치마킹 보고서 작성 |  |  |  |  | 4주차 목: 2
기타 | 휴무 |  |  |  |  | 10 | 2주차 목: 5; 4주차 금: 5