## 주간업무 (2)
상
|  | 주 간 업 무 보 고 서 | [12 empty] | 중
하
콘텐츠 기획팀 윤승현 / 2019. 07. 01 ~ 2019. 07. 12
업무 진행 내역 | [5 empty] | 업무 투입 내역
[6 empty] | 금주 |  |  |  |  | 차주 |  |  |  |  | 합계
프로젝트 | 단위업무 | 상세 내용 | 이슈 또는 특이사항 | 업무 중요도 | 진행 현황 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금
[6 empty] | 7 | 7 | 5 | 5 | 6.5 | 4 | 4 | 5 | 8 | 7
LG하우시스 계간지 | 일정 | 7월호 일정 조율 |  | 상 | 100% | [10 empty] | 5 | bar: 차주 월 to 차주 금
| 원고 | 원고 작성 |  | 상 | 100% | 금주 월: 2; 금주 화: 2 | 4
|  | 원고 교열 및 교정 |  | 상 | 100% | [10 empty] | 2 | bar: 금주 월 to 금주 화
| 디자인 | 내지 디자인 의뢰 |  | 상 | 100% | 금주 월: 0.5; 금주 화: 0.5 | 1
| 마감 | 교열 및 교정 |  | 상 | 100% | 2 | 2 | 1.5 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 15.5
|  | 수정사항 취합 |  | 상 | 100% |  |  | 0.5 | 1.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8
|  | 수정 디자인 의뢰 |  | 상 | 100% |  |  | 0.2 | 0.5 | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.2
|  | 인쇄 송고 |  | 상 | 100% | 차주 목: 3 | 3
|  | 감리 |  | 상 | 100% | 차주 금: 3 | 3
LG하우시스 웹진 | 일정 | 콘텐츠 일정 조율 |  | 상 | 100% | 금주 월: 0.2; 금주 화: 0.2 | 0.4
| 기획안 | 콘텐츠 기획안 작성 |  | 상 | 100%
| 원고 | 원고 작성 |  | 상 | 100% | 금주 월: 1; 금주 화: 1; 금주 금: 3 | 5
|  | 원고 수정 |  | 상 | 100%
| 자료 | 자료 서치 및 수급 |  | 상 | 100% | 금주 월: 0.3; 금주 화: 0.3 | 0.6
|  | 이미지 서치 및 수급 |  | 중 | 100%
| 디자인 | 콘텐츠 디자인 의뢰 |  | 중 | 100% | [10 empty] | 1 | bar: 차주 수
| 업로드 | 콘텐츠 업로드 |  | 상 | 100% | [10 empty] | 1 | bar: 차주 목
비앤빛 | 촬영 | 프로필 추가 촬영 |  | 상 | 100% | 금주 수: 2.8 | 2.8
휴가 / 스마트데이
건의 / 요청사항