## 주간업무 (2)
상
|  | 주 간 업 무 보 고 서 | [12 empty] | 중
하
콘텐츠 기획팀 윤승현 / 2019. 07. 15 ~ 2019. 07. 26
업무 진행 내역 | [5 empty] | 업무 투입 내역
[6 empty] | 금주 |  |  |  |  | 차주 |  |  |  |  | 합계
프로젝트 | 단위업무 | 상세 내용 | 이슈 또는 특이사항 | 업무 중요도 | 진행 현황 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금
[6 empty] | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1.2 | 1.2 | 2.2 | 2.2 | 1
LG하우시스 계간지 | 발행 | 입고 확인 및 DM 발송 요청 |  | 상 | 100% | [10 empty] | 1 | bar: 금주 월
|  | 후작업 |  | 상 | 100% | 금주 월: 1.5; 금주 화: 1 | 2.5
| 견적서 | 견적서 작성 및 발송 |  | 상 | 100% | [10 empty] | 1 | bar: 금주 월
|  | 외주 용역 정산서 작성 |  | 상 | 100% | 금주 월: 0.5 | 0.5
| 기획안 | 10월호 기획안 작성 |  | 상 | 5% | [10 empty] | 6 | bar: 금주 화; 차주 월 to 차주 금
|  | 10월호 기획안 자료 서치 |  | 상 | 100% | [10 empty] | 4 | bar: 금주 화 to 금주 금
|  |  |  | 상 | 100%
|  |  |  | 상 | 100%
|  |  |  | 상 | 100%
|  |  |  | 상 | 100%
LG하우시스 웹진 | 일정 | 콘텐츠 일정 조율 |  | 상 | 100% | 금주 월: 0.5; 차주 월: 0.2; 차주 화: 0.2; 차주 수: 0.2; 차주 목: 0.2 | 1.3
| 원고 | 원고 작성 |  | 상 | 100% | 금주 화: 1; 금주 수: 2; 금주 목: 2; 금주 금: 2 | 7
| 자료 | 자료 서치 및 수급 |  | 상 | 100% | 금주 월: 0.5; 금주 화: 1; 금주 수: 1; 금주 목: 1; 금주 금: 1 | 4.5
|  | 이미지 서치 및 수급 |  | 중 | 100% | [10 empty] | 3 | bar: 금주 수 to 금주 금
| 디자인 | 콘텐츠 디자인 의뢰 |  | 중 | 100% | [10 empty] | 1 | bar: 차주 수
| 업로드 | 콘텐츠 업로드 |  | 상 | 100% | [10 empty] | 1 | bar: 차주 목
비앤빛 | 촬영 | 프로필 사진 리터칭 요청 |  | 상 | 100%
휴가 / 스마트데이
건의 / 요청사항