## 주간업무_안지은
상
|  | 주 간 업 무 보 고 서 | [12 empty] | 중
하
기획팀 안지은 / 2019. 08. 05 ~ 2019. 08. 09
업무 진행 내역 | [5 empty] | 업무 투입 내역
[6 empty] | 금주 |  |  |  |  | 차주 |  |  |  |  | 합계
프로젝트 | 단위업무 | 상세 내용 | 이슈 또는 특이사항 | 업무 중요도 | 진행 현황 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금
[6 empty] | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3.9 | 2.9 | 2.4 | 5 | 1.4
힐스테이트 유지운영 | 디에이치 포레센트 | 공사중단지 스타일 변경 적용 |  | 중 | 100% | 1 | [9 empty] | 1
| 힐스테이트 과천 중앙 | 홍보관 종료에 따른 이미지 변경 |  | 하 | 100% | 0.5 | [9 empty] | 0.5
|  | 본사이트 오픈예정 | 오픈 예정일 : 8월 16일(금) | [7 empty] | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 4
| 일루미스테이트 | CG업데이트로 인한 디자인 변경 | 디자인팀 업무부하로 기획팀에서 수정 후 반영 | 중 | 100% |  | 1.5 | [8 empty] | 1.5
| 브랜드 | 소개페이지 내 문구 수정반영 | 다채로운 생활->다양한 생활 | 하 | 100% | 1 | [9 empty] | 1
|  | 홍보관 상단이미지 변경 적용 | 기존 현대건설+힐스테이트 -> 현대건설로 변경 | 중 | 100% |  | 0.5 |  |  | 1.5 | [5 empty] | 2
|  | 현대건설 연혁페이지 변경 적용 | 1970년~2019년 탭별 구성으로 조회방식 변경 | 중 | 100% |  |  | 2.5 |  | 2 | [5 empty] | 4.5
|  | 분양단지 내 SNS 공유기능 | 퍼블 확인 후 개발 전달 | 중 | 20% |  |  |  | 2 | [6 empty] | 2
|  | 서브도메인 운영 테스트관련 | 개발팀 확인 후 피드백예정 | 중 | 20% |  | 0.5 | [8 empty] | 0.5
| 메인 개선 | 디자인 확인 | 시안 설명 정리 후 차주 고객 전달예정 | 중 | 20% |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 4
| 8월 유지운영내역서 | 8월 유지운영보고서 상세내역 작성 | [5 empty] | 1 |  |  | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 0.2 | 1.8
| 미팅 | 디에이치 A/S신청관련 미팅 | PM2~ / 회의록 작성 | 중 | 100% | 2.5 | 0.5 | [8 empty] | 3
| 기타 운영 | 요청사항에 따른 운영 대응 | [7 empty] | 0.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 0.2 | 1.3
LG 하우시스 | 메인 배너 | 지면 광고의 변화 | PC 제작 후 컨펌요청 | 중 | 50% |  | 1 | 1.5 | 0.5 | [6 empty] | 3
하우시스 내부 컨펌지연으로 인한 게시일 차주로 변경
|  | 눈길을 사로잡는 이색 호텔들 | 콘텐츠 컨펌 후 메인 디자인 요청예정 | [7 empty] | 1.5 | 0.5 |  |  |  | 2
| 메뉴 개편관련 | 일정 확인 | 내부 컨펌대기로 추후 진행 시 별도 공유로 피드백 |  |  |  | 1 | [8 empty] | 1
기타
휴가 / 스마트데이 | 오후 반차 | 8월 8일(목) | 감기로 오후 반차 사용 | [5 empty] | 2.5 | [6 empty] | 2.5
| 광복절 | 8월 15일(목) | 대한독립만세♥ | [10 empty] | 5 |  | 5
| 스마트데이 | 8월 16일(금)
건의 / 요청사항