## 주간업무_이기훈
상
|  | 주 간 업 무 보 고 서 | [12 empty] | 중
하
디자인팀 이기훈 / 2019. 08. 12 ~ 2019. 08. 16
업무 진행 내역 | [5 empty] | 업무 투입 내역
[6 empty] | 금주 |  |  |  |  | 차주 |  |  |  |  | 합계
프로젝트 | 단위업무 | 상세 내용 | 이슈 또는 특이사항 | 업무 중요도 | 진행 현황 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금
[6 empty] | 5 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
힐스테이트 | 운영 업무 | 과천중앙 - 이벤트페이지 작업 (08. 12 / 월) - 본사이트 작업 (08. 14 / 수) |  | 하 | 100% | 금주 월: 4; 금주 화: 1; 금주 수: 1 | 6
SKT_Our365 | 운영 업무 | 여름휴가 사진 이벤트 - 이벤트페이지 수정 (08. 14 / 수) | bar: 금주 수
비상교육 | 구축 업무 | 비상교육 모바일 구축 작업 - 서브페이지 수정 및 제작 |  | 상 | 50% | 금주 월: 1; 금주 화: 5; 금주 수: 4 | 10
기타 | [15 empty] | 0
휴가 / 스마트데이 | [15 empty] | 0 | bar: 금주 금
건의 / 요청사항