## 주간업무
상
|  | 주 간 업 무 보 고 서 | [12 empty] | 중
하
기획팀 장은상 / 2019. 08. 05 ~ 2019. 08. 09
업무 진행 내역 | [5 empty] | 업무 투입 내역
[6 empty] | 금주 |  |  |  |  | 차주 |  |  |  |  | 합계
프로젝트 | 단위업무 | 상세 내용 | 이슈 또는 특이사항 | 업무 중요도 | 진행 현황 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금
[6 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1
비앤빛 홈페이지 개선 | 구축 | 서브페이지 구축 화면설계서 작성 (푸터, 녹내장 등) |  | 상 | 100% | 1 | 0.8 | 0.5 | 0.2 |  | 0.7 | 0.5 |  |  |  | 3.7
|  | 고객사 피드백 내용 화면설계서 반영 (라식/라섹 등) |  | 상 | 100% |  | 0.2 | 0.5 | 0.8 | 1 | 0.3 | 0.5 | 1 |  | 1 | 5.3
0
0
0
0
0
0