## 주간업무 (2)
상
|  | 주 간 업 무 보 고 서 | [12 empty] | 중
하
표준화팀 김남경 / 2019. 8. 12 ~ 2019. 8.23
업무 진행 내역 | [5 empty] | 업무 투입 내역
[6 empty] | 금주 |  |  |  |  | 차주 |  |  |  |  | 합계
프로젝트 | 단위업무 | 상세 내용 | 이슈 또는 특이사항 | 업무 중요도 | 진행 현황 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금
[6 empty] | 5 | 5 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
비상교재 | 구축 | 마이페이지 날개구매 - 배송 추적 팝업 마크업, css 혜택 - 날개광장 -날개게임(룰렛) 마크업,css 회원가입 - 회원 유형 선택 마크업, css수정 |  | 상 | 100% | 금주 월: 5 | 5
|  | 혜택 - 날개광장 -날개게임(ox퀴즈, 맞춤법퀴즈) 마크업,css 교재 - 교재 상세 찾기 마크업,css 수정 |  | 상 | 100% | 금주 화: 5 | 5
|  | 텍스트 검수 - 교재:후기 작성페이지까지 완료 |  | 상 | 100% | 금주 수: 5 | 5
|  | 텍스트 검수 - 마이페이지 서점구매페이지까지 완료 혜택 - 날개광장 - 날개게임(룰렛) 마크업 변경 |  | 상 | 100% | 금주 금: 5 | 5
기타 | [5 empty] | 금주 목: 광복절
휴가 / 스마트데이
건의 / 요청사항