## 주간업무
상
|  | 주 간 업 무 보 고 서 | [12 empty] | 중
하
개발팀 박찬호 / 2019. 08.12 ~ 2019. 08.23
업무 진행 내역 | [5 empty] | 업무 투입 내역
[6 empty] | 금주 |  |  |  |  | 차주 |  |  |  |  | 합계
프로젝트 | 단위업무 | 상세 내용 | 이슈 또는 특이사항 | 업무 중요도 | 진행 현황 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금
[6 empty] | 5 | 5 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
OUR365 | 개발 지원 | 포토 이벤트 상세페이지 수정 요청 처리 |  | 중 | 100% | [10 empty] | 1 | bar: 금주 월
|  | 이젠트 당첨자 팝업 작업 |  | 중 | 100% | 금주 금: 1.5 | 1.5
바이오일레븐 | 개발 | 관리자 페이지 셋팅 및 DB 작업 |  | 중 | 100% | 금주 화: 3 | 3
|  | 관리자 페이지 배너 관리, 서브 이미지 관리 |  | 중 | 100% | 금주 수: 3.5; 금주 금: 2.5 | 6
비앤빛 | 개발 | 관리자 컨텐츠 관리 |  | 중 | 90% | [10 empty] | 1 | bar: 금주 월
진학사 | 세종대학교 | 메인 페이지 작업 |  | 중 | 100% | 금주 화: 2; 금주 수: 1.5 | 3.5
|  | 합격 수기집 관련 작업 (클릭 수 집계) |  | 중 | 100% | [10 empty] | 1 | bar: 금주 금
기타 | 인트라넷 | 일정관리 메뉴 추가 |  | 하 | 100% | 금주 월: 3 | 3
신사업 | O1 프로젝트 | 내용 정리 및 스토리보드 작성 |  | 상 | 0.4
|  | 내부 리뷰 |  | 중
현대 CSR 홈페이지 구축 | 견적 | 구축 견적서 작성 및 전달 |  | 하 | 1
휴가 / 스마트데이 | [5 empty] | 금주 목: 광복절
건의 / 요청사항