## 주간업무
상
|  | 주 간 업 무 보 고 서 | [12 empty] | 중
하
기획팀 유정근 / 2019. 08. 12 ~ 2019. 08. 16
업무 진행 내역 | [5 empty] | 업무 투입 내역
[6 empty] | 금주 |  |  |  |  | 차주 |  |  |  |  | 합계
프로젝트 | 단위업무 | 상세 내용 | 이슈 또는 특이사항 | 업무 중요도 | 진행 현황 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금
[6 empty] | 0.1 | 0.6 | 1.6 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
현대건설 금융정보통합시스템 | 제안 | 견적서 작성 및 제출 | 견적서 협의 진행 중 | 상 | 0% | 금주 월: 0.1; 금주 화: 0.1; 금주 수: 0.1 | 0.3
| 보고서 | 착수보고서 작성 |  | 중 | 70% | 금주 수: 0.5; 금주 금: 0.5 | 1
SKT | 제안 | 제안 발표회 참석 |  | 중 | 100% | 금주 화: 0.5 | 0.5
신한DS | 구축 | 신한DS 업무 인수인계 문서 검토 |  | 중 | 50% | 금주 수: 1; 금주 금: 0.5 | 1.5
|  | 신한DS 산출물 및 관련문서 양식 작성 |  | 중 | 50% | 금주 금: 0.5
기타