## 주간업무 (2)
상
|  | 주 간 업 무 보 고 서 | [12 empty] | 중
하
표준화팀 나현민 / 2019. 8. 12 ~ 2019. 8. 23
업무 진행 내역 | [5 empty] | 업무 투입 내역
[6 empty] | 금주 |  |  |  |  | 차주 |  |  |  |  | 합계
프로젝트 | 단위업무 | 상세 내용 | 이슈 또는 특이사항 | 업무 중요도 | 진행 현황 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금
[6 empty] | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 0
진학사 | 운영 | 세종대학교 입학처 수정사항 처리 |  | 상 | 100% | 금주 화: 0.5
신한 DS | 구축 | 서브 가이드 퍼블리싱 작업 시작 |  | 상 | 100% | 1 | 2.5 | 2.5 | 2 | 1 | 5 | 3
신한카드 PC-OFF | 구축 | 일정 확인 및 디자인 확인 |  | 상 | 100% | 금주 목: 0.5
이룸골프 | 구축 | 수정 요청사항 반영 확인 |  | 상 | 100% | 금주 수: 0.5 | 0.5
바이오일레븐 | 구축 | 일정 확인, 디자인 확인, 수정사항 전달 |  | 상 | 100% | bar: 금주 월
자동차안전하자 | 구축 | 개발 폼 서식 22개 수정사항 처리 |  | 상 | 100% | 금주 월: 1; 금주 금: 2.5
|  | 관리자 작업 예정 |  | 상 | 100% | 차주 화: 2; 차주 수: 3; 차주 목: 5
비앤빛 | 구축 | 프리랜서 일정 확인, 디자인 확인, 계약체크 |  | 상 | 100% | 금주 월: 1; 금주 화: 1; 금주 목: 0.5; 금주 금: 0.5
비상교재 | 구축 | 서브페이지 구축 및 수정사항 확인, 디버깅 |  | 상 | 95% | 금주 수: 2 | 2
SK OUR365 | 운영 | 이벤트 팝업 메인 게재 |  | 상 | 100% | bar: 금주 금
기타 |  | 이력서 검토 및 인터뷰, 기타 |  | 상 | 100% | 금주 월: 1; 금주 화: 1; 금주 목: 2
휴가 / 스마트데이
건의 / 요청사항