## 주간업무
상
|  | 주 간 업 무 보 고 서 | [12 empty] | 중
하
기획팀 이상규 / 2019. 08. 12 ~ 2019. 08. 16
업무 진행 내역 | [5 empty] | 업무 투입 내역
[6 empty] | 금주 |  |  |  |  | 차주 |  |  |  |  | 합계
프로젝트 | 단위업무 | 상세 내용 | 이슈 또는 특이사항 | 업무 중요도 | 진행 현황 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금
[6 empty] | 5 | 4 | 4 | 5 | 6.5 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5
Our 365 | 운영업무 | gbs 콘텐츠 업로드 |  | 중 | 100% | 금주 월: 0.5 | 0.5
| 보고서 | 7월 운영 보고서 작성 |  | 중 | 100% | 금주 화: 2 | 2
| 이벤트 | 이미지 노출 오류 수정 확인 |  | 상 | 100% | 금주 월: 0.5 | 0.5
|  | 퀴즈 이벤트 당첨자 공지 팝업 제작 |  | 상 | 100% | 금주 금: 0.5 | 0.5
바이오일레븐 | 기획 | 1차 번역 결과물 확인 |  | 중 | 100% | 금주 월: 0.5; 금주 화: 1 | 1.5
|  | 서브 페이지 시안 검수 및 현업 전달 |  | 상 | 100% | 금주 월: 1.5 | 1.5
|  | FTP, DB서버 접속 정보 확인 |  | 상 | 100% | 금주 월: 0.5
|  | 최종 변역 결과물 서식 수정 |  | 상 | 100% | 금주 금: 3
| 구현작업 | 서브 페이지 시안 피드백 정리 및 전달 |  | 상 | 100% | 금주 수: 1.5; 금주 금: 1 | 2.5
|  | 퍼블리싱 문의사항 정의 및 전달 |  | 상 | 100% | [10 empty] | 1 | bar: 금주 수
SKT | 시안제작 | 영문 사이트 시연 영상 수정확인 |  | 상 | 100% | 금주 월: 0.5 | 0.5
신사업 | 사업계획서 | 셀코 사업계획안 작성 |  | 중 | 0% | 금주 월: 0.5; 금주 화: 0.5; 금주 수: 0.5 | 1.5
|  | 헬린이 앱 서비스 벤치마킹 및 사업 구상 |  | 중 | 0% | 금주 금: 1.5 | 1.5
| 식당정보 서비스 | 중구, 구로구 식당 정보 조사 |  | 하 | 10% | 금주 월: 0.5; 금주 화: 0.5; 금주 수: 1; 금주 금: 0.5 | 2.5
기타 |  | 휴무 |  |  |  | 금주 목: 5; 차주 수: 5; 차주 목: 5; 차주 금: 5 | 20

## 월간업무
상
|  |  |  | 월 간 업 무 보 고 서 | [26 empty] | 중
하
기획팀 이상규 / 2019. 08. 05 ~ 2019. 08. 30
업무 진행 내역 |  |  |  | 업무 투입 내역
|  |  |  | 비고 |  |  | 1주차 |  |  |  |  | 2주차 |  |  |  |  | 3주차 |  |  |  |  | 4주차 |  |  |  |  | 5주차
프로젝트 | 단위업무 | 상세 내용 | 이슈 또는 특이사항 | 진행 현황 | 업무 중요도 | 투입 시간 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금
[7 empty] | 4.5 | 6 | 5 | 7.5 | 6 | 5 | 4 | 4 | 5 | 6.5 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
OUR365 | 일별업무 | gbs 콘텐츠 업로드 |  | 50% | 하 | 0.5 | 2주차 월: 0.5
|  | 일일 업무 통합보고서 작성 |  | 50% | 하 | 0.5 | 1주차 수: 0.5
| 보고서 | 7월 운영 보고서 작성 |  | 100% | 상 | 4.5 | 1주차 수: 1.5; 1주차 목: 1; 2주차 화: 2
| 이벤트 | 여름 휴가 이벤트 경품 선정 |  | 100% | 상 | 1.5 | 1주차 목: 1; 1주차 금: 0.5
|  | 디자인 수정 작업 |  | 100% | 상 | 1.5 | 1주차 금: 1.5
|  | 이미지 노출 오류 수정 확인 |  | 100% | 상 | 0.5 | 2주차 월: 0.5
|  | 퀴즈 이벤트 당첨자 공지 팝업 제작 |  | 100% | 상 | 0.5 | 2주차 금: 0.5
바이오일레븐 | 기획 | 번역 정보 취합 및 견적 확인 |  | 100% | 상 | 0.5 | 1주차 월: 0.5
|  | FTP, DB서버 접속 정보 확인 |  | 100% | 상 | 1 | 1주차 금: 0.5; 2주차 월: 0.5
|  | 1차 번역 결과물 확인 |  | 100% | 상 | 1.5 | 2주차 월: 0.5; 2주차 화: 1
|  | 서브 페이지 시안 검수 및 현업 전달 |  | 100% | 상 | 1.5 | 2주차 월: 1.5
|  | 최종 번역 결과물 서식 수정 및 현업 전달 |  | 100% | 상 | 3 | 2주차 금: 3
| 구현작업 | 서브 페이지 시안 피드백 정리 및 전달 |  | 100% | 상 | 2.5 | 2주차 수: 1.5; 2주차 금: 1
|  | 퍼블리싱 문의사항 정의 및 전달 |  | 100% | 상 | 1 | bar: 2주차 수
신사업 | 야구 콘텐츠 | 사업계획서 작성 |  | 20% | 상
| 사업계획서 | 셀코 사업계획서 작성 |  | 0% | 중 | 2 | 1주차 월: 0.5; 2주차 월: 0.5; 2주차 화: 0.5; 2주차 수: 0.5
| 식당정보 서비스 | 중구, 구로구 식당 정보 조사 |  | 0% | 하 | 4.5 | 1주차 월: 0.5; 1주차 화: 0.5; 1주차 수: 0.5; 1주차 목: 0.5; 2주차 월: 0.5; 2주차 화: 0.5; 2주차 수: 1; 2주차 금: 0.5
| 헬린이 앱 서비스 | 유사 앱 서비스 벤치마킹 및 사업 구상 |  | 0% | 하 |  | 2주차 금: 1.5
SKT | 제안 벤치마킹 | 벤치마킹 사이트 구성 및 조사 |  | 100% | 하 | 3.5 | 1주차 월: 1.5; 1주차 화: 0.5; 1주차 수: 0.5; 1주차 목: 1
|  | 화면설계서 작성 |  | 100% | 하 | 9 | 1주차 월: 1.5; 1주차 화: 5; 1주차 수: 0.5; 1주차 목: 2
| 시안제작 | 영문 시안 비디오 시나리오 작성 |  |  | 상 | 4.5 | 1주차 목: 2; 1주차 금: 2.5
|  | 영문 시안 수정사항 확인 및 적용 |  |  | 상 | 1.5 | 1주차 금: 1; 2주차 월: 0.5
신한 AI | 벤치마킹 | 벤치마킹 보고서 작성 |  | 100% | 상 | 1.5 | 1주차 수: 1.5
기타 | 휴무 |  |  |  |  | 20 | 2주차 목: 5; 3주차 수: 5; 3주차 목: 5; 3주차 금: 5