## 주간업무_안지은
상
|  | 주 간 업 무 보 고 서 | [12 empty] | 중
하
기획팀 안지은 / 2019. 08. 19 ~ 2019. 08. 23
업무 진행 내역 | [5 empty] | 업무 투입 내역
[6 empty] | 금주 |  |  |  |  | 차주 |  |  |  |  | 합계
프로젝트 | 단위업무 | 상세 내용 | 이슈 또는 특이사항 | 업무 중요도 | 진행 현황 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금
[6 empty] | 5 | 5 | 5.3 | 5.5 | 5 | 2.5 | 4.5 | 4.3 | 0 | 0
힐스테이트 유지운영 | 메인 개선 | 디자인 컨펌 후 수정사항 반영 | 0820_고객 컨펌요청 / 0822_고객 피드백 | 중 | 30% | [10 empty] | 2 | bar: 금주 화; 금주 목
|  |  | 디자인 수정본 전달예정일 : 8월 27일(화) | [12 empty] | 1 | bar: 차주 화
| 브랜드 | 일대일상담 메일상단 헤더이미지 변경 | 디자인팀 업무부하로 기획팀 처리 | 중 | 100% | [10 empty] | 1 | bar: 금주 화
| 양재갤러리 | 업데이트 영상 제작 | 터치스크린 대체영상 제작을 위한 디자인 컨펌 | 중 | 30% | 금주 수: 0.5; 금주 목: 0.5 | 1
|  |  | 영상 제작 요청 및 검수 | [12 empty] | 1 | bar: 금주 금
|  |  | 영상 현업 공유 및 수정사항 수급예정 | [12 empty] | 2 | bar: 차주 화 to 차주 수
|  | 업데이트 영상 갤러리 탑재 | 현업 동행요청으로 일정 확인필요(차주 수or목 예상) |  |  | 차주 수: 2 | 2
| 분양완료보고서 | 힐스테이트 광교산 | 발송일 : 8월 20일(화) | 중 | 100% | 금주 화: 0.8 | 0.8
|  | 힐스테이트 과천 중앙 | 분양단지 요구로 기존 일정보다 급하게 보고서 작성 |  |  | 금주 화: 0.2; 금주 수: 1; 금주 금: 0.5 | 1.7
발송일 : 8월 23일(금)
| 계약관련 | 과천 중앙 계약서 작성 | 계약서 작성 후 현업 전달 | 중 |  | 금주 목: 0.5; 금주 금: 0.5 | 1
전달일 : 8월 23일(금)
| 8월 유지운영보고서 | [간략] 유지운영보고서 작성 |  |  |  | 금주 목: 0.2; 차주 월: 0.5 | 0.7
|  | [상세] 유지운영보고서 상세내역 작성 |  |  |  | 금주 수: 0.5; 금주 목: 0.3; 차주 월: 1 | 1.8
| 디에이치 구축제안 | 웹로그 분석페이지 작업 |  |  |  | 금주 수: 1.5 | 1.5
|  | 관리자 페이지 대시보드안 서치 |  |  |  | 금주 수: 0.5 | 0.5
|  | 디자인 시안 벤치 |  |  |  | 금주 목: 1.5 | 1.5
|  | 메뉴소개 장표 초안 작업 |  |  |  | 금주 금: 2.5 | 2.5
| 힐스테이트 인수인계관련 | 세주책임님 업무 변경으로 인한 업무 인수인계 |  |  |  | 금주 수: 0.3; 금주 금: 0.5 | 0.8
LG 하우시스 | 뉴스레터 | 8월 2주차 뉴스레터 | 디자인,퍼블 작업 후 html 전달 | 중 | 100% | 금주 화: 0.8; 금주 수: 0.5; 금주 목: 1.5 | 2.8
html 발송예정일 : 8월 22일(목)
| 메인배너 | 장관을 감상할 수 있는 야경 핫스팟 | 콘텐츠 메인배너 작업 예정 |  |  | 차주 월: 0.5; 차주 화: 1 | 1.5
게시예정일 : 8월 28일(수)
| 이벤트 | 광고 콘텐츠 연관 퀴즈 | 이벤트 페이지 작업 예정 |  |  | 차주 월: 0.5; 차주 화: 0.5 | 1
오픈예정일 : 8월 28일(수)
| 견적관련 | 작업 이력 내역 업데이트 |  |  |  | 차주 수: 0.3 | 0.3
HOPE | 194호 | 로그인페이지 기획안 정리 및 디자인 요청 | 디자인팀 업무부하로 차주 시안 예정 | 중 | 20% | 금주 수: 0.5 | 0.5
|  |  | 시안 전달예정일 : 8월 27일(화) | [12 empty] | 1 | bar: 차주 화
|  | 디자인 컨펌 후 퍼블, 게재요청 예정 | [13 empty] | 1 | bar: 차주 수
기타 | 기획팀 회의 | 수석님 면담 및 회의 |  |  |  | 금주 화: 1.2 | 1.2
휴가 / 스마트데이 | 연차 | 8월 19일(월) |  |  |  | 금주 월: 5 | 5
건의 / 요청사항