## 주간업무
상
|  | 주 간 업 무 보 고 서 | [12 empty] | 중
하
기획팀 김세주 / 2019. 08. 12 ~ 2019. 08. 16
업무 진행 내역 | [5 empty] | 업무 투입 내역
[6 empty] | 금주 |  |  |  |  | 차주 |  |  |  |  | 합계
프로젝트 | 단위업무 | 상세 내용 | 이슈 또는 특이사항 | 업무 중요도 | 진행 현황 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금
[6 empty] | 5 | 5.5 | 5.5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
힐스테이트 | 보고서 | 2019년도 상반기 유지운영 보고서 | 작성 | 중 | 50% | 금주 화: 1.5; 금주 금: 2.5
|  | 2019년도 하반기 트랜드제안 보고서 | 작성 |  |  | 금주 금: 0.5
| 운영 | 메인페이지 개편 | 디자인 시안 관련 협의 |  |  | 금주 화: 0.5; 금주 수: 0.5
|  | 분양단지 | 활성화 타이머 설정관련 협의 |  |  | 금주 화: 0.5
| 운영 | 힐스테이트 양재갤러리 | 디지털액자 업데이트 관련 화면설계 | bar: 금주 수
| 운영 | 힐스테이트 과천 중앙 | 분양일정 페이지 디자인 수정 | bar: 금주 수
광역위치도 디자인 수정 | bar: 금주 수
| 별도구축 | 법무관리시스템 개선 프로젝트 | 기존 진행했던 내용으로 추가 확인요청 | bar: 금주 수
비상 | 구축 | 중간보고 | 8/13 오후 2시, 비상교육 19층 | 상 |  | 금주 화: 2.5
|  | 통합테스트 | 시나리오 작성 |  |  | 금주 금: 2
이룸골프 | 구축 | 수정사항 | 입장처리 화면 수정 | 하 |  | 금주 화: 0.5
|  |  | 지난 수정사항 중간체크 및 진행체크 |  |  | 금주 수: 0.5
|  |  | 추가 수정사항 내부확인 및 현업공유 |  |  | 금주 수: 0.5
기타 | 연차 | 08/12 | 개인연차 |  |  | 금주 월: 5
| 휴일 | 08/15 | 광복절 |  |  | 금주 목: 5
| 스마트데이 | 08/16 | 스마트데이