## 주간업무
상
|  | 주 간 업 무 보 고 서 | [12 empty] | 중
하
기획팀 김세주 / 2019. 08. 19 ~ 2019. 08. 23
업무 진행 내역 | [5 empty] | 업무 투입 내역
[6 empty] | 금주 |  |  |  |  | 차주 |  |  |  |  | 합계
프로젝트 | 단위업무 | 상세 내용 | 이슈 또는 특이사항 | 업무 중요도 | 진행 현황 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금
[6 empty] | 5 | 5.5 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
힐스테이트 | 보고서 | 2019년도 상반기 유지운영 보고서 | 작성 | 중 | 50% | 금주 월: 3
|  | 2019년도 하반기 트랜드제안 보고서 | 작성
| 운영 | 힐스테이트 과천 중앙 | 수정작업(조경설계, 현장위치도, 이벤트) | bar: 금주 월
상단배너 작업 및 링크오류 체크 | bar: 금주 월
|  |  | 계약서 작성을 위한 시행사정보 요청,취합 |  |  | 금주 화: 0.5
|  | 힐스테이트 다사역 | VR촬영관련 비용처리 확인 및 외주비처리 |  |  | 금주 화: 0.5
|  |  | 계약서 날인/직인 파일 요청 |  |  | 금주 화: 0.5
|  | 힐스테이트 광교산 | 계약서 작성을 위한 시행사정보 요청,취합 |  |  | 금주 화: 0.5
|  | 1:1상담 메일폼 | BI최신화 및 패턴최신화 SB |  |  | 금주 화: 0.5
디에이치 | 제안 | 메인시안을 위한 화면설계 | B안 화면설계 |  |  | 금주 수: 1.5
|  |  | A안 화면설계 |  |  | 금주 목: 2
C안 화면설계 | bar: 금주 금
D안 화면설계 | bar: 금주 금
|  |  | 장표추가 최종 체크 |  |  | 금주 금: 0.5
비상 | 구축 | 통합테스트 | 시나리오 작성 | 상 |  | 금주 수: 2; 금주 목: 4; 금주 금: 3.5
이룸골프 | 구축 | 수정사항 | 입장처리 화면 수정 | 하
기타 | 인수/인계 | 힐스테이트 운영업무 인수/인계 | 파일작성 |  |  | 금주 화: 3
| 휴일 | 오전반차 | 08/21 |  |  | 금주 수: 2.5
스마트데이