## 주간업무
상
|  | 주 간 업 무 보 고 서 | [12 empty] | 중
하
기획팀 장은상 / 2019. 08. 19 ~ 2019. 08. 23
업무 진행 내역 | [5 empty] | 업무 투입 내역
[6 empty] | 금주 |  |  |  |  | 차주 |  |  |  |  | 합계
프로젝트 | 단위업무 | 상세 내용 | 이슈 또는 특이사항 | 업무 중요도 | 진행 현황 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금
[6 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
비앤빛 홈페이지 개선 | 구축 | 서브페이지 구축 화면설계서 작성 |  | 상 | 100% | 금주 월: 1; 금주 화: 0.3 | 1.3
|  | 고객사 피드백 내용 화면설계서 반영 (안구건조증 등) |  | 상 | 80% |  | 0.2 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 |  | 2.5
|  | 비앤빛 관리자 페이지 SB 작성 |  | 상 | 20% | 금주 목: 0.5; 차주 월: 0.5; 차주 화: 0.7; 차주 수: 0.7; 차주 목: 0.7
|  | 메인U.I 스토리보드 고도화 |  | 중 | 80% | 금주 화: 0.5; 금주 수: 0.5; 금주 목: 0.2; 금주 금: 0.2; 차주 월: 0.2 | 1.6
THE H 프로젝트 | 제안 | 제안서 작성을 위한 타사 벤치마킹 및 보고서 작성지원 |  | 중 | 100% | 금주 금: 0.5 | 0.5
0
0
기타 |  | 연차사용 | [13 empty] | 1 | bar: 차주 금
0