## 주간업무
상
|  | 주 간 업 무 보 고 서 | [12 empty] | 중
하
기획팀 김진덕 / 2019. 08. 12 ~ 2019. 08. 16
업무 진행 내역 | [5 empty] | 업무 투입 내역
[6 empty] | 금주 |  |  |  |  | 차주 |  |  |  |  | 합계
프로젝트 | 단위업무 | 상세 내용 | 이슈 또는 특이사항 | 업무 중요도 | 진행 현황 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금
[6 empty] | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
비앤빛 강남밝은세상안과 플랫폼 개편 | 설계 | 로그인/회원가입/마이페이지/예약 SB 작성 |  | 중 | 100% | 금주 월: 5; 금주 화: 2.5 | 7.5
|  | 서브 페이지 전체 SB 리뷰 미팅 |  | 중 | 100% | 금주 화: 1.5 | 1.5
|  | 로그인/회원가입/마이페이지/예약 SB 피드백수정 |  | 중 | 100% | 금주 수: 4 | 4
| 일정 | WBS 재작성 |  | 상 | 50% | 금주 금: 2.5 | 2.5
|  | 진척율 현황 문서 작성 |  | 상 | 50% | 금주 금: 2.5 | 2.5
신한DS |  | 신한DS 미팅(모바일페이지 리뷰 및 일정회의) |  | 중 | 100% | [10 empty] | 1 | bar: 금주 화
|  | 인수인계(유정근) |  | 중 | 100% | [10 empty] | 1 | bar: 금주 수
기타
휴가 / 스마트데이 |  | 광복절 |  |  |  | 금주 목: 5 | 5
건의 / 요청사항