## 주간업무
상
|  | 주 간 업 무 보 고 서 | [12 empty] | 중
하
기획2팀 박찬호 / 2019. 08.26 ~ 2019. 09.06
업무 진행 내역 | [5 empty] | 업무 투입 내역
[6 empty] | 금주 |  |  |  |  | 차주 |  |  |  |  | 합계
프로젝트 | 단위업무 | 상세 내용 | 이슈 또는 특이사항 | 업무 중요도 | 진행 현황 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금
[6 empty] | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
바이오일레븐 | 개발 | 사용자 페이지 컨텐츠 링크 작업 (국문) |  | 중 | 100% | 금주 월: 3 | 3
|  | 사용자 페이지 컨텐츠 수정 작업 (국문) |  | 중 | 100% | 금주 목: 3 | 3
|  | 사용자 페이지 메인 작업 |  | 중 | 100% | 금주 화: 4 | 4
|  | 사용자 페이지 영문, 중문 메뉴 생성 작업 |  | 중 | 100% | 금주 수: 2
비앤빛 | 개발 | 관리자 페이지 기능 리스트 확인 |  | 중 | 100% | 금주 월: 0.5 | 0.5
자동차 안전 하자 관리시스템 | 보안 점검 | 보안 점검 과련 업무 처리 |  | 중 | 100% | 금주 수: 3; 금주 목: 1; 금주 금: 3 | 7
진학사 | 세종대학교 | 메인 부분 리뉴얼 관리자 수정 |  | 중 | 100% | [10 empty] | 1 | bar: 금주 목
|  | 메인 부분 리뉴얼 반영 작업 |  | 중 | 100% | [10 empty] | 1 | bar: 금주 금
잉크전산 CRM | 개발 | 수정 요청 사항 반영 작업 |  | 중 | 100% | [10 empty] | 2 | bar: 금주 월 to 금주 화
OUR365 | 개발 지원 | 검색 결과 더보기 관련 수정 |  | 중 | 50% | [10 empty] | 1 | bar: 금주 금
기타 | 인트라넷 | 연차관리 당일 사용 상태 추가 작업 |  | 하 | 100% | 금주 월: 0.5 | 0.5
신사업 | O1 프로젝트 | 내용 정리 및 스토리보드 작성 |  | 상 | 0.4
|  | 내부 리뷰 |  | 중
현대 CSR 홈페이지 구축 | 견적 | 구축 견적서 작성 및 전달 |  | 하 | 1
휴가 / 스마트데이
건의 / 요청사항