## 주간업무
상
|  | 주 간 업 무 보 고 서 | [12 empty] | 중
하
기획팀 유정근 / 2019. 08. 26 ~ 2019. 08. 30
업무 진행 내역 | [5 empty] | 업무 투입 내역
[6 empty] | 금주 |  |  |  |  | 차주 |  |  |  |  | 합계
프로젝트 | 단위업무 | 상세 내용 | 이슈 또는 특이사항 | 업무 중요도 | 진행 현황 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금
[6 empty] | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
신한DS홈페이지 리뉴얼 | 기획 | 관리자화면 설계 작성 및 고객사 전달 |  | 상 | 100% | 금주 월: 1; 금주 화: 3; 금주 수: 3 | 7
|  | 서브 UI 이미지 검수 |  | 중 | 100% | [10 empty] | 1 | bar: 금주 월
|  | 서브 UI 이미지 리뷰 및 업무협의 |  | 상 | 100% | 금주 월: 1.5 | 1.5
|  | 주간보고, 정보구조, 진척률 작성 및 고객사 전달 |  | 중 | 100% | 금주 월: 1.5; 금주 목: 2; 금주 금: 2 | 5.5
|  | 퍼블 제작물 2차 내용 검토 및 고객사 전달 |  | 중 | 100% | 금주 화: 0.5 | 0.5
|  | 서브 UI 이미지 검수 수정내용 화면설계서 업데이트 |  | 상 | 100% | 금주 수: 2; 금주 목: 3; 금주 금: 3 | 8
| 구축 | 서버에 포팅 전까지 개발 Scope 연장 건 견적서 고객사 전달 |  | 하 | 100% | 금주 화: 0.5 | 0.5
현대건설 THE H 구축 | 제안 | 현대건설 THE H 구축 제안서 작업 |  | 상 | 100% | [10 empty] | 1 | bar: 금주 화
기타