## 주간업무_이기훈
상
|  | 주 간 업 무 보 고 서 | [12 empty] | 중
하
디자인팀 이기훈 / 2019. 08. 26 ~ 2019. 08. 30
업무 진행 내역 | [5 empty] | 업무 투입 내역
[6 empty] | 금주 |  |  |  |  | 차주 |  |  |  |  | 합계
프로젝트 | 단위업무 | 상세 내용 | 이슈 또는 특이사항 | 업무 중요도 | 진행 현황 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금
[6 empty] | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
힐스테이트 | 운영 업무 | 사이트 리뉴얼 - 시안 수정 (08. 26 / 월) |  | 하 | 100% | 금주 월: 2 | 2
효성HOPE | 운영 업무 | 팝업 - 팝업 01 시안작업 (08. 29 / 목) |  | 하 | 20% | [10 empty] | 1 | bar: 금주 목
신한 DS | 구축 업무 | 신한카드 PC 사용시간관리 시스템 화면 - 페이지 추가 (08. 28 / 수) |  | 중 | 100% | [10 empty] | 1 | bar: 금주 수
SKT_Our365 | 운영 업무 | 여름휴가 사진 이벤트 - 당첨자페이지 작업 (08. 26 / 월) - 당첨자페이지 수정 (08. 27 / 화) |  | 하 | 100% | 금주 월: 3; 금주 화: 2 | 5
비상교육 | 구축 업무 | 비상교육 모바일 구축 작업 - 서브페이지 수정 및 제작 - 오픈이벤트 작업 |  | 상 | 80% | 금주 화: 3; 금주 수: 4; 금주 목: 4; 금주 금: 5 | 16
기타 | [15 empty] | 0
휴가 / 스마트데이 | [15 empty] | 0
건의 / 요청사항