## 주간업무_안지은
상
|  | 주 간 업 무 보 고 서 | [12 empty] | 중
하
기획팀 안지은 / 2019. 08. 26 ~ 2019. 08. 30
업무 진행 내역 | [5 empty] | 업무 투입 내역
[6 empty] | 금주 |  |  |  |  | 차주 |  |  |  |  | 합계
프로젝트 | 단위업무 | 상세 내용 | 이슈 또는 특이사항 | 업무 중요도 | 진행 현황 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금
[6 empty] | 5 | 5.5 | 5.5 | 4.5 | 5 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0
힐스테이트 유지운영 | 메인 개선 | PC 디자인 컨펌 | 모바일 SB 컨펌 및 고객 일정확인 완료 | 중 | 30% | 금주 화: 1; 금주 금: 1; 차주 화: 2 | 4
| 과천 중앙 | 카탈로그 최종본 수급으로 인한 디자인 수정 | 기획팀에서 처리 | 중 | 100% | 금주 월: 0.5; 금주 화: 0.8 | 1.3
|  | 이벤트 상단 탭명 변경 |  |  |  | 금주 금: 0.2 | 0.2
| 힐스테이트 어울림 효자 | 티저사이트 오픈 | 디자인팀 업무부하로 기획팀 작업 |  |  | 금주 수: 2.5; 금주 금: 0.7 | 3.2
| 일루미스테이트 | 입주자 모집공고 등록 | 현업 서버업로드 URL 등록 | 하 | 100% | 금주 목: 0.5 | 0.5
|  | 조감도 업데이트 반영 | 디자인팀 업무부하로 기획팀 작업 |  |  | 금주 금: 0.6 | 0.6
| 힐스테이트 레이크 송도 2차 | 상단배너 작업 및 게시 | 차주 진행예정 | [12 empty] | 1 | bar: 차주 월
| 비산 파크뷰 | 티저사이트 오픈 요청 |  |  |  | 차주 월: 2; 차주 화: 2 | 4
| 분양캘린더 | 분양일정 및 아파트명 변경 | 비산파크뷰(10월->9월)/어울림효자,홍은포레스트 반영 | 중 | 100% | 금주 월: 1; 금주 수: 0.5 | 1.5
|  | 단지 비노출 적용 | 3개 단지 비노출 적용
| 메인 팝업 | 하반기 분양일정 내 현행화 | 9월/10월 팝업 등록 | 중 | 100% | 금주 화: 0.5 | 0.5
| 양재갤러리 | 업데이트 영상 제작 | 영상 현업 공유 및 수정사항 수급 후 전달 | 중 | 30% | 금주 화: 0.8; 금주 목: 0.5; 금주 금: 1.5 | 2.8
진행일 : 8월 29일(목)
|  |  | USB구입 후 영상, 플래시파일 준비 |  |  | 금주 목: 0.3 | 0.3
|  | 업데이트 영상 갤러리 탑재 | 현업 동행 요청으로 함께 진행
진행일 : 8월 30일(금)
| 분양완료보고서 | 힐스테이트 과천 중앙 | VR 1차 작업본 수급 및 완료보고서 내용 추가 | 중 | 100% | 금주 월: 0.5 | 0.5
| 계약관련 | 과천 중앙 계약서 작성 | 대행사 계약서 전달 | 중 | 50% | 금주 화: 0.5 | 0.5
|  | 광교산 계약서 작성 | VR제외 계약서 수정 후 현업 전달 | 중 | 50% | 금주 화: 0.9; 금주 수: 0.5 | 1.4
대행사 계약서 전달
|  |  | 해당 단지 금액은 개선업무로 대체예정(업무 논의예정) | [12 empty] | 1 | bar: 금주 목
| 8월 유지운영보고서 | 유지운영보고서 발송 |  | 중 | 100% | [10 empty] | 1 | bar: 금주 월
| 디에이치 구축제안 | 웹로그 데이터 확인 후 보완 |  | 중 | 100% | 금주 수: 0.5 | 0.5
|  | 디에이치 브랜드 내용 서치 |  |  |  | 금주 목: 0.2 | 0.2
|  | 제본작업 서브 | [13 empty] | 1 | bar: 금주 목
LG 하우시스 | 메인배너 | 장관을 감상할 수 있는 야경 핫스팟 | 게시일 : 8월 28일(수) | 중 | 100% | 금주 화: 0.5; 금주 수: 0.5 | 1
| 콘텐츠 일정 | 일정안 수급 후 변경내용 확인 | 게릴라 이벤트 일정변경->9월 4일(수) | 중 | 100% | 금주 월: 0.3 | 0.3
메인배너 일정변경->9월 4일(수)
| 견적관련 | 작업 이력 내역 업데이트 |  | 중 | 100% | 금주 월: 0.2 | 0.2
| 구글 애널리틱스 관련 | 특정일 접속관련 문의 | 메신저로 문의응대 | 중 | 100% | [10 empty] | 1 | bar: 금주 월
HOPE | 194호 | 로그인페이지 제작 | 디자인 컨펌 후 퍼블, 게재요청 | 중 | 100% | 금주 화: 0.5; 금주 수: 0.5 | 1
| 배너 | 임직원 보안수칙 배너 5종 | 1종만 30일(금)전달 / 4종은 차주 전달예정 | 중 | 50% | 금주 목: 1; 금주 금: 0.5 | 1.5
디자인만 진행되기에 배너와 동일 견적으로 진행
| 세금계산서 발행요청 | 8월 세금계산서 발행목록 확인 | 배너 5종은 9월시 진행으로 유선 확인 | 중 | 100% | 금주 수: 0.5; 금주 금: 0.5 | 1
기타 | 주간회의 | 기획팀 주간회의 |  | 중 | 100% | 금주 월: 0.5 | 0.5
휴가 / 스마트데이
건의 / 요청사항