## 주간업무_강성지
상
|  | 주 간 업 무 보 고 서 | [12 empty] | 중
하
디자인팀 강성지 / 2019. 08. 26 ~ 2019. 08. 30
업무 진행 내역 | [5 empty] | 업무 투입 내역
[6 empty] | 금주 |  |  |  |  | 차주 |  |  |  |  | 합계
프로젝트 | 단위업무 | 상세 내용 | 이슈 또는 특이사항 | 업무 중요도 | 진행 현황 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금
[6 empty] | 5 | 5 | 5 | 5 | 5
유모비 | 운영 업무 | 앱 캡쳐 및 업로드 |  | 하 | 100% | [10 empty] | 1 | bar: 금주 월
효성 | 운영 업무 | 로그인페이지 194호 작업 - 일러스트 시안 작업 및 시안 수정(월/2019.08.26) - 시안 작업 및 수정(화/2019.08.27) |  | 중 | 100% | 금주 월: 4; 금주 화: 1.5 | 5.5
LG하우시스 | 운영 업무 | 야경 메인배너 시안 2종 작업 - 모바일 버전 작업(화/2019.08.27) |  | 중 | 100% | 금주 화: 0.5 | 2
|  | 8월 5주차 컨텐츠 디자인 작업 |  |  |  | 금주 화: 1.5
신한DS | 구축 업무 | 서브 페이지 모바일 작업 - COMPANY 2p 작업(화/2019.08.27) - COMPANY 3p 및 BUSINESS 4p 작업(수/2019.08.28) - BUSINESS 16p(목/2019.08.29) - BUSINESS 7p(금/2019.08.30) |  | 상 | 100% | 금주 화: 1.5; 금주 수: 5; 금주 목: 5; 금주 금: 5 | 16.5
기타
휴가 / 스마트데이
건의 / 요청사항