## 주간업무
상
|  | 주 간 업 무 보 고 서 | [12 empty] | 중
하
기획팀 장은상 / 2019. 08. 26 ~ 2019. 08. 30
업무 진행 내역 | [5 empty] | 업무 투입 내역
[6 empty] | 금주 |  |  |  |  | 차주 |  |  |  |  | 합계
프로젝트 | 단위업무 | 상세 내용 | 이슈 또는 특이사항 | 업무 중요도 | 진행 현황 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금
[6 empty] | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5
비앤빛 홈페이지 개선 | 구축 | 서브페이지 구축 화면설계서 작성 |  | 상 | 100% | [10 empty] | 1 | bar: 금주 월
|  | 고객사 피드백 내용 화면설계서 반영 | 메인 및 서브SB에 대한 피드백 내역반영 | 상 | 80% | 금주 월: 2; 금주 수: 2; 금주 목: 3; 차주 월: 2 | 9
|  | 비앤빛 관리자 페이지 SB 작성 | 신규추가 항목에 대한 SB작성 필요 | 상 | 30% | 1 | 1 | 2 | 2 |  | 3 | 2 | 2
|  | 메인U.I 스토리보드 고도화 | 고객사 피드백 수급대기 | 중 | 100% | bar: 금주 월
|  | 시술 페이지 제작을 위한 컨텐츠 파일 제작 | 디자인 작업 진행을 위한 정보 수급요청 | 상 | 80% | 금주 화: 4; 금주 수: 1; 차주 화: 3; 차주 수: 3 | 11
휴가 / 스마트데이 |  | 연차사용 |  |  |  | 금주 금: 5 | 5
0
기타 |  | 추석연휴 |  |  |  | 차주 목: 5; 차주 금: 5 | 10
0