## 주간업무
상
|  | 주 간 업 무 보 고 서 | [12 empty] | 중
하
기획팀 김진덕 / 2019. 08. 26 ~ 2019. 08. 30
업무 진행 내역 | [5 empty] | 업무 투입 내역
[6 empty] | 금주 |  |  |  |  | 차주 |  |  |  |  | 합계
프로젝트 | 단위업무 | 상세 내용 | 이슈 또는 특이사항 | 업무 중요도 | 진행 현황 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금
[6 empty] | 4.95 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
비앤빛 강남밝은세상안과 플랫폼 개편 | 컨텐츠 제작요청 | VR 페이지 수정요청 |  | 하 | 100% | 금주 월: 0.2 | 0.2
|  | 가상체험 컷편집 요청 |  | 하 | 100% | 금주 월: 0.25 | 0.25
| 일정 | 전략요소 재검토 문서 작성 |  | 중 | 100% | 금주 월: 1.5; 금주 화: 1 | 2.5
|  | 지연사유 작성 |  | 상 | 100% | 금주 월: 1.5; 금주 화: 1; 금주 수: 0.5 | 3
| 기획 | 관리자 기능 체크리스트 수정 |  | 중 | 100% | [10 empty] | 1 | bar: 금주 월
|  | 예약 페이지 SB 수정(문구 워싱/띄어쓰기) |  | 하 |  | 금주 월: 0.5 | 0.5
|  | 관리자 IA 구성안 작성 |  | 중 |  | 금주 화: 3; 금주 수: 2.5; 금주 목: 1 | 6.5
|  | 설계 SB 컨텐츠 수급 리스트 작성 |  | 중 |  | 금주 수: 2 | 2
|  | 연관정보 재 정의 및 확인요청 |  | 중 | [11 empty] | 1 | bar: 금주 목
|  | 디자인 수정사항 미반영사항 수정요청 |  | 중 | 100% | [10 empty] | 1 | bar: 금주 목
|  | 설계 문서 재검토 |  | 중 | 100% | 금주 목: 2 | 2
|  | 관리자 페이지 설계(관리자 관리) |  | 중 | 20% | 금주 금: 5 | 5
기타
휴가 / 스마트데이
건의 / 요청사항