## 주간업무_안지은
상
|  | 주 간 업 무 보 고 서 | [12 empty] | 중
하
기획팀 안지은 / 2019. 09. 02 ~ 2019. 09. 06
업무 진행 내역 | [5 empty] | 업무 투입 내역
[6 empty] | 금주 |  |  |  |  | 차주 |  |  |  |  | 합계
프로젝트 | 단위업무 | 상세 내용 | 이슈 또는 특이사항 | 업무 중요도 | 진행 현황 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금
[6 empty] | 5.3 | 5 | 5.5 | 5 | 5.3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5
힐스테이트 유지운영 | 메인 개선 | 모바일 디자인 컨펌진행 | 디자인 컨펌 후 퍼블 진행 | 중 | 30% |  | 0.5 |  |  | 0.5 | [5 empty] | 1
|  | 퍼블 확인 후 개발전달 | 개발 전달일 : 9월 6일(금)
| 과천 중앙 | 대행사-> 분양완료보고서 전달 |  | 중 | 100% | 0.3 | [9 empty] | 0.3
| 힐스테이트 어울림 효자 | 티저사이트 오픈 | 오픈일 : 9월 2일(월) | 중 | 100% | 0.2 | [9 empty] | 0.2
|  | 관심고객등록 이벤트 오픈 | 오픈일 : 9월 5일(목) | [5 empty] | 1 | [6 empty] | 1
| 힐스테이트 레이크 송도 2차 | 단지 내 상가 분양배너 적용 | 디자인팀 업무부하로 기획팀 처리 | 중 | 50% | 0.5 | 0.5 | [8 empty] | 1
| 힐스테이트 비산 파크뷰 | 티저사이트 오픈 | 오픈일 : 9월 5일(목) |  |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 2
|  |  | 카탈로그 업데이트 반영 | [6 empty] | 0.8 | [5 empty] | 0.8
| 힐스테이트 에코 안산 중앙역 | ERP 코드관련 문의 응대 |  | 중 | 100% |  |  | 0.5 | [7 empty] | 0.5
|  | 티저사이트 오픈 | 운영 비활성화 등록->CG 업데이트 반영 | 중 | 100% | 0.8 |  |  |  | 1 | [5 empty] | 1.8
오픈일 : 9월 6일(금)
| 디에이치 아너힐즈 | 공사완료에 따른 공사현황 비활성화 |  | 중 | 100% | 0.3 | [9 empty] | 0.3
| 브랜드 | 공사단지>분양홈페이지 버튼 노출 | 반영일 : 9월 4일(수) |  |  |  | 0.5 | 0.5 | [7 empty] | 1
|  | 이벤트 페이지 서브문구 변경 |  | 하 | 100% |  |  |  |  | 0.2 | [5 empty] | 0.2
|  | 지난이벤트 클릭 시 알럿 추가 |  | 하 | 100% |  |  |  |  | 0.3 | [5 empty] | 0.3
|  | 하반기 사진공모 이벤트 | 기획안 정리 후 작업 요청완료 | 중 | 10% |  |  |  |  | 1 | [5 empty] | 1
오픈 예정일 : 23일(월)
| 현대건설 수상내역 | 8월, 9월 수상내역 2종 업데이트 | 디자인팀 업무부하로 기획팀 처리 |  |  |  |  | 0.5 | [7 empty] | 0.5
| 분양단지 공통 | 본사이트 메인 프리미엄 영역 BG 변경 | 디자인팀 업무부하로 기획팀 처리 | 중 | 100% |  |  | 1 | [7 empty] | 1
| 하반기 분양일정 팝업 | 9월 분양일정 반영 | 에코 안산 중앙역 반영 | 중 | 100% |  | 0.5 | [8 empty] | 0.5
| 분양캘린더 | 아파트명 변경 | 힐스테이트 대구역, 송도 더스카이 확정 | 중 | 100% | 0.3 | [9 empty] | 0.3
|  | 단지 비노출 적용 | 힐스테이트 어울림 효자-분양예정 노출
|  | 에코 안산 중앙역 반영 |  |  |  |  | 1 | [8 empty] | 1
|  | 힐스테이트 창경궁반영 | [7 empty] | 0.5 | [5 empty] | 0.5
| 모바일 | 메인 롤링배너 수정 반영 |  | 하 | 100% | 0.3 | [9 empty] | 0.3
| 모바일 | 상단탭명 전체 수정 | 페이지 URL 정리 후 개발팀 전달->반영완료 | 중 | 100% | 1 |  |  | 0.5 | [6 empty] | 1.5
LG 하우시스 | 메인배너 | 추석인사 | 게시일 : 9월 5일(목) | 중 | 100% |  |  |  | 0.5 | [6 empty] | 0.5
| 이벤트 | 광고 퀴즈 이벤트 | 이벤트 페이지 SB 전달 및 테스트 진행 | 중 | 100% | 0.5 | 1 | [8 empty] | 1.5
| 하반기 메뉴개편 | 메뉴명 확정으로 일정 확인 | 개편 작업일 : 9월 18일(수) 18시 이후 | 중 | 10% |  |  |  | 0.5
| 앱관련 | 앱 알람 미발송으로 인한 고객 확인요청 | 개발업체 확인요청한 상태, 피드백 없음(연락안받음) | 상 | [5 empty] | 1
HOPE | 팝업 | 정보보안 10대 수칙 - 팝업 5종 | 팝업 전체 전달완료 | 중 | 100% | 0.8 | 1 | 0.5 | 1 | [6 empty] | 3.3
| 195호 | 로그인페이지 | 보안수칙 팝업으로 인해, 일정 지연 | 중 | 100% | 0.3 |  | 0.5 | 0.5 | [6 empty] | 1.3
디자인, 퍼블 완료 후 게재요청 완료
| 배너 | HiCloud 동영상 매뉴얼 배너 2종 | 기존 유사배너로 텍스트 변경으로 진행 | 중 | 100% |  |  | 1 | [7 empty] | 1
기타
휴가 / 스마트데이 | 추석연휴 | 9/12~9/13 | [11 empty] | 5 | 5 | 10
건의 / 요청사항