## 주간업무
상
|  | 주 간 업 무 보 고 서 | [12 empty] | 중
하
기획2팀 박찬호 / 2019. 09.02 ~ 2019. 09.13
업무 진행 내역 | [5 empty] | 업무 투입 내역
[6 empty] | 금주 |  |  |  |  | 차주 |  |  |  |  | 합계
프로젝트 | 단위업무 | 상세 내용 | 이슈 또는 특이사항 | 업무 중요도 | 진행 현황 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금
[6 empty] | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
바이오일레븐 | 개발 | 사용자 페이지 컨텐츠 작업 (중문) |  | 중 | 100% | 2 | [9 empty] | 2
|  | 사용자 페이지 컨텐츠 작업 (영문) |  | 중 | 100% |  | 2 | [8 empty] | 2
|  | 사용자 페이지 컨텐츠 수정 작업 (국문) |  | 중 | 100% |  |  | 2.5 | [7 empty] | 2.5
|  | 통합 테스트 및 수정 반영 작업 |  | 중 | 100% |  |  |  | 3.5 | 4 | [5 empty] | 7.5
비앤빛 | 개발 | WBS 검토 및 작성 |  | 중 | 100% |  |  |  | 1.5 | [6 empty] | 1.5
진학사 | 서울여자대학교 | 총장 인사말 페이지 작업 및 수정 요청 반영 |  | 중 | 100% | 0.5 | 0.5 | [8 empty] | 1
|  | 수시모집 인트로 화면 작업 및 수정 요청 반영 |  | 중 | 100% | 0.5 | 0.5 | [8 empty] | 1
|  | 수시모집 오픈 |  | 상 | 100% |  |  |  |  | 0.5 | [5 empty] | 0.5
| 세종대학교 | 메인 텍스트 배너 기능 추가 작업 |  | 중 | 100% |  |  | 2 | [7 empty] | 2
|  | 수시모집 오픈 |  | 상 | 100% |  |  |  |  | 0.5 | [5 empty] | 0.5
LG 하우시스 | 개발 | 광고모델 맞추기 이벤트 |  | 중 | 100% | 1.5 | 1 | [8 empty] | 2.5
OUR365 | 개발 지원 | 메인 당첨자 확인 팝업 내리기 작업 |  | 중 | 100% | 0.5 | [9 empty] | 0.5
책읽는 사회문화재단 | 제안서 및 계약서 검토 | 제안서 및 계약서 검토 및 전달 |  | 중 | 100% |  | 1 | 0.5 | [7 empty] | 1.5
신사업 | O1 프로젝트 | 내용 정리 및 스토리보드 작성 |  | 상 | 0.4
|  | 내부 리뷰 |  | 중
현대 CSR 홈페이지 구축 | 견적 | 구축 견적서 작성 및 전달 |  | 하 | 1
휴가 / 스마트데이
건의 / 요청사항