## 주간업무
상
|  | 주 간 업 무 보 고 서 | [12 empty] | 중
하
기획팀 이아영 / 2019. 09. 02 ~ 2019. 09. 06
업무 진행 내역 | [5 empty] | 업무 투입 내역
[6 empty] | 금주 |  |  |  |  | 차주 |  |  |  |  | 합계
프로젝트 | 단위업무 | 상세 내용 | 이슈 또는 특이사항 | 업무 중요도 | 진행 현황 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금
[6 empty] | 5 | 5.5 | 5 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Our 365 | 일간 업무 | gbs, 보도자료, 공지사항, 통합보고 |  | 상 | 100% | [10 empty] | 10 | bar: 금주 월 to 차주 금
|  | LCD 메뉴 해시태그 추가 작업 |  | 하 | 30% | 금주 월: 0.5; 금주 수: 0.5 | 1
| 월간 업무 | 8월 방문자 통계 및 운영보고서 작성 |  | 중 | 100% | 금주 화: 1.5 | 1.5
0
독서동아리지원센터 | 제안 | 웹 사이트 리뉴얼 제안서 작성 |  | 상 | 100% | [10 empty] | 1 | bar: 금주 월
0
바이오일레븐 | 구축 | 국문 PC/Mobile 수정사항 작성 후 내부 공유 |  | 상 | 100% | 금주 월: 1; 금주 화: 1; 금주 목: 1.5 | 3.5
|  | 중문 PC/Mobile 수정사항 작성 후 내부 공유 |  | 상 | 100% | 금주 월: 1.5; 금주 목: 1.5 | 3
|  | 영문 PC/Mobile 수정사항 작성 후 내부 공유 |  | 상 | 100% | 금주 수: 3.5; 금주 목: 1.5 | 5
|  | 화면설계서 최종본 정리 |  | 상 | 100% | 금주 화: 2; 금주 목: 1 | 3
0
EX혁신플랫폼 | 구축 | <자료실> 메뉴 드롭박스 추가 |  | 상 | 100% | 금주 목: 1.5 | 1.5
0
기타 | [15 empty] | 0
0
건의 / 요청사항 | [15 empty] | 0
0