## 주간업무
상
|  | 주 간 업 무 보 고 서 | [12 empty] | 중
하
기획팀 장은상 / 2019. 09. 09 ~ 2019. 09. 13
업무 진행 내역 | [5 empty] | 업무 투입 내역
[6 empty] | 금주 |  |  |  |  | 차주 |  |  |  |  | 합계
프로젝트 | 단위업무 | 상세 내용 | 이슈 또는 특이사항 | 업무 중요도 | 진행 현황 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금
[6 empty] | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5
비앤빛 홈페이지 개선 | 구축 | 서브페이지 구축 화면설계서 작성 |  | 상 | 100% | [10 empty] | 0
|  | 고객사 피드백 내용 화면설계서 반영 | 메인 및 서브SB에 대한 피드백 내역반영 | 상 | 80% | 금주 월: 2.5; 금주 수: 1 | 3.5
|  | 비앤빛 관리자 페이지 SB 작성 | 관리자 페이지 제작관련 작업지원 | 상 | 30% | 금주 월: 2.5; 금주 화: 2; 금주 수: 1; 차주 월: 2 | 7.5
|  | 메인U.I 스토리보드 고도화 | 고객사 피드백 내역 반영 | 상 | 100% | [10 empty] | 0
|  | 시술 페이지 제작을 위한 컨텐츠 파일 제작 | 시술 컨텐츠 수급관련 최종 확인 | 상 | 50% | 금주 화: 1; 금주 수: 3 | 4
|  | 전체메뉴 수정작업 | 고객사 피드백 내용 반영 (U.I 수정) | 중 | 100% | [10 empty] | 0
|  | 비앤빛 업무인계 | 비앤빛 업무투입 종료에 따른 업무인계 (김진덕) | 상 | 100% | [10 empty] | 1 | bar: 차주 월
인수인계 |  | 운영업무 인수 | 운영업무 인수 (안지은) | 상 | 20% | 금주 화: 2; 차주 월: 2 | 4
휴가 / 스마트데이 |  | 하계휴가 | 하계휴가 (9.17 ~ 9.20) |  |  | 차주 화: 5; 차주 수: 5; 차주 목: 5; 차주 금: 5 | 20
기타 |  | 추석연휴 |  |  |  | 금주 목: 5; 금주 금: 5 | 10