## 주간업무
상
|  | 주 간 업 무 보 고 서 | [12 empty] | 중
하
기획팀 이상규 / 2019. 09. 09 ~ 2019. 09. 13
업무 진행 내역 | [5 empty] | 업무 투입 내역
[6 empty] | 금주 |  |  |  |  | 차주 |  |  |  |  | 합계
프로젝트 | 단위업무 | 상세 내용 | 이슈 또는 특이사항 | 업무 중요도 | 진행 현황 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금
[6 empty] | 7 | 5 | 3 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Our 365 | 개선업무 | 시청자 게시판 신청 화면 개선 SB 작성 | 9/26 적용 예정 | 중 | 100% | [10 empty] | 1 | bar: 금주 월
| 운영보고서 | 월간운영보고서 인수인계 |  | 하 | 100% | [10 empty] | 1 | bar: 금주 수
바이오일레븐 | 기획 | 사이트 오픈 작업 진행 |  | 상 | 100% | 금주 월: 2.5 | 2.5
|  | 완료보고서 작성 |  | 중 | 60% | 금주 월: 2; 금주 화: 1.5; 금주 수: 1 | 4.5
신사업 | 식당정보 서비스 | 중구, 구로구 식당 정보 조사 |  | 중 | 0% | 금주 월: 0.5; 금주 화: 0.5; 금주 수: 0.5 | 1.5
| 헬린이 앱 서비스 | 유사 앱 서비스 벤치마킹 및 사업 구상 |  | 하 | 0% | 금주 월: 1; 금주 화: 0.5; 금주 수: 0.5 | 2
기타 |  | 휴무 |  | 상 | 100% | 금주 화: 2.5 | 2.5
|  | 연휴 |  | 상 | 100% | 금주 목: 5; 금주 금: 5 | 10

## 월간업무
상
|  |  |  | 월 간 업 무 보 고 서 | [26 empty] | 중
하
기획팀 이상규 / 2019. 09. 09 ~ 2019. 09. 13
업무 진행 내역 |  |  |  | 업무 투입 내역
|  |  |  | 비고 |  |  | 1주차 |  |  |  |  | 2주차 |  |  |  |  | 3주차 |  |  |  |  | 4주차 |  |  |  |  | 5주차
프로젝트 | 단위업무 | 상세 내용 | 이슈 또는 특이사항 | 진행 현황 | 업무 중요도 | 투입 시간 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금
[7 empty] | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 7 | 5 | 4 | 5 | 5.5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
OUR365 | 개선업무 | 시청자 게시판 신청 화면 개선 SB 작성 | 9/26 적용 예정 | 100% | 하 | 2 | bar: 2주차 월; 2주차 수
| 운영보고서 | 월간운영보고서 인수인계 |  | 100% | 하 | 1 | bar: 2주차 수
|  | 로그분석 신규 화면 작성 |  | 50% | 하 | 2 | bar: 3주차 월 to 3주차 화
바이오일레븐 | 기획 | 사이트 오픈 작업 |  | 100% | 상 | 2.5 | 2주차 월: 2.5
|  | 완료보고서 작성 |  | 100% | 상 | 4.5 | 2주차 월: 2; 2주차 화: 1.5; 2주차 수: 1
|  | 파트별 산출물 취합 |  | 100% | 상
신사업 | 야구 콘텐츠 | 사업계획서 작성 |  | 20% | 상
| 식당정보 서비스 | 중구, 구로구 식당 정보 조사 |  | 0% | 하 | 2 | 2주차 월: 0.5; 2주차 화: 0.5; 2주차 수: 0.5; 2주차 금: 0.5
| 헬린이 앱 서비스 | 유사 앱 서비스 벤치마킹 및 사업 구상 |  | 0% | 하 | 2 | 2주차 월: 1; 2주차 화: 0.5; 2주차 수: 0.5
기타 | 휴무 |  |  |  |  | 27.5 | 1주차 월: 5; 1주차 화: 5; 1주차 수: 5; 1주차 목: 5; 1주차 금: 5; 2주차 화: 2.5
| 연휴 |  |  |  |  | 10 | 2주차 목: 5; 2주차 금: 5