## 주간업무
상
|  | 주 간 업 무 보 고 서 | [12 empty] | 중
하
기획팀 김진덕 / 2019. 09. 09 ~ 2019. 09. 13
업무 진행 내역 | [5 empty] | 업무 투입 내역
[6 empty] | 금주 |  |  |  |  | 차주 |  |  |  |  | 합계
프로젝트 | 단위업무 | 상세 내용 | 이슈 또는 특이사항 | 업무 중요도 | 진행 현황 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금
[6 empty] | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
비앤빛 강남밝은세상안과 플랫폼 개편 | 기획 | VR 컨텐츠 수정사항 확인 |  | 중 | 90% | [10 empty] | 3 | bar: 금주 월 to 금주 수
|  | 디자인 업무분장 회의(김경만) |  | 중 | 100% | [10 empty] | 1 | bar: 금주 화
| 일정 | 파트별 일정 수립 |  | 중 | 100% | 금주 월: 3; 금주 화: 1 | 4
| 관리자 | 관리자 페이지 SB 디벨롭 |  | 중 | 45% | 금주 월: 1; 금주 화: 2; 금주 수: 3 | 6
기타 |  | 명절 단축근무 | [13 empty] | 1 | bar: 금주 수
|  | 추석연휴 |  |  |  | 금주 목: 5; 금주 금: 5 | 10
휴가 / 스마트데이
건의 / 요청사항