## 주간업무 (2)
상
|  | 주 간 업 무 보 고 서 | [12 empty] | 중
하
표준화팀 민영남 / 2019. 9. 16 ~ 2019. 9. 27
업무 진행 내역 | [5 empty] | 업무 투입 내역
[6 empty] | 금주 |  |  |  |  | 차주 |  |  |  |  | 합계
프로젝트 | 단위업무 | 상세 내용 | 이슈 또는 특이사항 | 업무 중요도 | 진행 현황 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금
[6 empty] | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0
힐스테이트 | 운영 | 메인페이지 개선 |  | 상 | 100% | 금주 화: 0.5; 금주 수: 1; 금주 목: 1 | 2.5
비상교재 | 구축 | 비상교재 오픈 준비 |  | 상 | 100% | 금주 월: 5; 차주 월: 5; 차주 화: 5 | 15
신한DS | 구축 | 서브페이지 작업 |  | 상 | 50% | 금주 화: 4.5; 금주 수: 4; 금주 목: 4; 차주 수: 5 | 17.5
휴가 / 스마트데이 | 9월20일(금) 연차
건의 / 요청사항