## 주간업무
상
|  | 주 간 업 무 보 고 서 | [12 empty] | 중
하
기획팀 유정근 / 2019. 09. 16 ~ 2019. 09. 20
업무 진행 내역 | [5 empty] | 업무 투입 내역
[6 empty] | 금주 |  |  |  |  | 차주 |  |  |  |  | 합계
프로젝트 | 단위업무 | 상세 내용 | 이슈 또는 특이사항 | 업무 중요도 | 진행 현황 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금
[6 empty] | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
신한DS홈페이지 리뉴얼 | 기획 | 서브 UI 퍼블 제작물 검수 |  | 중 | 100% | [10 empty] | 4 | bar: 금주 화 to 금주 금
|  | 퍼블 제작물 검토 및 고객사 전달 |  | 중 | 100% | [10 empty] | 3 | bar: 금주 화 to 금주 수; 금주 금
|  | 산출물 문서 작성 |  | 중 | 100% | 금주 화: 1; 금주 수: 2; 금주 목: 1; 금주 금: 1 | 5
THE H 구축 | 제안 | THE H 구축 해외 사이트 조사 및 벤치마킹 문서 작성 |  | 중 | 100% | 금주 화: 2; 금주 수: 1 | 3
| 미팅 | THE H 영상 제작 미팅 진행 |  | 중 | 100% | bar: 금주 목
애큐온저축은행 | 제안 | 애큐온저축은행 구축 제안서 작업 |  | 상 | 100% | 금주 목: 2; 금주 금: 2 | 4
기타 |  | 연차 9월16일(월)